## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | متر مربع | ۷,۸۶۲ | ۰ | ۰ | ۸,۵۵۳ | ۸۳,۹۹۱ | ۸۶,۸۶۵ | ۹۱,۸۵۳ | ۰ | ۰ | ۹۵,۴۱۸
پروژه مرکز شهر زون A | شهر انديشه | مسکوني | متر مربع | ۲۵,۹۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۳,۶۳۵ | ۴۴۶,۱۵۵ | ۲۱۹,۶۱۳ | ۵,۴۰۴ | ۱۳۲,۲۰۱,۲۸۵ | ۴۴۶,۱۵۵
بنفشه ۲ | فاز ۴ انديشه | مسکوني | متر مربع | ۸,۵۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۸,۹۵۴ | ۱۳۵,۹۰۱ | ۹۷,۴۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۳۵,۹۰۱
جمع |  |  |  | ۴۲,۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۸,۵۵۳ | ۳۶۶,۵۸۰ | ۶۶۸,۹۲۱ | ۴۰۸,۹۲۸ | ۵,۴۰۴ | ۱۳۲,۲۰۱,۲۸۵ | ۶۷۷,۴۷۴
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري | ۵۱ | متر مربع | ۶,۰۰۴ | ۹۰ | ۱,۱۷۲,۵۲۵ | ۴۷,۷۲۵ | ۱,۲۲۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۱,۱۷۲,۵۲۵ | ۴۷,۷۲۵ | ۱,۲۲۰,۲۵۰
بنفشه ۲ | فاز ۴ انديشه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۷,۹۷۴ | ۴۸ | ۳۷۳,۴۳۵ | ۳۵۱,۶۴۶ | ۷۲۵,۰۸۱ | ۰ | ۸,۵۰۸ | ۴۳ | ۴۰۴,۵۴۱ | ۴۲۵,۹۶۳ | ۸۳۰,۵۰۴
پروژه مرکز شهر زون A | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۳۴,۹۴۴ | ۳۴ | ۶۳۰,۱۹۱ | ۱,۲۴۱,۶۲۸ | ۱,۸۷۱,۸۱۹ | ۰ | ۲۵,۹۷۸ | ۲۶ | ۶۷۸,۳۱۱ | ۱,۸۸۳,۹۳۰ | ۲,۵۶۲,۲۴۱
پروژه مرکز شهر زون B | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۱۳,۳۰۳ | ۷ | ۵۲,۹۴۵ | ۷۴۲,۶۲۰ | ۷۹۵,۵۶۵ | ۰ | ۰ | ۳ | ۵۵,۲۷۰ | ۱,۷۲۶,۵۶۵ | ۱,۷۸۱,۸۳۵
پروژه مرکز شهر زون C | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۱۵,۳۰۳ | ۲۹ | ۲۵۷,۲۷۹ | ۶۴۲,۷۱۰ | ۸۹۹,۹۸۹ | ۰ | ۰ | ۲۴ | ۲۷۶,۶۹۷ | ۸۶۲,۱۸۹ | ۱,۱۳۸,۸۸۶
پروژه مرکز شهر زون D | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۸,۹۲۰ | ۳۸ | ۱۸۴,۶۸۷ | ۳۱۰,۵۱۹ | ۴۹۵,۲۰۶ | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۲۰۵,۰۷۲ | ۴۵۳,۶۴۴ | ۶۵۸,۷۱۶
پروژه مرکز شهر زون E | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۵,۲۰۸ | ۲۳ | ۶۰,۷۳۹ | ۲۰۷,۲۹۹ | ۲۶۸,۰۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۶۵,۷۸۱ | ۳۰۱,۹۶۰ | ۳۶۷,۷۴۱
پروژه مرکز شهر زون F | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۵,۱۷۳ | ۱۷ | ۴۳,۶۴۸ | ۲۲۲,۵۶۳ | ۲۶۶,۲۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۴۸,۹۸۰ | ۳۶۹,۵۶۵ | ۴۱۸,۵۴۵
پروژه مرکز شهر زون G | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۶,۰۵۱ | ۱۰ | ۳۰,۷۱۷ | ۲۸۰,۷۱۹ | ۳۱۱,۴۳۶ | ۰ | ۰ | ۷ | ۳۲,۶۲۴ | ۴۰۴,۹۵۳ | ۴۳۷,۵۷۷
پروژه مرکز شهر زون H | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۰ | ۱۰ | ۳۱,۸۸۸ | ۳۰۲,۷۵۴ | ۳۳۴,۶۴۲ | ۰ | ۰ | ۷ | ۳۴,۱۹۷ | ۴۳۰,۷۵۵ | ۴۶۴,۹۵۲
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | ۰ | متر مربع | ۵,۳۱۰ | ۶۹ | ۵۱۵,۸۱۱ | ۲۲۶,۷۸۹ | ۷۴۲,۶۰۰ | ۰ | ۷,۸۶۲ | ۷۴ | ۵۵۱,۴۳۸ | ۱۹۱,۱۶۲ | ۷۴۲,۶۰۰
جمع | [6 empty] | ۳,۳۵۳,۸۶۵ | ۴,۵۷۶,۹۷۲ | ۷,۹۳۰,۸۳۷ | ۰ | ۴۲,۳۴۸ |  | ۳,۵۲۵,۴۳۶ | ۷,۰۹۸,۴۱۱ | ۱۰,۶۲۳,۸۴۷
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
با توجه به تغيير برآوردهاي پروژه ها ، درصد پيشرفت پروژه ها به شرح فوق تعديل گرديد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
با توجه به تغيير برآوردهاي پروژه ها ، درصد پيشرفت پروژه ها به شرح فوق تعديل گرديد.