## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
مسکوني ارغوان رشديه | تبريز | مسکوني | متر مربع | ۹,۸۵۸ | ۱۵۳ | ۲۳۹,۱۷۰,۴۳۱ | ۳۶,۴۹۹ | ۰ | ۰ | ۳۲,۳۲۵ | ۱,۴۰۱ | ۲۲۵,۵۱۹,۴۷۴ | ۱۵۰,۹۵۶
جمع |  |  |  | ۹,۸۵۸ | ۱۵۳ | ۲۳۹,۱۷۰,۴۳۱ | ۳۶,۴۹۹ | ۰ | ۰ | ۳۲,۳۲۵ | ۱,۴۰۱ | ۲۲۵,۵۱۹,۴۷۴ | ۱۵۰,۹۵۶
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکوني ارغوان رشديه | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۴,۵۷۲ | ۴۰ | ۲۱۱,۰۰۰ | ۷۳۹,۵۹۵ | ۹۵۰,۵۹۵ | ۱۵۳ | ۹,۸۵۸ | ۴۰ | ۲۱۱,۰۰۰ | ۷۳۹,۵۹۵ | ۹۵۰,۵۹۵
الماس خاوران | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۵,۷۰۰ | ۱۰۰ | ۳۹۳,۵۲۵ | ۰ | ۳۹۳,۵۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۹۳,۵۲۵ | ۰ | ۳۹۳,۵۲۵
پزشکان زنجان | زنجان | اداري و تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۷۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پروژه مسکوني مامور سرا | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۴۲ | ۷۴,۱۰۰ | ۱۰۲,۳۳۰ | ۱۷۶,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۴۲ | ۷۴,۱۰۰ | ۱۰۲,۳۳۰ | ۱۷۶,۴۳۰
جمع | [6 empty] | ۶۷۸,۶۲۵ | ۸۴۱,۹۲۵ | ۱,۵۲۰,۵۵۰ | ۱۵۳ | ۹,۸۵۸ |  | ۶۷۸,۶۲۵ | ۸۴۱,۹۲۵ | ۱,۵۲۰,۵۵۰
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰