## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
تايم شر کيش | کيش |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۹۶۶ | ۱۲۵,۱۱۳ | ۷,۹۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۲۵,۱۱۳
پروژه مسکوني آرامش | مشهد | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
بلوک مشارکتي A۱ | مشهد سايت کوهسنگي | اقامتي | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مجموعه تجاري کوهسنگي مشهد | مشهد سايت کوهسنگي | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ويلاهاي گلوگاه | شهرستان گلوگاه | اقامتي | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
تالار و کافي شاپ | شهرستان گلوگاه | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
بلوکهاي آپارتماني B۱-B۵ | مشهد | اقامتي | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي ويلاي | مشهد | اقامتي | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
بلوک مشارکتي A۳ | مشهد | اقامتي | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
يک ويلاي باقي مانده قطعه يک | گلوگاه | اقامتي | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
فروشگاه | گلوگاه | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مغازه | گلوگاه | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ساير (درآمد اجاره واحدها-مشهد) | مشهد | اقامتي | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۰۳ | ۴۹,۷۲۵ | ۱۹,۳۷۶ | ۴۹,۷۲۵ | ۰ | ۰ | ۲۰,۹۷۹
ساير (درآمد اجاره واحدها) | گلوگاه | اقامتي | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۳۸,۵۹۷ | ۱,۱۳۵ | ۳۸,۵۹۷ | ۰ | ۰ | ۱,۱۵۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۱۸ | ۹۶,۲۸۸ | ۱۴۵,۶۲۴ | ۹۶,۲۸۸ | ۰ | ۰ | ۱۴۷,۲۴۲
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مجموعه تجاري کوهسنگي مشهد | مشهد سايت کوهسنگي | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۶۵۶ | ۵۸ | ۵۰,۳۷۷ | ۱۸۳,۷۳۴ | ۲۳۴,۱۱۱ | ۰ | ۰ | ۵۹ | ۵۴,۴۸۷ | ۱۷۹,۶۲۴ | ۲۳۴,۱۱۱
بلوک مشارکتي A۱ | مشهد سايت کوهسنگي | اقامتي | ۴۱ | متر مربع | ۱۰,۵۱۳ | ۷۷ | ۲۸,۱۳۵ | ۲۰,۰۰۰ | ۴۸,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۷۸ | ۲۸,۱۳۵ | ۲۰,۰۰۰ | ۴۸,۱۳۵
بلوکهاي آپارتماني B۱-B۵ | مشهد | اقامتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۸۳۷ | ۱۰۰ | ۳,۴۳۱ | ۰ | ۳,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۴۳۱ | ۰ | ۳,۴۳۱
بلوک مشارکتي A۳ | مشهد | اقامتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۲۸۸ | ۱۰۰ | ۱۱,۸۲۲ | ۰ | ۱۱,۸۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۸۲۲ | ۰ | ۱۱,۸۲۲
واحدهاي ويلاي | مشهد | اقامتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۱۳۶ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۹۹ | ۰ | ۱۰,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۹۹ | ۰ | ۱۰,۰۹۹
ويلاهاي گلوگاه | شهرستان گلوگاه | اقامتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۵,۱۵۲ | ۱۰۰ | ۳۳,۹۰۸ | ۰ | ۳۳,۹۰۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۳,۹۰۸ | ۰ | ۳۳,۹۰۸
تالار و کافي شاپ | شهرستان گلوگاه | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۷۸۰ | ۹۹ | ۹,۷۹۰ | ۵۰۰ | ۱۰,۲۹۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۹,۷۹۰ | ۵۰۰ | ۱۰,۲۹۰
پروژه مسکوني آرامش | مشهد | مسکوني | ۴۹ | متر مربع | ۸,۸۲۹ | ۵ | ۳۳,۰۰۵ | ۰ | ۳۳,۰۰۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۳۳,۰۰۵ | ۰ | ۳۳,۰۰۵
يک ويلاي باقي مانده قطعه يک | گلوگاه | اقامتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۸۸ | ۸۵ | ۱,۲۷۳ | ۵۰۰ | ۱,۷۷۳ | ۰ | ۰ | ۸۵ | ۱,۲۷۳ | ۵۰۰ | ۱,۷۷۳
فروشگاه | گلوگاه | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۶۲۲ | ۸۵ | ۳,۴۲۱ | ۵,۰۰۰ | ۸,۴۲۱ | ۰ | ۰ | ۸۵ | ۳,۴۲۱ | ۵,۰۰۰ | ۸,۴۲۱
مغازه | گلوگاه | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۵۸ | ۱۰۰ | ۸۶۹ | ۰ | ۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۶۹ | ۰ | ۸۶۹
ساير (درآمد اجاره واحدها-مشهد) | مشهد | اقامتي | ۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ساير (درآمد اجاره واحدها) | گلوگاه | اقامتي | ۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
تايم شر کيش | کيش | اقامتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۱۸۶,۱۳۰ | ۲۰۹,۷۳۴ | ۳۹۵,۸۶۴ | ۰ | ۰ |  | ۱۹۰,۲۴۰ | ۲۰۵,۶۲۴ | ۳۹۵,۸۶۴
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰