## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۲۷ | ۰ | ۵,۵۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۱۶۱
قطعه ۱۴۵ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۹ | ۶۶۴ | ۳۹۹ | ۱۷ | ۳۹,۸۵۵,۹۴۲ | ۶۶۴
قطعه ۱۵۸ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۷ | ۲,۵۰۳ | ۹۴۷ | ۴۰ | ۶۳,۲۸۶,۹۷۹ | ۲,۵۰۳
سپيدار | تبريز- گلکار | مسکوني - آپارتماني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۱ | ۴۷۵ | ۹۱ | ۶ | ۷۹,۱۶۶,۶۶۷ | ۴۷۵
پروژة قطعه ۱۲۰ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۲,۳۲۷ | ۵۳ | ۵۷,۵۷۲,۳۴۱ | ۳,۰۶۴ | ۷,۰۱۳ | ۱۲,۳۸۰ | ۹,۳۴۰ | ۲۶۸ | ۵۷,۶۰۳,۲۲۳ | ۱۵,۴۴۴
تجميعي ۲۱ | شهرک رشديه ۲ | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۲ | ۱,۷۸۸ | ۱۴۲ | ۱۸ | ۱۰۰,۵۶۲,۴۳۰ | ۱,۷۸۸
تجميعي ۳۱ | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۴ | ۶۹,۸۰۶,۷۶۳ | ۲۸۹ | ۳,۳۸۰ | ۶,۲۶۹ | ۳,۳۸۰ | ۱۴۸ | ۴۴,۳۵۸,۷۶۶ | ۶,۵۵۸
تجميعي ۱۶ | تبريزشهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۴۹ | ۱۶,۳۱۲ | ۷۶۰ | ۱۴۴ | ۱۱۳,۱۲۰,۶۶۶ | ۱۶,۳۱۲
تجميعي ۹ | تبريز- شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۳۸۲ | ۱۵۱ | ۱۰۰,۹۵۵,۵۴۱ | ۱۵,۲۱۴ | ۰ | ۰ | ۳۸۲ | ۱۵۱ | ۱۰۰,۹۵۵,۵۴۱ | ۱۵,۲۱۴
جمع |  |  |  | ۲,۷۲۰ | ۲۰۸ | ۲۲۸,۳۳۴,۶۴۵ | ۴۵,۱۹۴ | ۱۲,۷۲۱ | ۴۵,۹۲۵ | ۱۵,۴۴۱ | ۷۹۲ | ۵۹۸,۹۱۰,۲۱۴ | ۹۱,۱۱۹
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
قطعه ۱۴۵ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۱۲,۶۵۶ | ۱۰۰ | ۹۱,۱۸۵ | ۳,۰۰۰ | ۹۴,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۱,۱۸۵ | ۳,۰۰۰ | ۹۴,۱۸۵
تجميعي ۳۱ | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۹,۵۹۲ | ۹۴ | ۱۱۱,۳۷۱ | ۳,۶۲۲ | ۱۱۴,۹۹۳ | ۴ | ۰ | ۹۴ | ۱۱۱,۳۷۱ | ۳,۶۲۲ | ۱۱۴,۹۹۳
تجميعي ۳۰ | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۹,۹۴۶ | ۱۰۰ | ۲۳,۷۷۷ | ۰ | ۲۳,۷۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۳,۷۷۷ | ۰ | ۲۳,۷۷۷
تجميعي ۱۶ | تبريزشهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | متر مربع | ۳,۹۹۸ | ۱۰۰ | ۱۱,۶۶۰ | ۰ | ۱۱,۶۶۰ | ۰ | ۱۱ | ۱۰۰ | ۱۱,۶۶۰ | ۰ | ۱۱,۶۶۰
شهريار | تبريز- بلواراستاد شهريار | اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۵,۷۵۹ | ۱۰۰ | ۲۶۷,۵۷۳ | ۱,۴۰۰ | ۲۶۸,۹۷۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۶۷,۵۷۳ | ۱,۴۰۰ | ۲۶۸,۹۷۳
سپيدار | تبريز- گلکار | مسکوني - آپارتماني | ۳۵ | متر مربع | ۶,۱۹۸ | ۹۹ | ۸۱,۶۵۲ | ۱,۰۸۳ | ۸۲,۷۳۵ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۸۱,۶۵۲ | ۱,۰۸۳ | ۸۲,۷۳۵
پروژة قطعه ۱۲۰ | شهرک رشديه | مسکوني | ۳۸ | متر مربع | ۱۷,۲۹۰ | ۸۷ | ۲۱۱,۳۳۹ | ۸,۳۵۱ | ۲۱۹,۶۹۰ | ۵۳ | ۲,۳۲۷ | ۸۹ | ۲۱۱,۳۳۹ | ۸,۳۵۱ | ۲۱۹,۶۹۰
قطعه ۱۲۳ | شهرک رشديه | مسکوني | ۳۸ | متر مربع | ۲۱,۲۰۶ | ۳۱ | ۲۱۱,۳۵۱ | ۱۷۶,۱۱۲ | ۳۸۷,۴۶۳ | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۲۱۱,۳۵۱ | ۱۷۶,۱۱۲ | ۳۸۷,۴۶۳
پارس | تبريز- شهرک رشديه | مسکوني | ۵۷ | متر مربع | ۴,۴۶۵ | ۱۰۰ | ۱۳,۹۰۷ | ۳,۹۸۰ | ۱۷,۸۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۹۰۷ | ۳,۹۸۰ | ۱۷,۸۸۷
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | ۰ | متر مربع | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
قطعه ۵۱ و۵۲ همسايگي ۲ | تبريز -شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۹,۴۶۱ | ۵ | ۶۰۷ | ۶۸۵,۸۴۷ | ۶۸۶,۴۵۴ | ۰ | ۰ | ۵ | ۶۰۷ | ۶۸۵,۸۴۷ | ۶۸۶,۴۵۴
قطعه ۵۳ همسايگي ۲ | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۷۳۱ | ۷۰ | ۲۱,۵۵۶ | ۳۲۵,۵۶۱ | ۳۴۷,۱۱۷ | ۰ | ۰ | ۷۰ | ۲۱,۵۵۶ | ۳۲۵,۵۶۱ | ۳۴۷,۱۱۷
تجميعي ۳ | تبريز - رشديه | مسکوني | ۴۳ | متر مربع | ۵,۹۰۹ | ۱۰ | ۳۵,۹۷۶ | ۶,۶۴۴ | ۴۲,۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۳۵,۹۷۶ | ۶,۶۴۴ | ۴۲,۶۲۰
تجميعي ۴ | تبريزشهرک رشديه | مسکوني | ۴۳ | متر مربع | ۷,۱۱۵ | ۴۰ | ۴۶,۲۳۵ | ۷,۴۷۰ | ۵۳,۷۰۵ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۴۶,۲۳۵ | ۷,۴۷۰ | ۵۳,۷۰۵
تجميعي ۵ | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | ۴۳ | متر مربع | ۱۰,۱۳۴ | ۵ | ۵۹,۰۸۶ | ۱۰,۲۰۰ | ۶۹,۲۸۶ | ۰ | ۰ | ۵ | ۵۹,۰۸۶ | ۱۰,۲۰۰ | ۶۹,۲۸۶
تجميعي ۶ | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | ۴۳ | متر مربع | ۱۱,۷۷۱ | ۱۰ | ۶۷,۱۵۶ | ۱۱,۳۱۳ | ۷۸,۴۶۹ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۶۷,۱۵۶ | ۱۱,۳۱۳ | ۷۸,۴۶۹
تجميعي ۷ | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | ۴۳ | متر مربع | ۱۴,۵۹۳ | ۱۶ | ۸۸,۷۲۸ | ۱۵,۷۵۶ | ۱۰۴,۴۸۴ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۸۸,۷۲۸ | ۱۵,۷۵۶ | ۱۰۴,۴۸۴
چند منظوره تجاري رفاهي توريستي و آبدرماني سرعين | اردبيل سرعين | تجاري رفاهي توريستي آبدرماني | ۱۰۰ | متر مربع | ۸۲,۵۴۹ | ۴ | ۳۲۹,۰۹۹ | ۴۴۳,۸۳۵ | ۷۷۲,۹۳۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳۲۹,۰۹۹ | ۴۴۳,۸۳۵ | ۷۷۲,۹۳۴
تجميعي ۲۱ | شهرک رشديه ۲ | مسکوني | ۴۸ | متر مربع | ۶,۹۹۸ | ۹۹ | ۲۴,۵۶۶ | ۱,۷۹۲ | ۲۶,۳۵۸ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۲۴,۵۶۶ | ۱,۷۹۲ | ۲۶,۳۵۸
قطعه ۱۵۸ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۱۱,۰۴۷ | ۱۰۰ | ۲۷,۵۰۸ | ۳۵۰ | ۲۷,۸۵۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۷,۵۰۸ | ۳۵۰ | ۲۷,۸۵۸
تجميعي ۹ | تبريز- شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | متر مربع | ۳,۹۲۷ | ۱۰۰ | ۹,۴۳۱ | ۰ | ۹,۴۳۱ | ۱۵۱ | ۳۸۲ | ۱۰۰ | ۹,۴۳۱ | ۰ | ۹,۴۳۱
جمع | [6 empty] | ۱,۷۳۳,۷۶۳ | ۱,۷۰۶,۳۱۶ | ۳,۴۴۰,۰۷۹ | ۲۰۸ | ۲,۷۲۰ |  | ۱,۷۳۳,۷۶۳ | ۱,۷۰۶,۳۱۶ | ۳,۴۴۰,۰۷۹
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
با توجه به اينکه بهاي تمام شده دو پروژه: قطعه ۱۵۸ و تجميعي ۳۱ بدليل تعديل در بهاي تمام شده کاهش يافته و در فرمهاي سامانه کدال امکان درج عدد منفي وجود ندارد لذا فرمها مطابق فرمت کدال تهيه گرديده است ولي در فايل پيوستي مبالغ واقعي بهاي تمام شده افشا و درج گرديده است . مبلغ واقعي بهاي تمام شده براي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱۳۲۰۴ ميليون ريال مي باشد که در جدول بالا ۱۵۴۴۱ ميليون ريال درج گرديده است .
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰