## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | متر مربع | ۲,۶۱۵ | ۳۱ | ۵۳۳,۱۸۱,۰۷۶ | ۱۶,۳۴۲ | ۰ | ۰ | ۲,۶۱۵ | ۳۱ | ۵۳۳,۱۸۱,۰۷۶ | ۱۶,۳۴۲
کوثر | اراک | تجاري اداري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۲۴ | ۲۶ | ۱۱۴,۹۶۸,۰۳۳ | ۳,۰۵۷
مسکوني الوند | اراک | مسکوني | متر مربع | ۳۸,۸۴۴ | ۱,۲۰۵ | ۱۱۹,۷۲۸,۶۳۰ | ۱۴۴,۲۷۳ | ۰ | ۰ | ۹۷,۸۴۷ | ۳,۰۳۶ | ۱۱۷,۹۳۷,۸۴۱ | ۳۵۸,۱۱۰
بام چالوس باقي مانده بلوک يک مشارکتي | چالوس | مسکوني | متر مربع | ۶,۸۵۴ | ۱۲۸ | ۳۶۲,۷۵۵,۱۰۲ | ۴۶,۲۱۵ | ۰ | ۰ | ۶,۸۵۴ | ۱۲۸ | ۳۶۲,۷۵۵,۱۰۲ | ۴۶,۲۱۵
جمع |  |  |  | ۴۸,۳۱۳ | ۱,۳۶۴ | ۱,۰۱۵,۶۶۴,۸۰۸ | ۲۰۶,۸۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۸,۲۴۰ | ۳,۲۲۱ | ۱,۱۲۸,۸۴۲,۰۵۲ | ۴۲۳,۷۲۴
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکوني الوند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۰۳۶ | ۱۰۰ | ۲۰۰,۶۷۵ | ۰ | ۲۰۰,۶۷۵ | ۱,۲۰۵ | ۳۸,۸۴۴ | ۱۰۰ | ۲۰۰,۶۷۵ | ۰ | ۲۰۰,۶۷۵
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | ۷۰ | متر مربع | ۲,۴۶۹ | ۱۰۰ | ۷۵,۴۷۲ | ۰ | ۷۵,۴۷۲ | ۳۱ | ۲,۶۱۵ | ۱۰۰ | ۷۵,۴۷۲ | ۰ | ۷۵,۴۷۲
کوثر | اراک | تجاري اداري | ۶۹ | متر مربع | ۱,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۱۹,۱۴۸ | ۰ | ۱۹,۱۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۹,۱۴۸ | ۰ | ۱۹,۱۴۸
پهنه فردين پور تجاري مسکوني اداري مشارکت با شهرداري | اراک | مسکوني تجاري | ۵۲ | متر مربع | ۷,۴۱۷ | ۵۰ | ۱۰۱,۳۳۵ | ۱۱۲,۴۶۲ | ۲۱۳,۷۹۷ | ۰ | ۰ | ۵۲ | ۱۰۱,۳۳۵ | ۱۱۲,۴۶۲ | ۲۱۳,۷۹۷
سرور الهيه | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۵,۸۱۱ | ۱۴ | ۱۲۹,۵۷۹ | ۱,۰۳۴,۰۳۷ | ۱,۱۶۳,۶۱۶ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۱۲۹,۵۷۹ | ۱,۰۳۴,۰۳۷ | ۱,۱۶۳,۶۱۶
سپيدار (۱۵ واحدتجاري ۲۱۲ واحد مسکوني ) | قم | تجاري/مسکوني | ۶۸ | متر مربع | ۲۱,۱۹۴ | ۱۱ | ۱۲۹,۸۵۹ | ۱,۰۴۵,۳۹۲ | ۱,۱۷۵,۲۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۱۲۹,۸۵۹ | ۱,۰۴۵,۳۹۲ | ۱,۱۷۵,۲۵۱
شکريه | همداني | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۶,۵۳۶ | ۲ | ۶۳,۵۸۵ | ۲۹۴,۳۲۵ | ۳۵۷,۹۱۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶۳,۵۸۵ | ۲۹۴,۳۲۵ | ۳۵۷,۹۱۰
بام چالوس باقي مانده بلوک يک مشارکتي | چالوس | مسکوني | ۶۲ | متر مربع | ۱۶,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۸ | ۶,۸۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۷۱۹,۶۵۳ | ۲,۴۸۶,۲۱۶ | ۳,۲۰۵,۸۶۹ | ۱,۳۶۴ | ۴۸,۳۱۳ |  | ۷۱۹,۶۵۳ | ۲,۴۸۶,۲۱۶ | ۳,۲۰۵,۸۶۹
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰