## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه فرشته يزد ۲ | يزد | مسکوني | متر مربع | ۱,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۱,۵۹۶ | ۱۱,۴۴۵ | ۱۲,۷۶۱ | ۱۲,۸۷۶ | ۰ | ۰ | ۱۴,۳۵۷
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکوني | متر مربع | ۲۲,۹۰۴ | ۳۵۴ | ۳۳۰,۱۰۳,۳۸۹ | ۴۲,۸۹۱ | ۱۰۵,۴۱۸ | ۱۲۱,۵۳۸ | ۱۲۸,۳۲۲ | ۳,۰۰۶ | ۱۸۸,۶۸۴,۹۳۱ | ۱۶۴,۴۲۹
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکوني | متر مربع | ۲۴,۰۰۱ | ۳۷۶ | ۵۷۲,۲۶۹,۹۷۳ | ۵۷,۸۱۳ | ۵۶,۴۵۴ | ۸۷,۳۹۰ | ۸۰,۴۵۵ | ۱,۶۲۳ | ۳۸۸,۹۸۲,۲۹۲ | ۱۴۵,۲۰۳
جمع |  |  |  | ۴۸,۳۳۶ | ۷۳۰ | ۹۰۲,۳۷۳,۳۶۲ | ۱۰۲,۳۰۰ | ۱۷۳,۳۱۷ | ۲۲۱,۶۸۹ | ۲۲۱,۶۵۳ | ۴,۶۲۹ | ۵۷۷,۶۶۷,۲۲۳ | ۳۲۳,۹۸۹
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکوني | ۶۳ | متر مربع | ۵,۹۹۳ | ۲۱ | ۱۶۳,۶۷۷ | ۱,۱۲۷,۹۹۳ | ۱,۲۹۱,۶۷۰ | ۳۷۶ | ۱۸,۶۳۹ | ۲۳ | ۱۸۰,۰۳۳ | ۱,۱۱۱,۶۳۷ | ۱,۲۹۱,۶۷۰
تجاري اداري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري اداري | ۲۹ | متر مربع | ۱,۹۵۸ | ۹۵ | ۷۰۷,۰۱۱ | ۱۶۴,۰۸۵ | ۸۷۱,۰۹۶ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۷۲۲,۰۷۲ | ۱۴۹,۰۲۴ | ۸۷۱,۰۹۶
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکوني | ۵۹ | متر مربع | ۶,۳۹۵ | ۲۷ | ۸۸,۴۷۴ | ۸۵۳,۱۹۸ | ۹۴۱,۶۷۲ | ۳۵۴ | ۱۵,۱۱۶ | ۲۹ | ۹۵,۹۳۷ | ۸۴۵,۷۳۵ | ۹۴۱,۶۷۲
پروژه فرشته يزد ۲ | يزد | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۰۵۰ | ۹۵ | ۱۳۳,۶۴۲ | ۹,۴۲۶ | ۱۴۳,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۹۶ | ۱۴۰,۵۸۴ | ۲,۴۸۴ | ۱۴۳,۰۶۸
جمع | [6 empty] | ۱,۰۹۲,۸۰۴ | ۲,۱۵۴,۷۰۲ | ۳,۲۴۷,۵۰۶ | ۷۳۰ | ۳۳,۷۵۵ |  | ۱,۱۳۸,۶۲۶ | ۲,۱۰۸,۸۸۰ | ۳,۲۴۷,۵۰۶
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
کل قرارداد هاي فروش منعقده بابت پروژه هاي باغ جنت و موژان در ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به ترتيب بالغ بر ۶۳۱۳۱۹ و ۵۶۶۹۹۸ ميليون ريال بوده که با توجه به درصد پيشرفت فيزيکي محقق شده ، درآمد موثر شناسايي شده در ۶ ماهه مذکور بابت پروژه هاي باغ جنت و موژان به ترتيب بالغ بر ۱۴۵۲۰۳ و ۱۶۴۴۲۹ ميليون ريال مي باشد .
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰