## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
شايسته | مشهد مقدس بلواروحدت،کوچه راد،نبش چهارراه دوم | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۱ | ۱۴۶,۷۰۹,۹۵۶ | ۳۳,۸۹۰
نادر | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۴ | ۱۴۶,۷۰۲,۷۰۲ | ۱۰,۸۵۶
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | متر مربع | ۲۸,۲۳۴ | ۹۷ | ۳۷۰,۷۲۱,۶۴۹ | ۳۵,۹۶۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۳۴ | ۹۷ | ۳۷۰,۷۲۱,۶۴۹ | ۳۵,۹۶۰
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | متر مربع | ۳۶,۳۱۱ | ۰ | ۰ | ۷,۷۰۶ | ۳۶,۳۱۱ | ۷,۷۰۶ | ۱۲۳,۰۱۸ | ۳۲۶ | ۸۶,۱۲۵,۷۶۶ | ۹۴,۵۷۲
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | متر مربع | ۲,۹۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۱۹ | ۰ | ۱۴,۵۷۰ | ۱۱۱ | ۱۴۳,۸۷۳,۸۷۳ | ۱۶,۲۹۴
نسيم فاز ۲ | مشهد-الهيه | مسکوني | متر مربع | ۲۷,۶۵۳ | ۹۳ | ۱۳۵,۲۶۰,۸۶۹ | ۴۳,۵۱۸ | ۲۳,۸۳۳ | ۳۳,۶۳۹ | ۱۵۳,۳۹۳ | ۴۶۱ | ۱۱۲,۹۳۰,۵۸۵ | ۲۱۳,۲۳۰
بهارستان فاز يک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکوني | متر مربع | ۵,۳۶۹ | ۱۶۳ | ۸۲,۷۴۸,۴۶۶ | ۱۳,۴۸۸ | ۰ | ۰ | ۷,۹۷۱ | ۲۴۲ | ۸۱,۵۲۴,۷۹۳ | ۱۹,۷۲۹
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خيابان انقلاب و معلم | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۵۹۳ | ۸۲۵ | ۷۸,۶۴۱,۲۱۲ | ۷۷,۲۱۰
کوهسنگي تجاري | مشهد خيابان کوهسنگي | تجاري | متر مربع | ۲,۹۳۶ | ۶۶ | ۲۴۶,۳۶۳,۶۳۶ | ۱۶,۲۶۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۳۶ | ۶۶ | ۲۴۶,۳۶۳,۶۳۶ | ۱۶,۲۶۰
کوهسنگي-پارکينگ | مشهد خيابان کوهسنگي | پارکينگ | متر مربع | ۱۲۹ | ۱۲ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۹ | ۱۲ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰
جمع |  |  |  | ۱۰۳,۵۵۱ | ۴۳۱ | ۸۷۵,۰۹۴,۶۲۰ | ۱۱۷,۴۱۲ | ۶۳,۰۶۳ | ۴۱,۳۴۵ | ۳۸۰,۸۴۴ | ۲,۴۴۵ | ۱,۴۵۳,۵۹۴,۱۷۲ | ۵۱۸,۴۸۱
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نارنج | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۰۰۰ | ۸ | ۴۹,۷۱۱ | ۳۴۵,۵۷۶ | ۳۹۵,۲۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۵۴,۹۷۴ | ۳۴۰,۳۱۳ | ۳۹۵,۲۸۷
پروژه مشارکتي لاله | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۶۷ | متر مربع | ۶,۳۲۵ | ۵ | ۳۶,۹۶۶ | ۷۶۵,۷۷۹ | ۸۰۲,۷۴۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۳۹,۰۰۶ | ۷۶۳,۷۳۹ | ۸۰۲,۷۴۵
پروژه مشارکتي خليل | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۶۸ | متر مربع | ۶,۰۱۷ | ۲ | ۷,۷۹۶ | ۷۳۶,۸۳۰ | ۷۴۴,۶۲۶ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷,۷۹۶ | ۷۳۶,۸۳۰ | ۷۴۴,۶۲۶
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۲,۹۴۷ | ۹۵ | ۶۰۸,۹۷۸ | ۱۷,۸۳۲ | ۶۲۶,۸۱۰ | ۰ | ۳۶,۳۱۱ | ۹۷ | ۶۲۶,۸۱۰ | ۱۷,۳۰۰ | ۶۴۴,۱۱۰
بهارستان فاز يک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۰,۲۰۴ | ۱۰۰ | ۳۳۰,۶۰۷ | ۰ | ۳۳۰,۶۰۷ | ۱۶۳ | ۵,۳۶۹ | ۱۰۰ | ۳۳۰,۶۰۷ | ۰ | ۳۳۰,۶۰۷
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۳,۳۶۶ | ۴۴ | ۸۳,۹۳۳ | ۷۲,۳۹۴ | ۱۵۶,۳۲۷ | ۰ | ۲,۹۱۹ | ۴۱ | ۹۱,۱۶۹ | ۹۵,۱۵۸ | ۱۸۶,۳۲۷
نسيم فاز ۲ | مشهد-الهيه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۷,۳۲۸ | ۷۵ | ۶۳۸,۵۴۱ | ۱۶۵,۷۶۶ | ۸۰۴,۳۰۷ | ۹۳ | ۲۷,۶۵۳ | ۷۹ | ۶۶۴,۹۷۷ | ۱۳۹,۳۳۰ | ۸۰۴,۳۰۷
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خيابان انقلاب و معلم | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۰۲۸ | ۳۹ | ۲۷۳,۲۱۰ | ۳۴۸,۹۷۵ | ۶۲۲,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۳۹ | ۲۸۸,۳۳۵ | ۳۹۴,۲۷۶ | ۶۸۲,۶۱۱
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | ۰ | متر مربع | ۴,۲۰۳ | ۱۰۰ | ۲۲,۸۶۰ | ۰ | ۲۲,۸۶۰ | ۹۷ | ۲۸,۲۳۴ | ۱۰۰ | ۲۸,۲۳۴ | ۰ | ۲۸,۲۳۴
تجاري اميد-سهم شرکت | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۱۴۸ | ۱۰۰ | ۱۱۰,۸۱۰ | ۰ | ۱۱۰,۸۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۰,۸۱۰ | ۰ | ۱۱۰,۸۱۰
ياس فاز ۳ | زاهدان بلوار معلم | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۲۱,۲۷۰ | ۱۰۰ | ۱۶,۳۳۸ | ۰ | ۱۶,۳۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۶,۳۳۸ | ۰ | ۱۶,۳۳۸
تجاري اميد-مشارکتي | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۳۴ | متر مربع | ۴۰۸ | ۱۰۰ | ۴,۲۴۷ | ۰ | ۴,۲۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۲۴۷ | ۰ | ۴,۲۴۷
اميد مالکيت زماني | مشهد خيابان شيرازي | اقامتي | ۳۴ | متر مربع | ۲۹۱ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۵۹ | ۰ | ۱۰,۰۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۵۹ | ۰ | ۱۰,۰۵۹
غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۵۴۹ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸
ياس زاهدان فاز ۱ | زاهدان |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۲۶ | ۱۰۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۸۲۹
کوهسنگي-پارکينگ | مشهد خيابان کوهسنگي | پارکينگ | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۰۸ | ۱۰۰ | ۹۰۵ | ۰ | ۹۰۵ | ۱۲ | ۱۲۹ | ۱۰۰ | ۹۰۵ | ۰ | ۹۰۵
اميد تجاري-موجودي کالا | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۰۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳
بام چالوس | چالوس |  | ۰ | متر مربع | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۶,۶۰۰
مجموعه بلوار سجاد | مشهد-بلوار سجاد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۹۹۹ | ۱۰۰ | ۱۵۰,۰۲۳ | ۰ | ۱۵۰,۰۲۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵۰,۰۲۳ | ۰ | ۱۵۰,۰۲۳
شايسته | مشهد مقدس بلواروحدت،کوچه راد،نبش چهارراه دوم | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱۰,۸۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نادر | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۸,۵۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
کوهسنگي تجاري | مشهد خيابان کوهسنگي | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۲۴۴ | ۱۰۰ | ۶۶,۸۲۹ | ۰ | ۶۶,۸۲۹ | ۶۶ | ۲,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۶۶,۸۲۹ | ۰ | ۶۶,۸۲۹
جمع | [6 empty] | ۲,۴۳۹,۵۸۳ | ۲,۴۵۳,۱۵۲ | ۴,۸۹۲,۷۳۵ | ۴۳۱ | ۱۰۳,۵۵۱ |  | ۲,۵۱۸,۸۸۹ | ۲,۴۸۶,۹۴۶ | ۵,۰۰۵,۸۳۵
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
افزايش برآورد بهاي تمام شده و کاهش درصد پيشرفت به دليل بروز رساني برآورد کل بهاي تمام شده براساس تغييرات عوامل بهاي تمام شده مي باشد
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰