## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نگين پرديس | پرديس |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ظفر | تهران | مسکوني | متر مربع | ۴۰۶,۸۱۴ | ۸۴۹ | ۰ | ۵۴۵,۸۰۸ | ۰ | ۰ | ۴۰۶,۸۱۴ | ۸۴۹ | ۰ | ۵۴۵,۸۰۸
نوسا کيش | کيش | مسکوني, هتل, ساحلي, نمايشي و ورزشي و تفريحي | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۴۰۶,۸۱۴ | ۸۴۹ | ۰ | ۵۴۵,۸۰۸ | ۰ | ۰ | ۴۰۶,۸۱۴ | ۸۴۹ | ۰ | ۵۴۵,۸۰۸
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ظفر | تهران | مسکوني | ۷۵ | متر مربع | ۲۲,۶۱۹ | ۹۲ | ۷۴۶,۵۳۲ | ۴۴,۸۵۴ | ۷۹۱,۳۸۶ | ۸۴۹ | ۴۰۶,۸۱۴ | ۹۲ | ۷۴۶,۹۹۲ | ۴۶۴,۳۹۴ | ۱,۲۱۱,۳۸۶
نگين پرديس | پرديس | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۵۰,۵۶۷ | ۹۰ | ۳۶۳,۶۹۶ | ۱۰,۶۸۵ | ۳۷۴,۳۸۱ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۳۶۳,۷۱۵ | ۱۰,۶۶۶ | ۳۷۴,۳۸۱
نوسا کيش | کيش | مسکوني, هتل, ساحلي, نمايشي و ورزشي و تفريحي | ۰ | متر مربع | ۲۸۸,۵۴۸ | ۰ | ۵۷۴,۸۴۱ | ۵۰,۴۲۵,۱۵۹ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷۴,۸۴۱ | ۵۰,۴۲۵,۱۵۹ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع | [6 empty] | ۱,۶۸۵,۰۶۹ | ۵۰,۴۸۰,۶۹۸ | ۵۲,۱۶۵,۷۶۷ | ۸۴۹ | ۴۰۶,۸۱۴ |  | ۱,۶۸۵,۵۴۸ | ۵۰,۹۰۰,۲۱۹ | ۵۲,۵۸۵,۷۶۷
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
توضيحات تکميلي در خصوص پروژه هاي جدول فوق: ۱- با توجه به شناسايي ذخيره زيان پروژه مسکوني ظفر جهت متراژ فروش رفته تا پايان اتمام پروژه، در صورت افزايش پيشرفت فيزيکي و رعايت استانداردهاي حسابداري و باتوجه به پيش فروش معادل ۸۴۹.۴۵متر مربع از زير بناي مفيد پروژه به شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران بموجب قرارداد مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ به قيمت کارشناسي و با توجه به ميزان مالکيت شرکت از پروژه ظفر حدود ۱۱۹۰۸/۲۷متر مربع، (برآورد هزينه هاي تکميل پروژه مربوط به سهم شرکت و طبق برآورد جديد منعکس شده در صورتهاي مالي دوره شش ماه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مي باشد). که باتوجه به پيش فروش در سنوات گذشته جمعا ۱۰۸۷۹/۸۶ متر مربع از کل سهم شرکت مانده متراژ قابل فروش سهم شرکت ۱۰۲۸/۴۱ متر مربع مي باشد. ضمن آنکه اداره کل راه و شهرسازي استان تهران از واگذاري ۵۲۸۷/۴۷متر مربع متعلق به خود به شرکت نوسا انصراف داده است. بعلاوه بدليل عدم رضايت از عملکرد پيمانکار پروژه ظفر نسبت به اعلام ماده ۴۸ شرايط عمومي پيمان و اقدامات حقوقي در جهت تحويل کارگاه پروژه و خسارات وارده عمل گرديده است که مراحل اجرائي را طي مي نمايد. ۲- در خصوص پروژه نگين پرديس کل زير بناي مفيد سهم شرکت از پروژه( به استثناء ۱۰.۰۳۰/۸۷متر مربع متراژ باقيمانده مربوط به ۳ بلوک نيمه تمام در اختيار پيمانکار شرکت آتروپاتن تلاشگر که در مراجع قضائي در حال پيگيري مي باشد) در سنوات گذشته پيش فروش و شناسايي درآمد صورت پذيرفته است. ضمن آنکه براساس حکم دادگاه تعداد ۸.۰۵۰.۰۰۰سهم شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين متعلق به اين شرکت جمعاً به مبلغ۱۵۰.۹۵۸ميليون ريال در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران طي چند مرحله به فروش رسيده و وجوه حاصله به حساب صندوق دادگستري واريز گرديده است. لازم به ذکر است سود ناشي از فروش سهام فوق الذکر به مبلغ ۱۳۶.۲۹۴ميليون ريال شناسايي شده است. ۳- با عنايت به توافقنامه فيمابين شرکت و سازمان منطقه آزاد کيش در خصوص پروژه مشارکتي چند منظوره کيش و با توجه به برآورد هزينه هاي اجراي ساخت پروژه ( براساس ارزيابي مجدد بنا به درخواست کارشناسان منتخب) بمبلغ ۵۱.۰۰۰.۰۰۰ميليون ريال به دليل افزايش قيمت مصالح ناشي از افزايش نرخ دلار، مذاکرات و اقدامات از سوي کارشناسان در جهت تعيين قدرالسهم طرفين و انعقاد قرارداد مشارکت در جريان بوده و نهائي نشده است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰