## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | متر مربع | ۶۲۷ | ۰ | ۰ | ۶۸۳ | ۱۰۸,۳۸۴ | ۱۱۳,۴۰۱ | ۱۰۹,۰۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۱۴,۰۸۴
پروژه مرکز شهر زون A | شهر انديشه | مسکوني | متر مربع | ۵,۰۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۵,۲۵۱ | ۴۴۶,۱۵۵ | ۳۱۰,۲۹۸ | ۷,۱۷۹ | ۱۳۲,۵۹۳,۶۷۶ | ۴۴۶,۱۵۵
بنفشه ۲ | فاز ۴ انديشه | مسکوني | متر مربع | ۷,۷۷۲ | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۸۰ | ۲۰۷,۹۴۵ | ۲۴۳,۱۳۸ | ۲۱۵,۷۱۷ | ۰ | ۰ | ۲۵۳,۴۱۸
جمع |  |  |  | ۱۳,۴۴۶ | ۰ | ۰ | ۱۰,۹۶۳ | ۶۲۱,۵۸۰ | ۸۰۲,۶۹۴ | ۶۳۵,۰۲۶ | ۷,۱۷۹ | ۱۳۲,۵۹۳,۶۷۶ | ۸۱۳,۶۵۷
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري | ۵۱ | متر مربع | ۶,۰۰۴ | ۹۰ | ۱,۱۷۲,۵۲۵ | ۴۷,۷۲۵ | ۱,۲۲۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۱,۱۷۲,۵۲۵ | ۴۷,۷۲۵ | ۱,۲۲۰,۲۵۰
بنفشه ۲ | فاز ۴ انديشه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۷,۹۷۴ | ۶۱ | ۵۱۲,۶۰۸ | ۳۱۷,۸۹۶ | ۸۳۰,۵۰۴ | ۰ | ۷,۷۷۲ | ۶۲ | ۵۲۱,۴۳۴ | ۳۰۹,۰۷۰ | ۸۳۰,۵۰۴
پروژه مرکز شهر زون A | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۳۴,۹۴۴ | ۲۹ | ۷۵۵,۹۷۲ | ۱,۸۰۶,۲۶۹ | ۲,۵۶۲,۲۴۱ | ۰ | ۵,۰۴۷ | ۳۰ | ۷۶۳,۷۷۷ | ۱,۷۹۸,۴۶۴ | ۲,۵۶۲,۲۴۱
پروژه مرکز شهر زون B | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۱۳,۳۰۳ | ۳ | ۵۶,۷۲۱ | ۱,۷۲۵,۱۱۴ | ۱,۷۸۱,۸۳۵ | ۰ | ۰ | ۳ | ۵۶,۹۸۴ | ۱,۷۲۴,۸۵۱ | ۱,۷۸۱,۸۳۵
پروژه مرکز شهر زون C | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۱۵,۳۰۳ | ۳۰ | ۳۴۳,۱۷۳ | ۷۹۵,۷۱۳ | ۱,۱۳۸,۸۸۶ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۳۴۴,۹۹۱ | ۷۹۳,۸۹۵ | ۱,۱۳۸,۸۸۶
پروژه مرکز شهر زون D | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۸,۹۲۰ | ۴۰ | ۲۶۲,۹۱۸ | ۳۹۵,۷۹۸ | ۶۵۸,۷۱۶ | ۰ | ۰ | ۴۱ | ۲۶۷,۱۷۵ | ۳۹۱,۵۴۱ | ۶۵۸,۷۱۶
پروژه مرکز شهر زون E | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۵,۲۰۸ | ۱۹ | ۶۸,۳۰۵ | ۲۹۹,۴۳۶ | ۳۶۷,۷۴۱ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۶۸,۴۴۸ | ۲۹۹,۲۹۳ | ۳۶۷,۷۴۱
پروژه مرکز شهر زون F | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۵,۱۷۳ | ۱۳ | ۵۲,۶۳۶ | ۳۶۵,۹۰۹ | ۴۱۸,۵۴۵ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۵۲,۶۳۶ | ۳۶۵,۹۰۹ | ۴۱۸,۵۴۵
پروژه مرکز شهر زون G | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۶,۰۵۱ | ۸ | ۳۵,۳۵۷ | ۴۰۲,۲۲۰ | ۴۳۷,۵۷۷ | ۰ | ۰ | ۸ | ۳۵,۳۵۷ | ۴۰۲,۲۲۰ | ۴۳۷,۵۷۷
پروژه مرکز شهر زون H | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۰ | ۷ | ۳۷,۲۱۰ | ۴۲۷,۷۴۲ | ۴۶۴,۹۵۲ | ۰ | ۰ | ۷ | ۳۷,۲۱۰ | ۴۲۷,۷۴۲ | ۴۶۴,۹۵۲
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | ۰ | متر مربع | ۵,۳۱۰ | ۸۴ | ۶۲۶,۳۴۵ | ۱۱۶,۲۵۵ | ۷۴۲,۶۰۰ | ۰ | ۶۲۷ | ۸۵ | ۶۲۹,۱۸۷ | ۱۱۳,۴۱۳ | ۷۴۲,۶۰۰
پروژه شهرآرا يزد | يزد | مسکوني / تجاري / اداري | ۷۸ | متر مربع | ۸۳,۲۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۶۳۸ | ۹,۵۱۵,۴۲۲ | ۹,۵۲۳,۰۶۰
جمع | [6 empty] | ۳,۹۲۳,۷۷۰ | ۶,۷۰۰,۰۷۷ | ۱۰,۶۲۳,۸۴۷ | ۰ | ۱۳,۴۴۶ |  | ۳,۹۵۷,۳۶۲ | ۱۶,۱۸۹,۵۴۵ | ۲۰,۱۴۶,۹۰۷
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
قرارداد مشارکت در ساخت مسکوني شهرآرا يزد در تاريخ ۹۹/۱۲/۲۵ با شهرداري يزد منعقد گرديد . آورده شهرداري يزد زمين و پروانه و آورده شرکت هزينه ساخت پروژه بوده و به ترتيب ۲۲% و ۷۸% مالک واحدهاي پروژه خواهند بود.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱