## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | دی ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برگشت از فروش |  | مثلث | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
بوتيا | کرمان | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۲۹ | ۱,۰۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مثلث | شيراز | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۷۱۲ | ۱۷,۰۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
سايه | شيراز | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۶۰۴ | ۱۸,۴۳۲ | ۴,۲۹۲ | ۱۳۸ | ۱۵۲ | ۲۱,۰۰۲
راين 1 | کرمان | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۳۹۳ | ۱۰,۰۱۵ | ۱۰,۶۰۴ | ۸۲۳ | ۲۴۶ | ۶۸,۳۴۹
ستاره فروردين (قطعه 69) | کيش | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۱۵۷ | ۱۸,۸۸۵ | ۸,۶۵۲ | ۴۲۹ | ۸۶۶ | ۱۹۰,۱۹۹
ستاره مهرگان (قطعه 78-79) | کيش | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۳ | ۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲,۸۹۸ | ۶۶,۰۷۶ | ۲۳,۵۴۸ | ۱,۳۹۰ | ۱,۲۶۴ | ۲۷۹,۵۵۰
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ستاره مهرگان (قطعه 78-79) | کيش | مسکوني | ۳۰ | مترمربع | ۲۸,۲۳۰ | ۳۴ | ۱۷۱,۵۱۸ | ۶۲,۴۳۲ | ۲۳۳,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۳۶ | ۱۷۲,۲۰۰ | ۶۱,۷۵۰ | ۲۳۳,۹۵۰
ستاره فروردين (قطعه 69) | کيش | مسکوني | ۲۷ | مترمربع | ۳۰,۵۹۲ | ۶۰ | ۲۴۸,۵۳۳ | ۱۴,۷۲۴ | ۲۶۳,۲۵۷ | ۰ | ۰ | ۶۳ | ۲۴۹,۸۶۸ | ۱۳,۳۸۹ | ۲۶۳,۲۵۷
ستاره آبان (قطعه 80) | کيش | مسکوني | ۳۰ | مترمربع | ۹,۲۶۹ | ۶۷ | ۴۵,۵۸۱ | ۶۷,۲۳۴ | ۱۱۲,۸۱۵ | ۰ | ۰ | ۶۹ | ۴۶,۱۳۲ | ۶۶,۶۸۳ | ۱۱۲,۸۱۵
ستاره اسفند 1 (قطعه 84) | کيش | تجاري- اداري | ۵۵ | مترمربع | ۳,۱۲۲ | ۲۲ | ۸۴,۰۹۲ | ۶۶,۴۳۷ | ۱۵۰,۵۲۹ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۸۴,۱۲۶ | ۶۶,۴۰۳ | ۱۵۰,۵۲۹
ستاره اسفند 2 (قطعه 85) | کيش | تجاري- اداري | ۵۵ | مترمربع | ۵,۰۶۴ | ۲۳ | ۸۸,۱۸۴ | ۶۸,۳۹۱ | ۱۵۶,۵۷۵ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۸۸,۲۳۹ | ۶۸,۳۳۶ | ۱۵۶,۵۷۵
ستاره مرداد (قطعه 75) | کيش | مسکوني | ۲۵ | مترمربع | ۹,۶۷۰ | ۴ | ۴۳,۳۰۶ | ۱۰۹,۱۰۲ | ۱۵۲,۴۰۸ | ۰ | ۰ | ۵ | ۴۳,۶۷۰ | ۱۰۸,۷۳۸ | ۱۵۲,۴۰۸
ستاره تيرگان(قطعه 74) | کيش | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۹,۶۵۳ | ۳ | ۶۴,۴۷۲ | ۱,۲۶۹,۷۷۸ | ۱,۳۳۴,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۶۴,۵۴۴ | ۱,۲۶۹,۷۰۶ | ۱,۳۳۴,۲۵۰
مثلث | شيراز | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸,۴۵۴ | ۹۶ | ۶۳۷,۱۶۶ | ۱۰۴,۳۰۲ | ۷۴۱,۴۶۸ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۶۶۸,۹۱۸ | ۷۲,۵۵۰ | ۷۴۱,۴۶۸
راين 1 | کرمان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۹,۷۲۹ | ۵۵ | ۱۴۴,۲۶۳ | ۱۷۰,۹۵۴ | ۳۱۵,۲۱۷ | ۰ | ۰ | ۵۵ | ۱۵۵,۸۳۰ | ۱۵۹,۳۸۷ | ۳۱۵,۲۱۷
بوتيا | کرمان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۹۳۳ | ۹۱ | ۲۴۹,۰۹۳ | ۳۷,۳۵۹ | ۲۸۶,۴۵۲ | ۰ | ۰ | ۹۱ | ۲۵۲,۸۲۵ | ۳۳,۶۲۷ | ۲۸۶,۴۵۲
وايه | بوشهر | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۵۷۳ | ۱۹ | ۴۵,۰۵۸ | ۲۳۶,۲۲۹ | ۲۸۱,۲۸۷ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۵۷,۴۵۶ | ۲۲۳,۸۳۱ | ۲۸۱,۲۸۷
آژند | کرمان | تجاري- اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۱۱۹ | ۱۸ | ۲۸,۹۴۲ | ۳۶,۳۶۵ | ۶۵,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۳۲,۸۳۶ | ۳۲,۴۷۱ | ۶۵,۳۰۷
سايه | شيراز | مسکوني | ۷۸ | مترمربع | ۲۳,۹۲۴ | ۸۲ | ۶۴۹,۲۳۰ | ۱۵۴,۷۳۶ | ۸۰۳,۹۶۶ | ۰ | ۰ | ۸۵ | ۶۷۱,۶۹۰ | ۱۳۲,۲۷۶ | ۸۰۳,۹۶۶
شار صدرا | شيراز- صدرا | مسکوني | ۸۲ | مترمربع | ۰ | ۲ | ۳۰,۱۷۹ | ۱,۷۵۵,۹۶۶ | ۱,۷۸۶,۱۴۵ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۷,۷۴۲ | ۱,۷۴۸,۴۰۳ | ۱,۷۸۶,۱۴۵
جمع | [6 empty] | ۲,۵۲۹,۶۱۷ | ۴,۱۵۴,۰۰۹ | ۶,۶۸۳,۶۲۶ | ۰ | ۰ |  | ۲,۶۲۶,۰۷۶ | ۴,۰۵۷,۵۵۰ | ۶,۶۸۳,۶۲۶