## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | اسفند ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برگشت از فروش |  | مثلث | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
بوتيا | کرمان | مسکوني | مترمربع | ۱۳,۷۷۰ | ۲۱۱ | ۱۸۱ | ۳۸,۱۰۴ | ۱,۰۷۸ | ۱,۲۴۷ | ۱۳,۷۷۰ | ۲۱۱ | ۱۸۱ | ۳۸,۱۰۴
مثلث | شيراز | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۰۳۵ | ۲۷,۶۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
سايه | شيراز | مسکوني | مترمربع | ۱۵,۴۱۸ | ۳۹۱ | ۶۵ | ۲۵,۵۰۹ | ۷۸,۲۶۱ | ۶۷,۲۸۲ | ۲۴,۳۶۰ | ۶۶۴ | ۲۸۴ | ۵۵,۴۹۲
راين 1 | کرمان | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۴۸۲ | ۱۰,۱۵۴ | ۱۰,۶۰۴ | ۸۲۳ | ۲۴۶ | ۶۸,۳۴۹
ستاره فروردين (قطعه 69) | کيش | مسکوني | مترمربع | ۱,۶۵۶ | ۷۰ | ۳۷۰ | ۲۵,۸۷۷ | ۴,۱۲۹ | ۱۸,۹۰۸ | ۱۱,۶۳۵ | ۵۵۸ | ۱,۴۸۵ | ۲۳۰,۶۵۲
ستاره مهرگان (قطعه 78-79) | کيش | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۶ | ۴۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ستاره آبان (قطعه 80) | کيش | مسکوني | مترمربع | ۵,۵۱۹ | ۱۹۷ | ۵۱۱ | ۱۰۰,۵۷۹ | ۰ | ۰ | ۵,۵۱۹ | ۱۹۷ | ۵۱۱ | ۱۰۰,۵۷۹
جمع |  |  |  | ۳۶,۳۶۳ | ۸۶۹ | ۱,۱۲۷ | ۱۹۰,۰۶۹ | ۱۲۲,۰۵۱ | ۱۲۵,۶۷۶ | ۶۵,۸۸۸ | ۲,۴۵۳ | ۲,۷۰۷ | ۴۹۳,۱۷۶
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ستاره مهرگان (قطعه 78-79) | کيش | مسکوني | ۳۰ | مترمربع | ۲۸,۲۳۰ | ۳۷ | ۱۷۳,۰۳۹ | ۶۰,۹۱۱ | ۲۳۳,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۳۷ | ۱۷۴,۰۴۰ | ۵۹,۹۱۰ | ۲۳۳,۹۵۰
ستاره فروردين (قطعه 69) | کيش | مسکوني | ۲۷ | مترمربع | ۳۰,۵۹۲ | ۶۶ | ۲۵۰,۷۹۱ | ۱۲,۴۶۶ | ۲۶۳,۲۵۷ | ۷۰ | ۱,۶۵۶ | ۶۸ | ۲۵۱,۸۶۸ | ۱۱,۳۸۹ | ۲۶۳,۲۵۷
ستاره آبان (قطعه 80) | کيش | مسکوني | ۳۰ | مترمربع | ۹,۲۶۹ | ۷۰ | ۴۶,۳۰۴ | ۶۶,۵۱۱ | ۱۱۲,۸۱۵ | ۱۹۷ | ۵,۵۱۹ | ۷۱ | ۴۷,۱۱۳ | ۶۵,۷۰۲ | ۱۱۲,۸۱۵
ستاره اسفند 1 (قطعه 84) | کيش | تجاري- اداري | ۵۵ | مترمربع | ۳,۱۲۲ | ۲۲ | ۸۴,۳۷۱ | ۶۶,۱۵۸ | ۱۵۰,۵۲۹ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۸۴,۴۴۶ | ۶۶,۰۸۳ | ۱۵۰,۵۲۹
ستاره اسفند 2 (قطعه 85) | کيش | تجاري- اداري | ۵۵ | مترمربع | ۵,۰۶۴ | ۲۳ | ۸۸,۵۹۲ | ۶۷,۹۸۳ | ۱۵۶,۵۷۵ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۸۸,۷۱۴ | ۶۷,۸۶۱ | ۱۵۶,۵۷۵
ستاره مرداد (قطعه 75) | کيش | مسکوني | ۲۵ | مترمربع | ۹,۶۷۰ | ۵ | ۴۴,۹۸۱ | ۱۰۷,۴۲۷ | ۱۵۲,۴۰۸ | ۰ | ۰ | ۵ | ۸۸,۳۰۹ | ۶۴,۰۹۹ | ۱۵۲,۴۰۸
ستاره تيرگان(قطعه 74) | کيش | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۹,۶۵۳ | ۳ | ۶۵,۲۶۶ | ۱,۲۶۸,۹۸۴ | ۱,۳۳۴,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۶۷,۵۱۹ | ۱,۲۶۶,۷۳۱ | ۱,۳۳۴,۲۵۰
مثلث | شيراز | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸,۴۵۴ | ۹۸ | ۶۹۳,۰۰۹ | ۴۸,۴۵۹ | ۷۴۱,۴۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۴۱,۴۶۸ | ۰ | ۷۴۱,۴۶۸
راين 1 | کرمان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۹,۷۲۹ | ۵۶ | ۱۶۳,۵۱۰ | ۱۵۱,۷۰۷ | ۳۱۵,۲۱۷ | ۰ | ۰ | ۵۷ | ۱۷۳,۵۵۲ | ۱۴۱,۶۶۵ | ۳۱۵,۲۱۷
بوتيا | کرمان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۹۳۳ | ۹۱ | ۲۶۰,۲۰۷ | ۲۶,۲۴۵ | ۲۸۶,۴۵۲ | ۲۱۱ | ۱۳,۷۷۰ | ۹۱ | ۲۶۴,۴۳۹ | ۲۲,۰۱۳ | ۲۸۶,۴۵۲
وايه | بوشهر | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۵۷۳ | ۲۶ | ۷۷,۱۸۸ | ۲۰۴,۰۹۹ | ۲۸۱,۲۸۷ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۸۸,۷۹۶ | ۱۹۲,۴۹۱ | ۲۸۱,۲۸۷
آژند | کرمان | تجاري- اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۱۱۹ | ۲۶ | ۳۲,۸۸۱ | ۳۲,۴۲۶ | ۶۵,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۳۸ | ۴۶,۱۵۸ | ۱۹,۱۴۹ | ۶۵,۳۰۷
سايه | شيراز | مسکوني | ۷۸ | مترمربع | ۲۳,۹۲۴ | ۸۹ | ۷۰۳,۰۵۵ | ۱۰۰,۹۱۱ | ۸۰۳,۹۶۶ | ۳۹۱ | ۱۵,۴۱۸ | ۸۹ | ۷۸۰,۶۶۳ | ۲۳,۳۰۳ | ۸۰۳,۹۶۶
شار صدرا | شيراز- صدرا | مسکوني | ۸۲ | مترمربع | ۰ | ۳ | ۵۴,۶۴۴ | ۱,۷۳۱,۵۰۱ | ۱,۷۸۶,۱۴۵ | ۰ | ۰ | ۴ | ۹۲,۳۵۲ | ۱,۶۹۳,۷۹۳ | ۱,۷۸۶,۱۴۵
جمع | [6 empty] | ۲,۷۳۷,۸۳۸ | ۳,۹۴۵,۷۸۸ | ۶,۶۸۳,۶۲۶ | ۸۶۹ | ۳۶,۳۶۳ |  | ۲,۹۸۹,۴۳۷ | ۳,۶۹۴,۱۸۹ | ۶,۶۸۳,۶۲۶