## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | آذر ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برگشت از فروش |  | مثلث | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
بوتيا | کرمان | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مثلث | شيراز | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۲۹۳ | ۱۴,۰۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
سايه | شيراز | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۷ | ۱,۳۰۲ | ۴,۲۹۲ | ۱۳۸ | ۱۵۲,۱۸۸,۴۰۶ | ۲۱,۰۰۲
راين 1 | کرمان | مسکوني | مترمربع | ۶,۷۵۳ | ۴۹۳ | ۸۶,۲۲۳,۱۲۴ | ۴۲,۵۰۸ | ۲,۵۹۸ | ۳,۸۰۶ | ۱۰,۶۰۴ | ۸۲۳ | ۸۳,۰۴۸,۶۰۳ | ۶۸,۳۴۹
ستاره فروردين (قطعه 69) | کيش | مسکوني | مترمربع | ۴,۹۹۷ | ۲۴۲ | ۵۱۶,۱۷۳,۵۵۴ | ۱۲۴,۹۱۴ | ۴,۱۵۸ | ۱۶,۲۱۰ | ۸,۶۵۲ | ۴۲۹ | ۴۴۳,۳۵۴,۳۱۲ | ۱۹۰,۱۹۹
ستاره مهرگان (قطعه 78-79) | کيش | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۵ | ۷۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۱۱,۷۵۰ | ۷۳۵ | ۶۰۲,۳۹۶,۶۷۸ | ۱۶۷,۴۲۲ | ۲۴,۷۰۴ | ۳۶,۱۷۱ | ۲۳,۵۴۸ | ۱,۳۹۰ | ۶۷۸,۵۹۱,۳۲۱ | ۲۷۹,۵۵۰
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ستاره مهرگان (قطعه 78-79) | کيش | مسکوني | ۳۰ | مترمربع | ۲۸,۲۳۰ | ۳۳ | ۱۷۱,۲۱۸ | ۶۲,۷۳۲ | ۲۳۳,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۳۴ | ۱۷۱,۵۱۸ | ۶۲,۴۳۲ | ۲۳۳,۹۵۰
ستاره فروردين (قطعه 69) | کيش | مسکوني | ۲۷ | مترمربع | ۳۰,۵۹۲ | ۵۷ | ۲۴۸,۲۱۹ | ۱۵,۰۳۸ | ۲۶۳,۲۵۷ | ۲۴۲ | ۴,۹۹۷ | ۶۰ | ۲۴۸,۵۳۳ | ۱۴,۷۲۴ | ۲۶۳,۲۵۷
ستاره آبان (قطعه 80) | کيش | مسکوني | ۳۰ | مترمربع | ۹,۲۶۹ | ۶۵ | ۴۵,۴۸۳ | ۶۷,۳۳۲ | ۱۱۲,۸۱۵ | ۰ | ۰ | ۶۷ | ۴۵,۵۸۱ | ۶۷,۲۳۴ | ۱۱۲,۸۱۵
ستاره اسفند 1 (قطعه 84) | کيش | تجاري- اداري | ۵۵ | مترمربع | ۳,۱۲۲ | ۲۲ | ۸۴,۰۵۹ | ۶۶,۴۷۰ | ۱۵۰,۵۲۹ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۸۴,۰۹۲ | ۶۶,۴۳۷ | ۱۵۰,۵۲۹
ستاره اسفند 2 (قطعه 85) | کيش | تجاري- اداري | ۵۵ | مترمربع | ۵,۰۶۴ | ۲۳ | ۸۸,۱۳۰ | ۶۸,۴۴۵ | ۱۵۶,۵۷۵ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۸۸,۱۸۴ | ۶۸,۳۹۱ | ۱۵۶,۵۷۵
ستاره مرداد (قطعه 75) | کيش | مسکوني | ۲۵ | مترمربع | ۹,۶۷۰ | ۴ | ۴۳,۲۰۴ | ۱۰۹,۲۰۴ | ۱۵۲,۴۰۸ | ۰ | ۰ | ۴ | ۴۳,۳۰۶ | ۱۰۹,۱۰۲ | ۱۵۲,۴۰۸
ستاره تيرگان(قطعه 74) | کيش | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۹,۶۵۳ | ۱ | ۶۴,۳۶۲ | ۱,۲۶۹,۸۸۸ | ۱,۳۳۴,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۶۴,۴۷۲ | ۱,۲۶۹,۷۷۸ | ۱,۳۳۴,۲۵۰
مثلث | شيراز | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸,۴۵۴ | ۹۶ | ۶۱۰,۸۷۶ | ۱۳۰,۵۹۲ | ۷۴۱,۴۶۸ | ۰ | ۰ | ۹۶ | ۶۳۷,۱۶۶ | ۱۰۴,۳۰۲ | ۷۴۱,۴۶۸
راين 1 | کرمان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۹,۷۲۹ | ۵۴ | ۱۳۹,۰۸۹ | ۱۷۶,۱۲۸ | ۳۱۵,۲۱۷ | ۴۹۳ | ۶,۷۵۳ | ۵۵ | ۱۴۴,۲۶۳ | ۱۷۰,۹۵۴ | ۳۱۵,۲۱۷
بوتيا | کرمان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۹۳۳ | ۹۱ | ۲۴۹,۰۷۹ | ۳۷,۳۷۳ | ۲۸۶,۴۵۲ | ۰ | ۰ | ۹۱ | ۲۴۹,۰۹۳ | ۳۷,۳۵۹ | ۲۸۶,۴۵۲
وايه | بوشهر | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۵۷۳ | ۷ | ۴۲,۷۷۵ | ۲۳۸,۵۱۲ | ۲۸۱,۲۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۴۵,۰۵۸ | ۲۳۶,۲۲۹ | ۲۸۱,۲۸۷
آژند | کرمان | تجاري- اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۱۱۹ | ۸ | ۲۶,۳۲۶ | ۳۸,۹۸۱ | ۶۵,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۲۸,۹۴۲ | ۳۶,۳۶۵ | ۶۵,۳۰۷
سايه | شيراز | مسکوني | ۷۸ | مترمربع | ۲۳,۹۲۴ | ۸۱ | ۶۴۷,۵۹۷ | ۱۵۶,۳۶۹ | ۸۰۳,۹۶۶ | ۰ | ۰ | ۸۲ | ۶۴۹,۲۳۰ | ۱۵۴,۷۳۶ | ۸۰۳,۹۶۶
شار صدرا | شيراز- صدرا | مسکوني | ۸۲ | مترمربع | ۰ | ۲ | ۲۹,۹۶۳ | ۱,۷۵۶,۱۸۲ | ۱,۷۸۶,۱۴۵ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۰,۱۷۹ | ۱,۷۵۵,۹۶۶ | ۱,۷۸۶,۱۴۵
جمع | [6 empty] | ۲,۴۹۰,۳۸۰ | ۴,۱۹۳,۲۴۶ | ۶,۶۸۳,۶۲۶ | ۷۳۵ | ۱۱,۷۵۰ |  | ۲,۵۲۹,۶۱۷ | ۴,۱۵۴,۰۰۹ | ۶,۶۸۳,۶۲۶