## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
شايسته | مشهد مقدس بلواروحدت،کوچه راد،نبش چهارراه دوم | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳,۸۹۰ | ۰ | ۲۳۱ | ۱۴۶,۷۰۹,۹۵۶ | ۳۳,۸۹۰
نادر | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۵۶ | ۰ | ۷۴ | ۱۴۶,۷۰۲,۷۰۲ | ۱۰,۸۵۶
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۳۴ | ۳۵,۹۶۰ | ۲۸,۲۳۴ | ۹۷ | ۳۷۰,۷۲۱,۶۴۹ | ۳۵,۹۶۰
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | متر مربع | ۱۸,۴۴۰ | ۰ | ۰ | ۶,۹۳۴ | ۱۲۳,۰۱۸ | ۹۴,۵۷۲ | ۱۴۱,۴۵۸ | ۳۲۶ | ۸۶,۱۲۵,۷۶۶ | ۱۰۱,۵۰۶
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۵۷۰ | ۱۶,۲۹۴ | ۱۴,۵۷۰ | ۱۱۱ | ۱۴۳,۸۷۳,۸۷۳ | ۱۶,۲۹۴
نسيم فاز ۲ | مشهد-الهيه | مسکوني | متر مربع | ۲۳,۸۶۵ | ۹۲ | ۱۳۶,۸۹۱,۳۰۴ | ۳۰,۷۱۷ | ۱۵۳,۳۹۳ | ۲۱۳,۲۳۰ | ۱۷۷,۲۵۸ | ۵۵۳ | ۱۱۶,۹۱۶,۸۱۷ | ۲۴۳,۹۴۷
بهارستان فاز يک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکوني | متر مربع | ۲,۷۶۶ | ۸۴ | ۸۳,۵۹۵,۲۳۸ | ۷,۰۲۲ | ۷,۹۷۱ | ۱۹,۷۲۹ | ۱۰,۷۳۷ | ۳۲۶ | ۸۲,۰۵۸,۲۸۲ | ۲۶,۷۵۱
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خيابان انقلاب و معلم | مسکوني | متر مربع | ۵,۸۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۵۹۳ | ۷۷,۲۱۰ | ۵۶,۴۸۰ | ۸۲۵ | ۷۸,۶۴۱,۲۱۲ | ۷۷,۲۱۰
کوهسنگي تجاري | مشهد خيابان کوهسنگي | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۳۶ | ۱۶,۲۶۰ | ۲,۹۳۶ | ۶۶ | ۲۴۶,۳۶۳,۶۳۶ | ۱۶,۲۶۰
کوهسنگي-پارکينگ | مشهد خيابان کوهسنگي | پارکينگ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۹ | ۴۸۰ | ۱۲۹ | ۱۲ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰
جمع |  |  |  | ۵۰,۹۵۸ | ۱۷۶ | ۲۲۰,۴۸۶,۵۴۲ | ۴۴,۶۷۳ | ۳۸۰,۸۴۴ | ۵۱۸,۴۸۱ | ۴۳۱,۸۰۲ | ۲,۶۲۱ | ۱,۴۵۸,۱۱۳,۸۹۳ | ۵۶۳,۱۵۴
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نارنج | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۰۰۰ | ۱۰ | ۵۴,۹۷۴ | ۳۴۰,۳۱۳ | ۳۹۵,۲۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۶۳,۸۲۵ | ۳۳۱,۴۶۲ | ۳۹۵,۲۸۷
پروژه مشارکتي لاله | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۶۷ | متر مربع | ۶,۳۲۵ | ۵ | ۳۹,۰۰۶ | ۷۶۳,۷۳۹ | ۸۰۲,۷۴۵ | ۰ | ۰ | ۶ | ۴۷,۹۳۱ | ۷۵۴,۸۱۴ | ۸۰۲,۷۴۵
پروژه مشارکتي خليل | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۶۸ | متر مربع | ۶,۰۱۷ | ۲ | ۷,۷۹۶ | ۷۳۶,۸۳۰ | ۷۴۴,۶۲۶ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷,۷۹۶ | ۷۳۶,۸۳۰ | ۷۴۴,۶۲۶
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۲,۹۴۷ | ۹۷ | ۶۲۶,۸۱۰ | ۱۷,۳۰۰ | ۶۴۴,۱۱۰ | ۰ | ۱۸,۴۴۰ | ۹۸ | ۶۷۰,۸۶۵ | ۱۱,۷۸۶ | ۶۸۲,۶۵۱
بهارستان فاز يک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۰,۲۰۴ | ۱۰۰ | ۳۳۰,۶۰۷ | ۰ | ۳۳۰,۶۰۷ | ۸۴ | ۲,۷۶۶ | ۱۰۰ | ۳۳۰,۶۰۷ | ۰ | ۳۳۰,۶۰۷
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۳,۳۶۶ | ۴۱ | ۹۱,۱۶۹ | ۹۵,۱۵۸ | ۱۸۶,۳۲۷ | ۰ | ۰ | ۴۱ | ۹۱,۱۶۹ | ۹۵,۱۵۸ | ۱۸۶,۳۲۷
نسيم فاز ۲ | مشهد-الهيه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۷,۳۲۸ | ۷۹ | ۶۶۴,۹۷۷ | ۱۳۹,۳۳۰ | ۸۰۴,۳۰۷ | ۹۲ | ۲۳,۸۶۵ | ۸۲ | ۶۸۸,۳۳۸ | ۱۲۵,۱۳۵ | ۸۱۳,۴۷۳
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خيابان انقلاب و معلم | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۰۲۸ | ۳۹ | ۲۸۸,۳۳۵ | ۳۹۴,۲۷۶ | ۶۸۲,۶۱۱ | ۰ | ۵,۸۸۷ | ۴۰ | ۳۱۹,۳۵۸ | ۳۸۰,۲۵۳ | ۶۹۹,۶۱۱
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | ۰ | متر مربع | ۴,۲۰۳ | ۱۰۰ | ۲۸,۲۳۴ | ۰ | ۲۸,۲۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۸,۲۳۴ | ۰ | ۲۸,۲۳۴
تجاري اميد-سهم شرکت | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۱۴۸ | ۱۰۰ | ۱۱۰,۸۱۰ | ۰ | ۱۱۰,۸۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۰,۸۱۰ | ۰ | ۱۱۰,۸۱۰
ياس فاز ۳ | زاهدان بلوار معلم | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۲۱,۲۷۰ | ۱۰۰ | ۱۶,۳۳۸ | ۰ | ۱۶,۳۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۶,۳۳۸ | ۰ | ۱۶,۳۳۸
تجاري اميد-مشارکتي | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۳۴ | متر مربع | ۴۰۸ | ۱۰۰ | ۴,۲۴۷ | ۰ | ۴,۲۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۲۴۷ | ۰ | ۴,۲۴۷
اميد مالکيت زماني | مشهد خيابان شيرازي | اقامتي | ۳۴ | متر مربع | ۲۹۱ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۵۹ | ۰ | ۱۰,۰۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۵۹ | ۰ | ۱۰,۰۵۹
غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۵۴۹ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸
ياس زاهدان فاز ۱ | زاهدان |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۲۶ | ۱۰۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۸۲۹
کوهسنگي-پارکينگ | مشهد خيابان کوهسنگي | پارکينگ | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۰۸ | ۱۰۰ | ۹۰۵ | ۰ | ۹۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۰۵ | ۰ | ۹۰۵
اميد تجاري-موجودي کالا | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۰۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳
بام چالوس | چالوس |  | ۰ | متر مربع | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۶,۶۰۰
مجموعه بلوار سجاد | مشهد-بلوار سجاد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۹۹۹ | ۱۰۰ | ۱۵۰,۰۲۳ | ۰ | ۱۵۰,۰۲۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵۰,۰۲۳ | ۰ | ۱۵۰,۰۲۳
شايسته | مشهد مقدس بلواروحدت،کوچه راد،نبش چهارراه دوم | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱۰,۸۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نادر | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۸,۵۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
کوهسنگي تجاري | مشهد خيابان کوهسنگي | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۲۴۴ | ۱۰۰ | ۶۶,۸۲۹ | ۰ | ۶۶,۸۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۶,۸۲۹ | ۰ | ۶۶,۸۲۹
جمع | [6 empty] | ۲,۵۱۸,۸۸۹ | ۲,۴۸۶,۹۴۶ | ۵,۰۰۵,۸۳۵ | ۱۷۶ | ۵۰,۹۵۸ |  | ۲,۶۳۵,۱۰۴ | ۲,۴۳۵,۴۳۸ | ۵,۰۷۰,۵۴۲
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱