## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه فرشته يزد ۲ | يزد | مسکوني | متر مربع | ۷,۶۵۵ | ۰ | ۰ | ۶,۰۰۰ | ۷,۶۵۵ | ۶,۰۰۰ | ۲۰,۵۳۱ | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۵۷
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکوني | متر مربع | ۸,۹۳۰ | ۱۰۱ | ۳۴۷,۷۵۲,۴۷۵ | ۱۶,۲۴۸ | ۴,۴۲۴ | ۵,۶۷۱ | ۱۳۷,۲۵۲ | ۳,۱۰۷ | ۱۹۳,۸۳۸,۴۲۹ | ۱۸۰,۶۷۷
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکوني | متر مربع | ۲۲,۹۹۹ | ۳۷۷ | ۵۶۱,۶۸۱,۶۹۷ | ۵۷,۱۳۴ | ۳,۴۹۸ | ۶,۳۱۳ | ۱۰۳,۴۵۴ | ۲,۰۰۰ | ۴۲۱,۵۳۶,۵۰۰ | ۲۰۲,۳۳۷
جمع |  |  |  | ۳۹,۵۸۴ | ۴۷۸ | ۹۰۹,۴۳۴,۱۷۲ | ۷۹,۳۸۲ | ۱۵,۵۷۷ | ۱۷,۹۸۴ | ۲۶۱,۲۳۷ | ۵,۱۰۷ | ۶۱۵,۳۷۴,۹۲۹ | ۴۰۳,۳۷۱
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکوني | ۶۳ | متر مربع | ۵,۹۹۳ | ۲۳ | ۱۸۰,۰۳۳ | ۱,۱۱۱,۶۳۷ | ۱,۲۹۱,۶۷۰ | ۳۷۷ | ۱۹,۵۰۱ | ۲۴ | ۱۸۰,۰۳۳ | ۱,۱۱۱,۶۳۷ | ۱,۲۹۱,۶۷۰
تجاري اداري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري اداري | ۲۹ | متر مربع | ۱,۹۵۸ | ۹۵ | ۷۲۲,۰۷۲ | ۱۴۹,۰۲۴ | ۸۷۱,۰۹۶ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۷۲۲,۴۱۳ | ۱۴۸,۶۸۳ | ۸۷۱,۰۹۶
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکوني | ۵۹ | متر مربع | ۶,۳۹۵ | ۲۹ | ۹۵,۹۳۷ | ۸۴۵,۷۳۵ | ۹۴۱,۶۷۲ | ۱۰۱ | ۱۵,۱۱۶ | ۲۹ | ۹۵,۹۳۷ | ۸۴۵,۷۳۵ | ۹۴۱,۶۷۲
پروژه فرشته يزد ۲ | يزد | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۰۵۰ | ۹۶ | ۱۴۰,۵۸۴ | ۲,۴۸۴ | ۱۴۳,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۵,۰۰۰
جمع | [6 empty] | ۱,۱۳۸,۶۲۶ | ۲,۱۰۸,۸۸۰ | ۳,۲۴۷,۵۰۶ | ۴۷۸ | ۳۴,۶۱۷ |  | ۱,۱۴۳,۳۸۳ | ۲,۱۰۶,۰۵۵ | ۳,۲۴۹,۴۳۸
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
قرارداد هاي پيش فروش منعقده جهت پروژه هاي باغ جنت و موژان از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ به ترتيب بالغ بر ۸۴۳۰۷۳ و ۶۰۲۲۵۶ ميليون ريال مي باشد که با توجه به ميزان پيشرفت فيزيکي محقق شده جهت پروژه هاي مزبور به ميزان ۲۴% و ۳۰% ، ميزان درآمد محقق شده تا پايان فروردين ماه سال جاري به ترتيب بالغ بر ۲۰۲۳۳۷ و ۱۸۰۶۷۷ ميليون ريال مي باشد .
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱