## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
شايسته | مشهد مقدس بلواروحدت،کوچه راد،نبش چهارراه دوم | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳,۸۹۰ | ۰ | ۲۳۱ | ۱۴۶,۷۰۹,۹۵۶ | ۳۳,۸۹۰
نادر | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۵۶ | ۰ | ۷۴ | ۱۴۶,۷۰۲,۷۰۲ | ۱۰,۸۵۶
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۳۴ | ۳۵,۹۶۰ | ۲۸,۲۳۴ | ۹۷ | ۳۷۰,۷۲۱,۶۴۹ | ۳۵,۹۶۰
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | متر مربع | ۵,۹۹۱ | ۰ | ۰ | ۵,۷۸۲ | ۱۴۱,۴۵۸ | ۱۰۱,۵۰۶ | ۱۴۷,۴۴۹ | ۳۲۶ | ۸۶,۱۲۵,۷۶۶ | ۱۰۷,۲۸۸
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | متر مربع | ۷,۶۳۹ | ۶۰ | ۲۰۴,۷۱۶,۶۶۶ | ۷,۷۹۶ | ۱۴,۵۷۰ | ۱۶,۲۹۴ | ۲۲,۲۰۹ | ۱۷۱ | ۱۶۴,۹۷۰,۷۶۰ | ۲۴,۰۹۰
نسيم فاز ۲ | مشهد-الهيه | مسکوني | متر مربع | ۲۸,۰۸۰ | ۸۹ | ۱۳۸,۰۱۱,۲۳۶ | ۴۴,۶۶۷ | ۱۷۷,۲۵۸ | ۲۴۳,۹۴۷ | ۲۰۵,۳۳۸ | ۶۴۲ | ۱۲۰,۰۲۸,۰۸۱ | ۲۸۸,۶۱۴
بهارستان فاز يک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۳۷ | ۲۶,۷۵۱ | ۱۰,۷۳۷ | ۳۲۶ | ۸۲,۰۵۸,۲۸۲ | ۲۶,۷۵۱
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خيابان انقلاب و معلم | مسکوني | متر مربع | ۱۵,۵۶۳ | ۱,۰۲۶ | ۸۰,۷۶۵,۵۱۷ | ۱۱,۱۶۹ | ۵۶,۴۸۰ | ۷۷,۲۱۰ | ۷۲,۰۴۳ | ۱,۸۵۱ | ۷۹,۹۷۴,۰۶۸ | ۸۸,۳۷۹
کوهسنگي تجاري | مشهد خيابان کوهسنگي | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۳۶ | ۱۶,۲۶۰ | ۲,۹۳۶ | ۶۶ | ۲۴۶,۳۶۳,۶۳۶ | ۱۶,۲۶۰
کوهسنگي-پارکينگ | مشهد خيابان کوهسنگي | پارکينگ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۹ | ۴۸۰ | ۱۲۹ | ۱۲ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰
جمع |  |  |  | ۵۷,۲۷۳ | ۱,۱۷۵ | ۴۲۳,۴۹۳,۴۱۹ | ۶۹,۴۱۴ | ۴۳۱,۸۰۲ | ۵۶۳,۱۵۴ | ۴۸۹,۰۷۵ | ۳,۷۹۶ | ۱,۴۸۳,۶۵۴,۹۰۰ | ۶۳۲,۵۶۸
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نارنج | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۰۰۰ | ۱۰ | ۶۳,۸۲۵ | ۳۳۱,۴۶۲ | ۳۹۵,۲۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۶۴,۸۶۴ | ۳۳۰,۴۲۳ | ۳۹۵,۲۸۷
پروژه مشارکتي لاله | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۶۷ | متر مربع | ۶,۳۲۵ | ۶ | ۴۷,۹۳۱ | ۷۵۴,۸۱۴ | ۸۰۲,۷۴۵ | ۰ | ۰ | ۶ | ۴۹,۱۵۹ | ۷۵۳,۵۸۶ | ۸۰۲,۷۴۵
پروژه مشارکتي خليل | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۶۸ | متر مربع | ۶,۰۱۷ | ۲ | ۷,۷۹۶ | ۷۳۶,۸۳۰ | ۷۴۴,۶۲۶ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷,۷۹۶ | ۷۳۶,۸۳۰ | ۷۴۴,۶۲۶
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۲,۹۴۷ | ۹۸ | ۶۷۰,۸۶۵ | ۱۱,۷۸۶ | ۶۸۲,۶۵۱ | ۰ | ۵,۹۹۱ | ۹۹ | ۶۷۵,۷۸۴ | ۶,۸۶۷ | ۶۸۲,۶۵۱
بهارستان فاز يک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۰,۲۰۴ | ۱۰۰ | ۳۳۰,۶۰۷ | ۰ | ۳۳۰,۶۰۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۳۰,۶۰۷ | ۰ | ۳۳۰,۶۰۷
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۳,۳۶۶ | ۴۱ | ۹۱,۱۶۹ | ۹۵,۱۵۸ | ۱۸۶,۳۲۷ | ۶۰ | ۷,۶۳۹ | ۴۷ | ۱۰۰,۴۵۷ | ۸۵,۸۷۰ | ۱۸۶,۳۲۷
نسيم فاز ۲ | مشهد-الهيه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۷,۳۲۸ | ۸۲ | ۶۸۸,۳۳۸ | ۱۲۵,۱۳۵ | ۸۱۳,۴۷۳ | ۸۹ | ۲۸,۰۸۰ | ۸۶ | ۷۱۴,۷۱۳ | ۹۸,۷۶۰ | ۸۱۳,۴۷۳
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خيابان انقلاب و معلم | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۰۲۸ | ۴۰ | ۳۱۹,۳۵۸ | ۳۸۰,۲۵۳ | ۶۹۹,۶۱۱ | ۱,۰۲۶ | ۱۵,۵۶۳ | ۴۴ | ۳۴۰,۰۴۸ | ۳۵۹,۵۶۳ | ۶۹۹,۶۱۱
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | ۰ | متر مربع | ۴,۲۰۳ | ۱۰۰ | ۲۸,۲۳۴ | ۰ | ۲۸,۲۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۸,۲۳۴ | ۰ | ۲۸,۲۳۴
تجاري اميد-سهم شرکت | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۱۴۸ | ۱۰۰ | ۱۱۰,۸۱۰ | ۰ | ۱۱۰,۸۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۰,۸۱۰ | ۰ | ۱۱۰,۸۱۰
ياس فاز ۳ | زاهدان بلوار معلم | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۲۱,۲۷۰ | ۱۰۰ | ۱۶,۳۳۸ | ۰ | ۱۶,۳۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۶,۳۳۸ | ۰ | ۱۶,۳۳۸
تجاري اميد-مشارکتي | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۳۴ | متر مربع | ۴۰۸ | ۱۰۰ | ۴,۲۴۷ | ۰ | ۴,۲۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۲۴۷ | ۰ | ۴,۲۴۷
اميد مالکيت زماني | مشهد خيابان شيرازي | اقامتي | ۳۴ | متر مربع | ۲۹۱ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۵۹ | ۰ | ۱۰,۰۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۵۹ | ۰ | ۱۰,۰۵۹
غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۵۴۹ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸
ياس زاهدان فاز ۱ | زاهدان |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۲۶ | ۱۰۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۸۲۹
کوهسنگي-پارکينگ | مشهد خيابان کوهسنگي | پارکينگ | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۰۸ | ۱۰۰ | ۹۰۵ | ۰ | ۹۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۰۵ | ۰ | ۹۰۵
اميد تجاري-موجودي کالا | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۰۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳
بام چالوس | چالوس |  | ۰ | متر مربع | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۶,۶۰۰
مجموعه بلوار سجاد | مشهد-بلوار سجاد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۹۹۹ | ۱۰۰ | ۱۵۰,۰۲۳ | ۰ | ۱۵۰,۰۲۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵۰,۰۲۳ | ۰ | ۱۵۰,۰۲۳
شايسته | مشهد مقدس بلواروحدت،کوچه راد،نبش چهارراه دوم | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱۰,۸۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نادر | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۸,۵۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
کوهسنگي تجاري | مشهد خيابان کوهسنگي | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۲۴۴ | ۱۰۰ | ۶۶,۸۲۹ | ۰ | ۶۶,۸۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۶,۸۲۹ | ۰ | ۶۶,۸۲۹
جمع | [6 empty] | ۲,۶۳۵,۱۰۴ | ۲,۴۳۵,۴۳۸ | ۵,۰۷۰,۵۴۲ | ۱,۱۷۵ | ۵۷,۲۷۳ |  | ۲,۶۹۸,۶۴۳ | ۲,۳۷۱,۸۹۹ | ۵,۰۷۰,۵۴۲
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱