## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
المپيک/مسکوني | تهران | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۵۰۶ | ۱۳۴ | ۷۴,۷۲۷,۵۴۹ | ۱۰,۰۳۸
ارکيد ۲ | پرديس | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵۲ | ۸۷ | ۱۱۷,۹۰۹,۵۹۲ | ۱۰,۲۷۷
گلبرگ ۱ و ۲ | پرديس | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۹ | ۷۶ | ۱۲۶,۷۶۲,۹۰۸ | ۹,۶۵۲
لاله سمنان | سمنان | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۹۸۳ | ۴۸۱ | ۱۱۸,۶۶۷,۳۶۰ | ۵۷,۰۷۹
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۶۰۰ | ۷۷۸ | ۴۳۸,۰۶۷,۴۰۹ | ۸۷,۰۴۶
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
المپيک/مسکوني | تهران | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۲۴,۴۰۲ | ۹۸ | ۱,۵۶۴,۲۶۸ | ۱۵۳,۵۳۰ | ۱,۷۱۷,۷۹۸ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۱,۵۷۰,۱۰۳ | ۱۴۷,۶۹۵ | ۱,۷۱۷,۷۹۸
المپيک/تجاري | تهران | تجاري | ۵۰ | متر مربع | ۱,۷۶۶ | ۹۹ | ۱۹۸,۰۲۰ | ۱۸۲ | ۱۹۸,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۹۸,۰۲۰ | ۱۸۲ | ۱۹۸,۲۰۲
عتيق | تهران | اداري/تجاري | ۳۵ | متر مربع | ۸۲۲ | ۹۶ | ۸۷,۲۳۰ | ۲,۷۱۲ | ۸۹,۹۴۲ | ۰ | ۰ | ۹۶ | ۸۷,۲۳۰ | ۲,۷۱۲ | ۸۹,۹۴۲
تهرانپارس | تهران | اداري/تجاري | ۳۵ | متر مربع | ۳,۱۱۱ | ۴۱ | ۵۴۳,۴۵۹ | ۶۸۵,۳۹۱ | ۱,۲۲۸,۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۴۱ | ۵۴۳,۴۵۹ | ۶۸۵,۳۹۱ | ۱,۲۲۸,۸۵۰
ويلايي/کلارآباد | مازندران/کلارآباد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۸۳۲ | ۲۹ | ۱۲۹,۸۷۵ | ۰ | ۱۲۹,۸۷۵ | ۰ | ۰ | ۲۹ | ۱۲۹,۸۷۵ | ۰ | ۱۲۹,۸۷۵
نيلوفر ۱ | پرديس-تهران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۰۳۵ | ۱۰۰ | ۳۵۸,۲۵۶ | ۰ | ۳۵۸,۲۵۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۵۸,۲۵۶ | ۰ | ۳۵۸,۲۵۶
آفتاب رويان | مازندران/رويان | ويلايي/تجاري | ۴۰ | متر مربع | ۸,۷۴۷ | ۳۷ | ۱۳۲,۴۰۸ | ۱۲۱,۹۵۶ | ۲۵۴,۳۶۴ | ۰ | ۰ | ۳۷ | ۱۳۲,۴۰۸ | ۱۲۱,۹۵۶ | ۲۵۴,۳۶۴
ترنج شاهين شمالي | تهران | تجاري/مسکوني | ۶۲ | متر مربع | ۹,۲۱۴ | ۳۲ | ۳۳۰,۷۰۹ | ۱,۴۹۳,۳۹۱ | ۱,۸۲۴,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۳۳۰,۷۰۹ | ۱,۴۹۳,۳۹۱ | ۱,۸۲۴,۱۰۰
ياقوت | پرديس | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۷۰۰ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۸۹۷ | ۰ | ۱۱۲,۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۸۹۷ | ۰ | ۱۱۲,۸۹۷
مراوريد | پرديس | تجاري | ۶۸ | متر مربع | ۵,۱۳۲ | ۸۸ | ۱۶۶,۶۳۹ | ۳۸,۴۰۶ | ۲۰۵,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۸۸ | ۱۶۶,۶۳۹ | ۳۸,۴۰۶ | ۲۰۵,۰۴۵
گلبرگ ۱ و ۲ | پرديس | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۵,۷۵۸ | ۹۸ | ۹۱,۲۱۵ | ۴,۰۰۸ | ۹۵,۲۲۳ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۹۱,۲۱۵ | ۴,۰۰۸ | ۹۵,۲۲۳
لاله سمنان | سمنان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۲۲۳ | ۹۹ | ۴۹,۱۸۵ | ۲,۸۱۵ | ۵۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۴۹,۱۸۵ | ۲,۸۱۵ | ۵۲,۰۰۰
ارکيد ۲ | پرديس | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۸,۸۵۴ | ۷۹ | ۷۷,۸۶۳ | ۸,۶۴۸ | ۸۶,۵۱۱ | ۰ | ۰ | ۷۹ | ۷۷,۸۶۳ | ۸,۶۴۸ | ۸۶,۵۱۱
صدف | پرديس | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۶۱ | ۱۰۰ | ۱۲,۲۸۲ | ۰ | ۱۲,۲۸۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۲,۲۸۲ | ۰ | ۱۲,۲۸۲
ارکيد ۱ | پرديس | مسکوني | ۲۵ | متر مربع | ۱,۹۵۶ | ۹۹ | ۴۰,۷۶۵ | ۱,۱۸۴ | ۴۱,۹۴۹ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۴۰,۷۶۵ | ۱,۱۸۴ | ۴۱,۹۴۹
باران ۱ | پرديس | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۸,۷۵۸ | ۱۳ | ۳۳۳,۹۸۹ | ۱,۱۳۶,۹۳۱ | ۱,۴۷۰,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۳۳۵,۲۲۰ | ۱,۱۳۵,۷۰۰ | ۱,۴۷۰,۹۲۰
پروژه متروي تهران | تهران | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۱۶۷,۲۴۷ | ۳ | ۲۴۰,۸۵۲ | ۱۰,۹۲۸,۵۴۸ | ۱۱,۱۶۹,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۵۲,۱۱۸ | ۱۰,۹۱۷,۲۸۲ | ۱۱,۱۶۹,۴۰۰
سروستان ۲ - فاز۱ | پرديس | ويلايي | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۴,۷۷۱ | ۱۳ | ۲۱۵,۴۲۸ | ۱,۳۷۶,۳۸۲ | ۱,۵۹۱,۸۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۲۱۹,۵۰۰ | ۱,۳۷۲,۳۱۰ | ۱,۵۹۱,۸۱۰
ياقوت | پرديس-تهران | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۳۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
سپيدرود فاز۵ - پروژه هاي ۹گانه | پرديس | تجاري | ۵۳ | متر مربع | ۴,۱۴۸ | ۴ | ۲۱,۲۳۲ | ۱۴۴,۶۸۸ | ۱۶۵,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲۱,۲۳۲ | ۱۴۴,۶۸۸ | ۱۶۵,۹۲۰
کلانتري فاز۵ - پروژه هاي ۹گانه | پرديس | انتظامي | ۵۳ | متر مربع | ۱,۶۵۲ | ۷ | ۳,۷۸۲ | ۴۷,۸۳۳ | ۵۱,۶۱۵ | ۰ | ۰ | ۷ | ۳,۹۹۵ | ۴۷,۶۲۰ | ۵۱,۶۱۵
جمع | [6 empty] | ۴,۷۱۰,۳۵۴ | ۱۶,۱۴۶,۶۰۵ | ۲۰,۸۵۶,۹۵۹ | ۰ | ۰ |  | ۴,۷۳۲,۹۷۱ | ۱۶,۱۲۳,۹۸۸ | ۲۰,۸۵۶,۹۵۹
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱