## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
مجتمع بين المللي پارسيان کرج | کرج |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۸۸۲ | ۰ | ۵۵ | ۰ | ۳۰,۸۸۲
پروژه نيکان(مدرسه خان) | شيراز | تجاري اقامتي | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶,۵۷۸ | ۲۱۸,۰۱۶ | ۹۶,۵۷۸ | ۶۵۳ | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۱۶
آسمان صدرا فاز ۲ | شيراز شهر جديد صدرا | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۲ | ۰ | ۳,۷۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۱۴۹
شارستان (بازارمبل) | شيراز | تجاری | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۲۰ | ۰ | ۲۲,۰۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳,۰۵۸
۵۲ واحدي آسمان صدرا | شهر صدرا | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۴۴۴ | ۶۵,۹۶۰ | ۳۹,۴۴۴ | ۷۱۰ | ۹۲,۹۰۱,۴۰۸ | ۶۵,۹۶۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۴۰۲ | ۱۳۶,۰۲۲ | ۳۴۰,۶۶۳ | ۱۳۶,۰۲۲ | ۱,۴۱۸ | ۳۲۳,۹۰۱,۴۰۸ | ۳۵۵,۰۶۵
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نيکان(مدرسه خان) | شيراز | تجاري اقامتي | ۸۰ | متر مربع | ۲۱,۹۸۱ | ۹۶ | ۱,۸۸۲,۹۴۱ | ۱۳۸,۱۲۴ | ۲,۰۲۱,۰۶۵ | ۰ | ۰ | ۹۶ | ۱,۸۸۲,۹۴۱ | ۱۳۸,۱۲۴ | ۲,۰۲۱,۰۶۵
۵۲ واحدي آسمان صدرا | شهر صدرا | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۹۰۵ | ۱۰۰ | ۳۰۹,۰۶۸ | ۰ | ۳۰۹,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۰۹,۰۶۸ | ۰ | ۳۰۹,۰۶۸
شارستان (بازارمبل) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۴,۲۲۵ | ۱۰۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۶۷۵,۴۷۱
مجتمع آسمان صدرا فاز ۴ | شهر صدرا | مسکوني- تجاري | ۹۲ | متر مربع | ۲۶,۶۷۳ | ۱ | ۱۳۱,۰۳۱ | ۱,۸۷۳,۴۱۴ | ۲,۰۰۴,۴۴۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۳۱,۰۳۱ | ۱,۸۷۳,۴۱۴ | ۲,۰۰۴,۴۴۵
تجاري اداري ملاصدرا( ۱۶ واحد) | شيراز | اداري -تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۲۲۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰
مجتمع باران | شيراز | تجاري اداري | ۶۰ | متر مربع | ۱۱,۲۶۷ | ۲۸ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۸ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰
تجاري محله اي صدرا | شهر صدرا | تجاري اداري | ۹۲ | متر مربع | ۲,۸۱۳ | ۱ | ۳,۱۸۲ | ۲۲۶,۸۱۸ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۱۸۲ | ۲۲۶,۸۱۸ | ۲۳۰,۰۰۰
۱۴ واحد نيکان (خريداري از فرهنگيان) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۰۶ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۶۶۷ | ۰ | ۱۱۲,۶۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۶۶۷ | ۰ | ۱۱۲,۶۶۷
آسمان صدرا فاز ۲ | شيراز شهر جديد صدرا | مسکوني | ۹۲ | متر مربع | ۶۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۸,۴۱۵,۱۶۸ | ۰ | ۸,۴۱۵,۱۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸,۴۱۵,۱۶۸ | ۰ | ۸,۴۱۵,۱۶۸
مجتمع بين المللي پارسيان کرج | کرج |  | ۲۸ | متر مربع | ۹,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۲۰۳,۵۹۱ | ۰ | ۲۰۳,۵۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۰۳,۵۹۱ | ۰ | ۲۰۳,۵۹۱
دلگشا | شيراز | تجاري و اقامتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۲,۸۷۶ | ۱۰۰ | ۵۳۰,۴۵۵ | ۰ | ۵۳۰,۴۵۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۳۰,۴۵۵ | ۰ | ۵۳۰,۴۵۵
۳واحد نيکان(خريداري از شرکت سميع فارس) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۹ | ۱۰۰ | ۲۲,۳۰۰ | ۰ | ۲۲,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۲,۳۰۰ | ۰ | ۲۲,۳۰۰
۹واحد نيکان(خريداري از شرکت رويال ساختمان آريا) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۷۰ | ۰ | ۵۷,۰۹۴ | ۰ | ۵۷,۰۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۷,۰۹۴ | ۰ | ۵۷,۰۹۴
جمع | [6 empty] | ۱۳,۰۲۷,۹۶۸ | ۲,۲۳۸,۳۵۶ | ۱۵,۲۶۶,۳۲۴ | ۰ | ۰ |  | ۱۳,۰۲۷,۹۶۸ | ۲,۲۳۸,۳۵۶ | ۱۵,۲۶۶,۳۲۴
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
توجه به فروش پروژه شارستان در سال مالي ۱۳۹۸ و شناسايي مبلغ فروش بر حسب عدم تقسيط در همان سال ،فروش شناسايي شده در سال مالي ۱۳۹۹ در پروژه شارستان مربوط به قسمت فروش اقساطي اين مجتمع مي باشد. درآمد فروش درج شده در آسمان صدرا فاز ۲ با توجه به نهايي شدن سند مالکيت بابت مبلغ اختلاف در متراژ سند با دفترچه اوليه مي باشد و در سال مالي جديد فروشي صورت نپذيرفته است.لازم به ذکر است که کل واحد هاي آسمان صدرا در سنوات گذشته فروخته شده است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱