## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
افرا رشديه | تبريز | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۶۶ | ۱۴۲ | ۲۱۱,۷۹۵,۷۷۵ | ۳۰,۰۷۵
مسکوني نرگس رشديه | تبريز |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۲۱۴ | ۱۶۸ | ۳۰,۸۴۱,۵۶۰ | ۵,۱۸۱
پزشکان زنجان | زنجان | اداري و تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۱۳۶ | ۷۶ | ۱۴۹,۰۳۲,۸۹۵ | ۱۱,۳۲۷
مسکوني ارغوان رشديه | تبريز | مسکوني | متر مربع | ۸۸,۴۸۰ | ۶۵۳ | ۲۴۵,۹۱۳,۱۶۵ | ۱۰۸,۴۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۲۹,۴۶۲ | ۲,۴۹۳ | ۲۵,۸۰۳,۲۶۷ | ۲۷۶,۸۶۹
جمع |  |  |  | ۸۸,۴۸۰ | ۶۵۳ | ۲۴۵,۹۱۳,۱۶۵ | ۱۰۸,۴۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۵,۹۷۸ | ۲,۸۷۹ | ۴۱۷,۴۷۳,۴۹۷ | ۳۲۳,۴۵۲
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکوني ارغوان رشديه | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۴,۵۷۲ | ۴۲ | ۳۹۹,۲۵۰ | ۵۵۱,۳۴۵ | ۹۵۰,۵۹۵ | ۶۵۳ | ۸۸,۴۸۰ | ۴۳ | ۴۲۰,۵۴۴ | ۵۳۰,۰۵۱ | ۹۵۰,۵۹۵
الماس خاوران | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۵,۷۰۰ | ۱۰۰ | ۳۹۳,۵۲۵ | ۰ | ۳۹۳,۵۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۹۳,۵۲۵ | ۰ | ۳۹۳,۵۲۵
پزشکان زنجان | زنجان | اداري و تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۷۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پروژه مسکوني مامور سرا | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۶۴ | ۱۱۲,۹۱۵ | ۶۳,۵۱۵ | ۱۷۶,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۷۰ | ۱۲۳,۵۰۱ | ۵۲,۹۲۹ | ۱۷۶,۴۳۰
افرا رشديه | تبريز | مسکوني | ۲۷ | متر مربع | ۱,۵۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مسکوني نرگس رشديه | تبريز |  | ۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مسکوني آيمان | تبريز | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۶۴,۰۷۶ | ۱۱ | ۷۵۹,۶۸۴ | ۵,۵۳۶,۶۶۰ | ۶,۲۹۶,۳۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۹۰۹,۱۵۶ | ۵,۳۸۷,۱۸۸ | ۶,۲۹۶,۳۴۴
جمع | [6 empty] | ۱,۶۶۵,۳۷۴ | ۶,۱۵۱,۵۲۰ | ۷,۸۱۶,۸۹۴ | ۶۵۳ | ۸۸,۴۸۰ |  | ۱,۸۴۶,۷۲۶ | ۵,۹۷۰,۱۶۸ | ۷,۸۱۶,۸۹۴
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
توضيحات در خصوص عدم تحقق فروش واحدهاي مسکوني آيمان: با هنايت به مطابقت و بررسي هاي ميداني در بازار در خصوص فروش واحدهاي پرژه آيمان و فراهم بودن زمينه فروش و وجود مشتريان بالقوه، حسب همگام شدن با سياست گذاريهاي گروه سرمايه گذاري مسکن ، پيش فروش واحدهاي در جهت تامين مالي ، منصرف و وبه سنوات آتي موکول گرديد. و مقرر شد جهت تامين منابع مالي از مشارکت و يا تسهيلات بانکي استفاده گردد
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
توضيحتن در خصوص عدم تحقق پيش بيني فروش زمينهاي آسمان :بادر نظر گرفتن ارزش افزوده زمينهاي آسمان و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت و همگام با سياست هاي گروه سرمايه گذاري مسکن، بجاي فروش زمينهاي آسمان ، مقرر شد قطعه زمين نصر که طي تفاهم نامه به شرکت تحويل شده است.يا فروش زمين پروژه عتيق اردبيل جهت تامين منابع مالي پيش بيني شده