## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۲۷۳ | ۸۶ | ۳۳۲,۰۹۵,۰۲۷ | ۲۸,۵۱۶
کوثر | اراک | تجاري اداري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۷۱ | ۲۶ | ۱۱۴,۹۶۸,۰۳۳ | ۳,۰۵۷
مسکوني الوند | اراک | مسکوني | متر مربع | ۳۱,۸۷۸ | ۹۶۹ | ۱۱۶,۷۱۹,۴۴۷ | ۱۱۳,۱۴۹ | ۰ | ۰ | ۱۹۷,۱۰۲ | ۵,۹۶۴ | ۱۱۷,۹۱۱,۶۳۶ | ۷۰۳,۲۲۵
بام چالوس باقي مانده بلوک يک مشارکتي | چالوس | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۱۱۵ | ۲۶۳ | ۳۵۳,۵۵۸,۹۳۵ | ۹۲,۹۸۶
درنا بابلسر( يک واحد مسکوني) | بابلسر | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۰۰ | ۵۵ | ۲۰۱,۴۵۴,۵۴۵ | ۱۱,۰۸۰
جمع |  |  |  | ۳۱,۸۷۸ | ۹۶۹ | ۱۱۶,۷۱۹,۴۴۷ | ۱۱۳,۱۴۹ | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۲۶۱ | ۶,۳۹۴ | ۱,۱۱۹,۹۸۸,۱۷۶ | ۸۳۸,۸۶۴
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکوني الوند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۰۳۶ | ۱۰۰ | ۵۰,۰۰۵ | ۰ | ۵۰,۰۰۵ | ۹۶۹ | ۳۱,۸۷۸ | ۱۰۰ | ۱۸,۱۲۷ | ۰ | ۱۸,۱۲۷
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | ۷۰ | متر مربع | ۲,۴۶۹ | ۱۰۰ | ۳۸,۴۶۵ | ۰ | ۳۸,۴۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۸,۴۶۵ | ۰ | ۳۸,۴۶۵
کوثر | اراک | تجاري اداري | ۶۹ | متر مربع | ۱,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۶۷ | ۰ | ۱۸,۸۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۶۷ | ۰ | ۱۸,۸۶۷
پهنه فردين پور تجاري مسکوني اداري مشارکت با شهرداري | اراک | مسکوني تجاري | ۵۲ | متر مربع | ۷,۴۱۷ | ۶۴ | ۱۶۹,۹۶۳ | ۴۳,۸۳۴ | ۲۱۳,۷۹۷ | ۰ | ۰ | ۶۹ | ۱۸۰,۶۵۳ | ۳۳,۱۴۴ | ۲۱۳,۷۹۷
سرور الهيه | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۵,۸۱۱ | ۲۰ | ۲۲۹,۶۶۷ | ۹۳۳,۹۴۹ | ۱,۱۶۳,۶۱۶ | ۰ | ۰ | ۲۱ | ۲۴۱,۳۰۳ | ۹۲۲,۳۱۳ | ۱,۱۶۳,۶۱۶
سپيدار (۱۵ واحدتجاري ۲۱۲ واحد مسکوني ) | قم | تجاري/مسکوني | ۶۸ | متر مربع | ۲۱,۱۹۴ | ۱۵ | ۲۰۷,۲۶۴ | ۹۶۷,۹۸۷ | ۱,۱۷۵,۲۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۲۳۰,۷۶۴ | ۹۴۴,۴۸۷ | ۱,۱۷۵,۲۵۱
شکريه | همداني | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۶,۵۳۶ | ۱۰ | ۷۷,۸۲۲ | ۲۸۰,۰۸۸ | ۳۵۷,۹۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۸۴,۹۸۰ | ۲۷۲,۹۳۰ | ۳۵۷,۹۱۰
بام چالوس باقي مانده بلوک يک مشارکتي | چالوس | مسکوني | ۶۲ | متر مربع | ۱۶,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
درنا بابلسر( يک واحد مسکوني) | بابلسر | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۷۹۲,۰۵۳ | ۲,۲۲۵,۸۵۸ | ۳,۰۱۷,۹۱۱ | ۹۶۹ | ۳۱,۸۷۸ |  | ۸۱۳,۱۵۹ | ۲,۱۷۲,۸۷۴ | ۲,۹۸۶,۰۳۳
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
يک واحد بام چالوس در قالب کارگزاري با خريد ۴۰۶۳۰ميليون ريال و فروش ۴۹۰۲۲ميليون ريال در دوره شش ماهه اول دوره مالي انجام پذرفته
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱