## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
افرا رشديه | تبريز | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۶۶ | ۱۴۲ | ۲۱۱,۷۹۵,۷۷۵ | ۳۰,۰۷۵
مسکوني نرگس رشديه | تبريز |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۲۱۴ | ۱۶۸ | ۳۰,۸۴۱,۵۶۰ | ۵,۱۸۱
پزشکان زنجان | زنجان | اداري و تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۱۳۶ | ۷۶ | ۱۴۹,۰۳۲,۸۹۵ | ۱۱,۳۲۷
مسکوني ارغوان رشديه | تبريز | مسکوني | متر مربع | ۱۰,۶۸۷ | ۳۸۱ | ۱۸۰,۷۸۴,۵۲۰ | ۲۹,۶۱۸ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۱۴۹ | ۲,۸۷۴ | ۲۱۹,۴۰۸,۵۹۵ | ۳۰۶,۴۸۷
جمع |  |  |  | ۱۰,۶۸۷ | ۳۸۱ | ۱۸۰,۷۸۴,۵۲۰ | ۲۹,۶۱۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۶۶۵ | ۳,۲۶۰ | ۶۱۱,۰۷۸,۸۲۵ | ۳۵۳,۰۷۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکوني ارغوان رشديه | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۴,۵۷۲ | ۴۳ | ۴۲۰,۵۴۴ | ۵۳۰,۰۵۱ | ۹۵۰,۵۹۵ | ۳۸۱ | ۱۰,۶۸۷ | ۴۴ | ۴۲۹,۵۴۴ | ۵۲۱,۰۵۱ | ۹۵۰,۵۹۵
الماس خاوران | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۵,۷۰۰ | ۱۰۰ | ۳۹۳,۵۲۵ | ۰ | ۳۹۳,۵۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۹۳,۵۲۵ | ۰ | ۳۹۳,۵۲۵
پزشکان زنجان | زنجان | اداري و تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۷۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پروژه مسکوني مامور سرا | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۷۰ | ۱۲۳,۵۰۱ | ۵۲,۹۲۹ | ۱۷۶,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۷۵ | ۱۳۲,۳۲۲ | ۴۴,۱۰۸ | ۱۷۶,۴۳۰
افرا رشديه | تبريز | مسکوني | ۲۷ | متر مربع | ۱,۵۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مسکوني نرگس رشديه | تبريز |  | ۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مسکوني آيمان | تبريز | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۶۴,۰۷۶ | ۱۲ | ۹۰۹,۱۵۶ | ۵,۳۸۷,۱۸۸ | ۶,۲۹۶,۳۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۹۴۵,۵۴۹ | ۵,۳۵۰,۷۹۵ | ۶,۲۹۶,۳۴۴
جمع | [6 empty] | ۱,۸۴۶,۷۲۶ | ۵,۹۷۰,۱۶۸ | ۷,۸۱۶,۸۹۴ | ۳۸۱ | ۱۰,۶۸۷ |  | ۱,۹۰۰,۹۴۰ | ۵,۹۱۵,۹۵۴ | ۷,۸۱۶,۸۹۴
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱