## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
تجاري اداري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري اداري | متر مربع | ۱۷,۰۰۱ | ۳۳ | ۱,۳۷۱,۴۵۴ | ۴۳,۴۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۷,۰۰۱ | ۳۳ | ۱,۳۷۱,۴۵۴ | ۴۳,۴۴۷
پروژه فرشته يزد ۲ | يزد | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۳۳
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکوني | متر مربع | ۹,۸۴۵ | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۶۴ | ۹,۸۴۵ | ۱۳,۵۶۴ | ۱۷۲,۲۹۱ | ۳,۳۴۳ | ۲۰۲,۸۶۲,۳۹۹ | ۲۳۷,۳۵۹
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکوني | متر مربع | ۹,۳۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۸۰ | ۹,۳۶۶ | ۱۸,۸۸۰ | ۱۳۱,۱۳۶ | ۲,۱۷۳ | ۴۳۴,۴۱۲,۹۹۷ | ۲۶۴,۳۱۴
جمع |  |  |  | ۳۶,۲۱۲ | ۳۳ | ۱,۳۷۱,۴۵۴ | ۷۵,۸۹۱ | ۱۹,۲۱۱ | ۳۲,۴۴۴ | ۳۴۱,۶۳۷ | ۵,۵۴۹ | ۶۳۸,۶۴۶,۸۵۰ | ۵۶۵,۶۵۳
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکوني | ۶۳ | متر مربع | ۵,۹۹۳ | ۲۶ | ۱۹۹,۲۵۵ | ۱,۰۹۲,۴۱۵ | ۱,۲۹۱,۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۸ | ۲۲۰,۴۴۶ | ۱,۰۷۱,۲۲۴ | ۱,۲۹۱,۶۷۰
تجاري اداري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري اداري | ۲۹ | متر مربع | ۱,۹۵۸ | ۹۶ | ۷۷۹,۶۹۲ | ۹۱,۴۰۴ | ۸۷۱,۰۹۶ | ۳۳ | ۱۷,۰۰۱ | ۹۶ | ۷۸۹,۶۲۶ | ۱۱۸,۹۷۰ | ۹۰۸,۵۹۶
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکوني | ۵۹ | متر مربع | ۶,۳۹۵ | ۳۳ | ۱۴۸,۰۴۰ | ۷۹۳,۶۳۲ | ۹۴۱,۶۷۲ | ۰ | ۰ | ۳۵ | ۱۶۲,۲۸۸ | ۷۷۹,۳۸۴ | ۹۴۱,۶۷۲
پروژه فرشته يزد ۲ | يزد | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۰۵۰ | ۱۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۵,۰۰۰
جمع | [6 empty] | ۱,۲۷۱,۹۸۷ | ۱,۹۷۷,۴۵۱ | ۳,۲۴۹,۴۳۸ | ۳۳ | ۱۷,۰۰۱ |  | ۱,۳۱۷,۳۶۰ | ۱,۹۶۹,۵۷۸ | ۳,۲۸۶,۹۳۸
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
طي دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ، ۲ واحد از پروژه تجاري چهارباغ بالا جمع به ارزش ۱۵۴۹۹۵ ميليون ريال بفروش رسيده است . با توجه به قدر السهم اين شرکت در پروژه مزبور بالغ بر ۲۹.۲% ، سهم فروش اين شرکت بابت فروش هاي ياد شده بالغ بر ۴۵۲۵۸ ميليون ريال مي باشد و با در نظر گرفتن پيشرفت فيزيکي تحقق يافته در پروژه مزبور تا ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ به ميزان ۹۶% ، درآمد موثر تحقق يافته از محل فروش هاي انجام شده در پروزه فيروزه بالغ بر ۴۳۴۴۷ ميليون ريال خواهد بود .بهاي تمام شده متناظر با فروش انجام شده بالغ بر ۱۷۰۰۱ ميليون ريال است .
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱