## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
شهيد انصاري فاز ۲ مشارکتي قزوين | قزوين | مسکوني - اداري - تجاري | ۶۲ | متر مربع | ۴۵,۲۸۲ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
اميرکبير پ ث ۱۸۶۳/۲۵۴۳ | تهران | تجاري - اداري | ۰ | متر مربع | ۷۷۱ | ۱۰۰ | ۴,۹۴۰ | ۰ | ۴,۹۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۹۴۰ | ۰ | ۴,۹۴۰
اقاقيا پ ث ۱۲۵/۳۶۵۱ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۸۶۵ | ۱۰۰ | ۳,۰۶۴ | ۰ | ۳,۰۶۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۰۶۴ | ۰ | ۳,۰۶۴
عظيميه ۱ پ ث ۱۶۱/۲۶۲ و ۱۶۱/۲۶۳ | کرج | مسکوني - تجاري | ۰ | متر مربع | ۱۱,۰۰۷ | ۸۲ | ۱۵,۸۴۸ | ۰ | ۱۵,۸۴۸ | ۱۲۵ | ۴,۱۳۱ | ۸۵ | ۱۱,۷۷۷ | ۰ | ۱۱,۷۷۷
شهيد کرد ۱ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پ ث ۴۵/۴۹۲ | تهران | تجاري / مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۲۶۳ | ۱۰۰ | ۹,۲۵۸ | ۰ | ۹,۲۵۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۲۵۸ | ۰ | ۹,۲۵۸
ميثاق | تهران | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۷۷۵ | ۱۰۰ | ۴,۹۳۷ | ۰ | ۴,۹۳۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۹۳۷ | ۰ | ۴,۹۳۷
آزادگان ۳۰۵۲ | تهران | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۰۹۷ | ۱۰۰ | ۲۳,۳۷۵ | ۰ | ۲۳,۳۷۵ | ۶۳۰ | ۲۰,۱۳۸ | ۱۰۰ | ۳,۲۳۷ | ۰ | ۳,۲۳۷
آزادگان ۳۱۰۶ | تهران | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۲۰۷ | ۹۱ | ۲۴,۳۰۸ | ۰ | ۲۴,۳۰۸ | ۰ | ۰ | ۹۳ | ۲۴,۳۰۸ | ۰ | ۲۴,۳۰۸
آزادگان ۲۰۱۲ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۱۰۱ | ۱۰۰ | ۴,۰۹۸ | ۰ | ۴,۰۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۰۹۸ | ۰ | ۴,۰۹۸
لادن پ ث ۳۹۹۳/۳۵۱۶ | تهران | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۱۳۶ | ۱۰۰ | ۲,۷۲۸ | ۰ | ۲,۷۲۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۷۲۸ | ۰ | ۲,۷۲۸
حسيني ۲ پ ث ۳۵۲۶/۶۲۸۱۶ | تهران | مسکوني | ۵۳ | متر مربع | ۵۱۵ | ۱۰۰ | ۱۵,۲۸۸ | ۰ | ۱۵,۲۸۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵,۵۷۵ | ۰ | ۱۵,۵۷۵
شادان پ ث ۲۹۹۳/۳۵۱۷ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۱۶۹ | ۹۸ | ۳,۷۸۶ | ۰ | ۳,۷۸۶ | ۳ | ۱۳۴ | ۹۹ | ۳,۶۵۱ | ۰ | ۳,۶۵۱
جنت آباد شمالي پ ث ۱۲۳/۱۹۱۹ | تهران | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۹۰۴ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
ماهان پ ث ۱۲۵/۲۲ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۴,۲۴۶ | ۹۴ | ۳۴۱,۵۸۹ | ۰ | ۳۴۱,۵۸۹ | ۰ | ۰ | ۹۴ | ۳۴۱,۵۸۹ | ۰ | ۳۴۱,۵۸۹
گلشهر کرج پ ث ۱۶۸/۹۷۲ و ۱۶۸/۹۷۳ و ۱۶۸/۹۸۰ | کرج | مسکوني-تجاري | ۰ | متر مربع | ۵,۶۱۲ | ۳۹ | ۲۱۷,۰۴۰ | ۰ | ۲۱۷,۰۴۰ | ۰ | ۰ | ۳۹ | ۲۱۷,۰۴۰ | ۰ | ۲۱۷,۰۴۰
تازه آباد پ ث ۸۲/۱۴۹۹ | سلمانشهر مازندران | تجاري - اقامتي | ۰ | متر مربع | ۵,۶۶۴ | ۸۹ | ۹,۷۹۶ | ۰ | ۹,۷۹۶ | ۲ | ۰ | ۸۹ | ۹,۷۹۶ | ۰ | ۹,۷۹۶
اميرآباد ۱ پ ث ۳۵۲۶/۶۵۱۶۷ و ۳۵۲۶/۶۵۱۷۰ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۵۱۵ | ۴۵ | ۳۹,۶۰۹ | ۰ | ۳۹,۶۰۹ | ۰ | ۰ | ۴۷ | ۳۹,۶۰۹ | ۰ | ۳۹,۶۰۹
دريا گوشه پ ث ۱۹۹-۲۰۰-۲۰۷-۳۷۴/۲۰۸ | سلمانشهر مازندران | مسکوني | ۲۴ | متر مربع | ۳,۹۸۶ | ۵۶ | ۲۸,۵۳۴ | ۰ | ۲۸,۵۳۴ | ۰ | ۰ | ۵۹ | ۲۸,۵۳۴ | ۰ | ۲۸,۵۳۴
چهارباغ جنت آباد پ ث ۱۲۳/۵۴۸ | تهران | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۹۲۴ | ۱۰۰ | ۲,۵۷۴ | ۰ | ۲,۵۷۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۵۷۴ | ۰ | ۲,۵۷۴
شهيد کرد ۲ پ ث ۴۵/۲۵۵ | تهران | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۸۲۱ | ۹۲ | ۲۶,۴۰۳ | ۰ | ۲۶,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۹۳ | ۲۶,۷۷۷ | ۰ | ۲۶,۷۷۷
شهيد افتخاري پ ث ۳۵۲۶/۳۰۴۵ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۱۶۰ | ۴ | ۶۸,۶۰۰ | ۰ | ۶۸,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۶۸,۶۰۰ | ۰ | ۶۸,۶۰۰
کوهک نسيم ۱۶ پ ث ۱۱۰۲۱ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۹۳۳ | ۲۲ | ۷۴,۹۹۶ | ۰ | ۷۴,۹۹۶ | ۰ | ۰ | ۲۷ | ۷۴,۹۹۶ | ۰ | ۷۴,۹۹۶
کوهک نسيم ۱۰ پ ث ۱۲۱۱۱ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۸۸۵ | ۰ | ۶۱,۸۶۳ | ۰ | ۶۱,۸۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱,۸۶۳ | ۰ | ۶۱,۸۶۳
پيامبر شرقي پ ث ۲۴۴۸/۱۲۶ | تهارن | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۵۳۲ | ۰ | ۱۸۰,۲۸۵ | ۰ | ۱۸۰,۲۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۰,۳۰۵ | ۰ | ۱۸۰,۳۰۵
ميناي نياوران | تهران | مسکوني-تجاري | ۰ | متر مربع | ۴,۲۰۱ | ۶۰ | ۶۴,۸۸۸ | ۰ | ۶۴,۸۸۸ | ۰ | ۰ | ۷۲ | ۶۵,۴۸۰ | ۰ | ۶۵,۴۸۰
پوريا پ ث ۳۰/۱۶۴ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۸,۹۴۲ | ۵۹ | ۳۴,۲۵۴ | ۰ | ۳۴,۲۵۴ | ۰ | ۰ | ۵۹ | ۳۵,۱۵۸ | ۰ | ۳۵,۱۵۸
برق آلستوم پ ث ۲۳۹۵/۱۳۷۸ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۳,۳۶۶ | ۹۸ | ۹۵۳ | ۰ | ۹۵۳ | ۵ | ۲۲۵ | ۹۸ | ۷۸۶ | ۰ | ۷۸۶
چمران | کرج | تجاري-اداري-خدماتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۴۶۵ | ۸۱ | ۴۹۷,۹۴۵ | ۰ | ۴۹۷,۹۴۵ | ۰ | ۰ | ۸۱ | ۶۴۳,۵۹۵ | ۰ | ۶۴۳,۵۹۵
کرج ۲۳۸۰۰ | کرج | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۵,۳۰۳ | ۱۰۰ | ۹۰,۷۹۱ | ۰ | ۹۰,۷۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۰,۷۹۱ | ۰ | ۹۰,۷۹۱
ارغوان پ ث ۱۱۶/۱۲۳۱۹،۲۰،۲۱ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱۲,۸۷۱ | ۱۰۰ | ۱۵,۶۸۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵,۶۸۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۷
نواب ولنجک پ ث ۶۷/۱۵۸۶ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۵,۲۶۶ | ۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳۲۴ | ۹۹ | ۲۷,۹۹۳ | ۰ | ۲۷,۹۹۳
فرهنگ پ ث ۷۲/۲۰۲۴ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۳,۳۷۲ | ۵۵ | ۲۰۳,۶۵۲ | ۰ | ۲۰۳,۶۵۲ | ۰ | ۰ | ۵۵ | ۲۰۳,۶۵۲ | ۰ | ۲۰۳,۶۵۲
ولنجک ۱۵ پ ث ۶۷/۱۵۴۲۲ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۴,۳۵۹ | ۹۳ | ۱۹۵,۸۱۹ | ۰ | ۱۹۵,۸۱۹ | ۵ | ۱,۹۶۳ | ۹۳ | ۱۹۳,۸۵۷ | ۰ | ۱۹۳,۸۵۷
بهرامي پ ث ۳۴۶۶۷/۳۰۸۸ و ۳۴۶۷/۳۰۸۹ | تهران | مسکوني / تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۱۹۸ | ۰ | ۶۵۴,۸۸۹ | ۰ | ۶۵۴,۸۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۴,۸۹۳ | ۰ | ۶۵۴,۸۹۳
قنات يک پ ث ۳۱/۷۳۳ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۴۴۱ | ۱۰۰ | ۹,۸۵۶ | ۰ | ۹,۸۵۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۸۵۶ | ۰ | ۹,۸۵۶
اميد دو | مشهد | تجاري - اقامتي | ۰ | متر مربع | ۵۸,۱۶۲ | ۷۰ | ۵۰۲,۸۶۸ | ۰ | ۵۰۲,۸۶۸ | ۰ | ۰ | ۷۰ | ۵۰۲,۸۶۸ | ۰ | ۵۰۲,۸۶۸
ششگلان | تبريز | تجاري-اداري-اقامتي | ۴۰ | متر مربع | ۳,۸۳۰ | ۶۰ | ۶۲,۱۶۵ | ۰ | ۶۲,۱۶۵ | ۰ | ۰ | ۶۰ | ۶۲,۱۶۵ | ۰ | ۶۲,۱۶۵
آذران پ ث ۱۰/۳۱۷۰ | تبريز | مسکوني | ۴۱ | متر مربع | ۴,۴۷۴ | ۱۰۰ | ۹,۷۲۷ | ۰ | ۹,۷۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۷۳۶ | ۰ | ۹,۷۳۶
چهارباغ | اصفهان | تجاري | ۰ | متر مربع | ۶,۲۶۵ | ۹۷ | ۲۸۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۸۷,۶۰۲ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۲۸۷,۶۰۲ | ۰ | ۲۸۷,۶۰۲
طيب | اصفهان | مسکوني-تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۱۵ | ۸۴ | ۵۷,۰۳۲ | ۰ | ۵۷,۰۳۲ | ۰ | ۰ | ۸۴ | ۵۹,۳۴۹ | ۰ | ۵۹,۳۴۹
سروش ۶۰۰ | اهواز | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۴۴۰ | ۱۰۰ | ۱,۷۸۶ | ۰ | ۱,۷۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۷۸۶ | ۰ | ۱,۷۸۶
اهواز ۲۵۰ | اهواز | مسکوني-تجاري | ۰ | متر مربع | ۱,۳۹۸ | ۷۴ | ۳۱,۹۷۵ | ۰ | ۳۱,۹۷۵ | ۰ | ۰ | ۷۴ | ۳۱,۹۷۵ | ۰ | ۳۱,۹۷۵
اهواز ۹۳۷ | اهواز | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۸۴۲ | ۶۸ | ۴۱,۰۱۸ | ۰ | ۴۱,۰۱۸ | ۰ | ۰ | ۶۸ | ۴۱,۰۱۸ | ۰ | ۴۱,۰۱۸
آتيه | تهران | تجاري - خدماتي - تفريحي | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۱۲۳ | ۱۵ | ۲,۴۸۵,۴۰۱ | ۰ | ۲,۴۸۵,۴۰۱ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۲,۵۹۷,۶۲۵ | ۰ | ۲,۵۹۷,۶۲۵
کوي فراز پ ث ۷۲/۲۵۲۳ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۳,۱۴۴ | ۴ | ۲۱۱,۵۵۵ | ۰ | ۲۱۱,۵۵۵ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲۱۱,۵۵۵ | ۰ | ۲۱۱,۵۵۵
رنجيريان | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۵,۰۵۸ | ۲۶ | ۱۵۷,۱۵۱ | ۰ | ۱۵۷,۱۵۱ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۱۵۷,۱۵۱ | ۰ | ۱۵۷,۱۵۱
اهواز ۷۵۰ | اهواز | مسکوني-تجاري | ۰ | متر مربع | ۳,۲۳۸ | ۱۰۰ | ۱۳,۶۵۴ | ۰ | ۱۳,۶۵۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۷,۰۲۷ | ۰ | ۱۷,۰۲۷
طاهرخاني | تهران | مسکوني | ۶۶ | متر مربع | ۴,۰۰۰ | ۷۰ | ۱۲۶,۸۲۹ | ۰ | ۱۲۶,۸۲۹ | ۰ | ۰ | ۷۰ | ۱۲۶,۸۹۷ | ۰ | ۱۲۶,۸۹۷
دبستان پ ث ۴۷/۱۰۹۵ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۴۹۴ | ۸۱ | ۸۰,۳۹۰ | ۰ | ۸۰,۳۹۰ | ۰ | ۰ | ۸۷ | ۸۰,۳۹۰ | ۰ | ۸۰,۳۹۰
جنت آباد جنوبي پ ث ۲۳/۱۶۷۶ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۵۹۳ | ۳۷ | ۸۹,۲۲۱ | ۰ | ۸۹,۲۲۱ | ۰ | ۰ | ۵۵ | ۸۹,۳۰۱ | ۰ | ۸۹,۳۰۱
۵زون تجاري - نرگس ۸ الي ۱۲ رسالت | مشهد | تجاري/مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۵,۵۶۲ | ۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۴۰ | ۰ | ۱۵,۰۴۰
مشارکتي قزوين فاز ۱ | قزوين | تجاري/اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۷۹۵ | ۱۰۰ | ۳,۸۲۱ | ۰ | ۳,۸۲۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۸۲۱ | ۰ | ۳,۸۲۱
مجيديه پ ث ۴۶/۸۴۸- ۴۶/۸۵۱ | تهران | مسکوني-اداري | ۴۴ | متر مربع | ۲,۲۳۵ | ۱۰۰ | ۱۹,۳۵۱ | ۰ | ۱۹,۳۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۹,۳۵۱ | ۰ | ۱۹,۳۵۱
محمد علي جناح ۲۳۹۵/۹۰۷۳ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۴,۲۴۶ | ۱۰۰ | ۴,۵۷۱ | ۰ | ۴,۵۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۵۷۱ | ۰ | ۴,۵۷۱
فرمانيه | تهران | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۳,۷۱۷ | ۱۰۰ | ۹۳۳ | ۰ | ۹۳۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۳۳ | ۰ | ۹۳۳
سهيل هروي | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۷۳۲ | ۱۰۰ | ۲,۴۶۵ | ۰ | ۲,۴۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۴۶۵ | ۰ | ۲,۴۶۵
رزين نشنال | تهران | مسکوني - تجاري | ۳۹ | متر مربع | ۱۶,۲۶۱ | ۱۰۰ | ۱۱,۲۰۵ | ۰ | ۱۱,۲۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۲۵۷ | ۰ | ۱۱,۲۵۷
اميد يک | مشهد | تجاري - مسکوني | ۰ | متر مربع | ۲۲,۵۶۰ | ۱۰۰ | ۶۵,۱۹۵ | ۰ | ۶۵,۱۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۵,۱۹۵ | ۰ | ۶۵,۱۹۵
رسالت، اراضي سيس آباد | مشهد | تجاري - مسکوني | ۸۵ | متر مربع | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
پاسداران پ ث ۲۱۲۴/۱۳ | مشهد | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۶۶۹ | ۱۰۰ | ۵,۶۶۳ | ۰ | ۵,۶۶۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵,۶۶۳ | ۰ | ۵,۶۶۳
ايل گلي | تبريز | مسکوني - تجاري | ۰ | متر مربع | ۴۷,۵۱۴ | ۱۰۰ | ۱۶,۸۳۶ | ۰ | ۱۶,۸۳۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۷,۰۴۲ | ۰ | ۱۷,۰۴۲
دکتر حسابي | اصفهان | تجاري - اداري | ۵۳ | متر مربع | ۱,۲۳۹ | ۱۰۰ | ۵۵۶ | ۰ | ۵۵۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۶۸ | ۰ | ۵۶۸
اهواز ۲۲۰۹ | اهواز | مسکوني - تجاري | ۵۵ | متر مربع | ۱,۳۶۵ | ۱۰۰ | ۲,۲۶۹ | ۰ | ۲,۲۶۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۲۶۹ | ۰ | ۲,۲۶۹
اهواز ۱۹۷۶ | اهواز | مسکوني - تجاري | ۵۱ | متر مربع | ۲,۱۵۱ | ۱۰۰ | ۶,۶۲۰ | ۰ | ۶,۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۶۲۰ | ۰ | ۶,۶۲۰
سوهانک ۳ پ ث ۷۹/۳۳۰ | تهران | مسکوني | ۵۲ | متر مربع | ۴,۷۷۸ | ۲۷ | ۱۴۶,۵۰۴ | ۰ | ۱۴۶,۵۰۴ | ۰ | ۰ | ۲۷ | ۱۴۶,۵۰۴ | ۰ | ۱۴۶,۵۰۴
تورج پ ث ۳۳۸۲/۱۲۱ | تهران | مسکوني | ۷۷ | متر مربع | ۳,۱۴۷ | ۰ | ۱۸۴,۲۰۶ | ۰ | ۱۸۴,۲۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۴,۵۹۹ | ۰ | ۱۸۴,۵۹۹
مشهد بستان | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۵۹۱ | ۰ | ۶,۷۷۵ | ۰ | ۶,۷۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۳۹۵ | ۰ | ۷,۳۹۵
شهران پ ث ۱۳۲۲/۲۸۶ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۰۶۱ | ۶۳ | ۶۵,۴۴۸ | ۰ | ۶۵,۴۴۸ | ۰ | ۰ | ۷۳ | ۶۵,۵۱۳ | ۰ | ۶۵,۵۱۳
تبريز حافظ پ ث ۱۲۳۰/۲۲ | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۱۳ | ۱۴ | ۱۳,۳۵۰ | ۰ | ۱۳,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۱۷,۶۰۲ | ۰ | ۱۷,۶۰۲
اهواز ۱۰۳۰ پ ث ۵/۲۴۰۰ و ۵/۲۳۸۵ | اهواز-کيانپارس | تجاري / مسکوني | ۵۶ | متر مربع | ۶,۳۶۴ | ۰ | ۱۰۸,۸۰۶ | ۰ | ۱۰۸,۸۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۸,۸۰۶ | ۰ | ۱۰۸,۸۰۶
سعادت آباد مجد پ ث ۷۳/۱۱۰۵ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۷۴۰ | ۰ | ۹۶,۸۸۱ | ۰ | ۹۶,۸۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶,۸۸۱ | ۰ | ۹۶,۸۸۱
حصاري ميرداماد پ ث ۳۱۰۴/۴۳۱۱ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۶۲۹ | ۰ | ۱۴۵,۶۲۷ | ۰ | ۱۴۵,۶۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۵,۶۷۶ | ۰ | ۱۴۵,۶۷۶
عظميه ميدان مهران پ ث ۱۶۱/۳۲۶ | کرج | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷۲۰ | ۰ | ۲۴۲,۰۰۰ | ۰ | ۲۴۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۲,۰۰۰ | ۰ | ۲۴۲,۰۰۰
کامرانيه پ ث ۲/۱۳۷۴ | تهران | فضاي سبز | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۸,۲۵۴,۱۰۹ | ۰ | ۸,۲۵۴,۱۰۹ | ۷۷۴ | ۲۶,۹۱۵ |  | ۸,۵۲۷,۲۲۰ | ۰ | ۸,۵۲۷,۲۲۰
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱