## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نگين پرديس | پرديس |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ظفر | تهران | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۶,۸۱۴ | ۸۴۹ | ۰ | ۵۴۵,۸۰۸
نوسا کيش | کيش | مسکوني, هتل, ساحلي, نمايشي و ورزشي و تفريحي | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۶,۸۱۴ | ۸۴۹ | ۰ | ۵۴۵,۸۰۸
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ظفر | تهران | مسکوني | ۷۵ | متر مربع | ۲۲,۶۱۹ | ۹۲ | ۷۶۲,۳۰۴ | ۴۴۹,۰۸۲ | ۱,۲۱۱,۳۸۶ | ۰ | ۰ | ۹۲ | ۷۶۲,۷۹۹ | ۴۴۸,۵۸۷ | ۱,۲۱۱,۳۸۶
نگين پرديس | پرديس | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۵۰,۵۶۷ | ۹۰ | ۳۶۳,۷۴۱ | ۱۰,۶۴۰ | ۳۷۴,۳۸۱ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۳۶۳,۷۴۹ | ۱۰,۶۳۲ | ۳۷۴,۳۸۱
نوسا کيش | کيش | مسکوني, هتل, ساحلي, نمايشي و ورزشي و تفريحي | ۰ | متر مربع | ۲۸۸,۵۴۸ | ۰ | ۶۴۳,۸۸۲ | ۵۰,۳۵۶,۱۱۸ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴۴,۰۴۲ | ۵۰,۳۵۵,۹۵۸ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع | [6 empty] | ۱,۷۶۹,۹۲۷ | ۵۰,۸۱۵,۸۴۰ | ۵۲,۵۸۵,۷۶۷ | ۰ | ۰ |  | ۱,۷۷۰,۵۹۰ | ۵۰,۸۱۵,۱۷۷ | ۵۲,۵۸۵,۷۶۷
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
توضيحات تکميلي در خصوص پروژه هاي جدول فوق: ۱- باتوجه به فروش ۱۰،۸۷۹/۸۶ مترمربع از پروژه ظفر تا پايان مردادماه۱۴۰۰، ميزان مالکيت شرکت از متراژ قابل فروش در پروژه مذکور معادل ۱،۰۲۸/۴۱ متر مربع مي باشد. اقدامات حقوقي تحويل کارگاه پروژه و خسارات وارده بدليل عدم رضايت از عملکرد پيمانکار پروژه و اعمال ماده ۴۸ شرايط عمومي پيمان مراحل اجرائي را طي نموده و جلسه رسيدگي دادگاه ۱۴۰۰/۰۶/۰۹در شعبه ۴ مجتمع قضائي شهيد بهشتي مي باشد. ۲- در خصوص پروژه نگين پرديس کل زير بناي مفيد سهم شرکت از پروژه( به استثناء ۱۰.۰۳۰/۸۷متر مربع متراژ باقيمانده مربوط به ۳ بلوک نيمه تمام در اختيار پيمانکار شرکت آتروپاتن تلاشگر که در مراجع قضائي در حال پيگيري مي باشد) در سنوات گذشته پيش فروش و شناسايي درآمد صورت پذيرفته است. ضمن آنکه براساس حکم دادگاه تعداد ۸.۰۵۰.۰۰۰سهم شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين متعلق به اين شرکت جمعاً به مبلغ۱۵۰.۹۵۸ميليون ريال در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران طي چند مرحله به فروش رسيده و وجوه حاصله به حساب صندوق دادگستري واريز گرديده است. لازم به ذکر است سود ناشي از فروش سهام فوق الذکر به مبلغ ۱۳۶.۲۹۴ميليون ريال شناسايي شده است. ۳- با عنايت به توافقنامه فيمابين شرکت و سازمان منطقه آزاد کيش در خصوص پروژه مشارکتي چند منظوره کيش و با توجه به برآورد هزينه هاي اجراي ساخت پروژه ( براساس ارزيابي مجدد بنا به درخواست کارشناسان منتخب) بمبلغ ۵۱.۰۰۰.۰۰۰ميليون ريال به دليل افزايش قيمت مصالح ، مذاکرات و اقدامات از سوي کارشناسان در جهت تعيين قدرالسهم طرفين و انعقاد قرارداد مشارکت در جريان بوده و نهائي نشده است. همچنين عليرغم پيگيريهاي مکرر تا پايان مردادماه ۱۴۰۰، قرارداد اجراي ساخت پروژه منعقد نگرديده ليکن انتظار مي رود به محض ارائه اطلاعات لازم از سوي سازمان منطقه آزاد کيش و تعيين قدرالسهم طرفين توافق نامه، نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت اقدام گردد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱