## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
واحد اداري خيابان رباط | اصفهان | اداري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۲۸ | ۱۲۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۷۷
زمين ( منزل ) خيابان طالقاني | اصفهان | مسکوني | متر مربع | ۶,۳۷۰ | ۱۵۳ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۶,۳۷۰ | ۱۵۳ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۵۰
زمينهاي ويلائي جي شير | اصفهان | مسکوني | متر مربع | ۵۱,۸۸۶ | ۱,۲۲۵ | ۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۹۰ | ۰ | ۰ | ۵۱,۸۸۶ | ۱,۲۲۵ | ۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۹۰
جمع |  |  |  | ۵۸,۲۵۶ | ۱,۳۷۸ | ۴۲۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۴۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۱۸۴ | ۱,۴۹۸ | ۵۵۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۱۱۷
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
زمين ( منزل ) خيابان طالقاني | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۵۶۷ | ۱۰۰ | ۱۰۶,۵۴۹ | ۰ | ۱۰۶,۵۴۹ | ۱۵۳ | ۶,۳۷۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۰,۱۷۹
زمينهاي ويلائي جي شير | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۲۲۵ | ۱۰۰ | ۵۱,۸۸۶ | ۰ | ۵۱,۸۸۶ | ۱,۲۲۵ | ۵۱,۸۸۶ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
زمين خيابان امام رضا | اصفهان | مسکوني - خدماتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۱۶۸ | ۱۰۰ | ۱۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۶,۷۶۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۶,۷۶۹
منزل خيابان نيک پي | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۱۹ | ۱۰۰ | ۱۵,۲۰۳ | ۰ | ۱۵,۲۰۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵,۲۰۳ | ۰ | ۱۵,۲۰۳
زمينهاي جنب اتوبان امير کبير - خورزوق | اصفهان | زراعي | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۵,۸۰۰ | ۱۰۰ | ۶,۲۹۸ | ۰ | ۶,۲۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۲۹۸ | ۰ | ۶,۲۹۸
آپارتمان ميرزاي شيرازي | تهران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۸۷ | ۱۰۰ | ۷,۱۴۱ | ۰ | ۷,۱۴۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷,۱۴۱ | ۰ | ۷,۱۴۱
واحدهاي مسکوني تجاري اوگاندا | کامپالا - افريقاي جنوبي | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۲۰ | ۱۰۰ | ۵,۵۵۲ | ۰ | ۵,۵۵۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵,۵۵۲ | ۰ | ۵,۵۵۲
زمين قطب صنعتي خرم - شهرضا | شهرضا | صنعتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰
ويلاي چادگان | چادگان اصفهان | ويلايي | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۰۰ | ۱۰۰ | ۲,۸۸۳ | ۰ | ۲,۸۸۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۸۸۳ | ۰ | ۲,۸۸۳
واحد اداري خيابان رباط | اصفهان | اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحد تجاري چهارراه وفائي | اصفهان | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۸ | ۱۰۰ | ۱,۵۲۱ | ۰ | ۱,۵۲۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۵۲۱ | ۰ | ۱,۵۲۱
زمين بعثت - ابوريحان | اصفهان | مسکونی | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۹۵ | ۱۰۰ | ۱,۷۸۵ | ۰ | ۱,۷۸۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۷۸۵ | ۰ | ۱,۷۸۵
آپارتمان شهرک گلها - دولت آباد | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷۳ | ۱۰۰ | ۹۸۵ | ۰ | ۹۸۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰
زمين چشمه توتي | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۲۶ | ۱۰۰ | ۳۴,۲۹۷ | ۰ | ۳۴,۲۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۴,۳۰۴ | ۰ | ۳۴,۳۰۴
زمينهاي اريسون | اصفهان | مسکونی | ۱۰۰ | متر مربع | ۵۰ | ۱۰۰ | ۳۵ | ۰ | ۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۵ | ۰ | ۳۵
مجتمع مسکوني سامان ۳ ( جي شير ) | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۱۹۳ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵۵,۰۹۰ | ۰ | ۱۵۵,۰۹۰
جمع | [6 empty] | ۲۵۴,۹۰۴ | ۰ | ۲۵۴,۹۰۴ | ۱,۳۷۸ | ۵۸,۲۵۶ |  | ۳۵۱,۷۶۰ | ۰ | ۳۵۱,۷۶۰
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
با توجه به قرارداد مشارکت منعقده در خصوص ساخت زمين طالقاني، آورده شرکت شامل ۲۹۶۰ متر زمين و هزينه پروانه ساختماني تا ۴ طبقه و آورده شريک شامل هزينه تراکم طبقه ۵ و کليه هزينه هاي طراحي، نظارت، بيمه و هزينه هاي ساخت تا پايان پروژه و تحويل نهائي مي باشد و نسبت مشارکت ۳۰% شرکت (حدود ۲۵۶۷ متر مفيد) و ۷۰% شريک مي باشد و با توجه به اين نکته که شرکت هيچگونه هزينه ديگري پرداخت نمي کند لذا درصد تکميل پروژه جهت شرکت ۱۰۰% لحاظ شده است. با توجه به قرارداد مشارکت منعقده در خصوص ساخت زمين طالقاني ، آورده شرکت شامل ۲۹۶۰ متر زمين و هزينه پروانه ساختماني تا ۴ طبقه و آورده شريک شامل هزينه تراکم طبقه ۵ و کليه هزينه هاي طراحي ، نظارت ، بيمه و هزينه هاي ساخت تا پايان پروژه و تحويل نهائي مي باشد و نسبت مشارکت ۳۰% شرکت ( حدود ۲۵۶۷ متر مفيد ) و ۷۰% شريک مي باشد و با توجه به اين نکته که شرکت هيچگونه هزينه ديگري پرداخت نمي کند لذا در صد تکميل پروژه جهت شرکت ۱۰۰% لحاظ شده است
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱