## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مرداد ۱۴۰۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برگشت از فروش |  | ۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴,۷۶۶ | ۱۳۶,۳۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
بوتيا | کرمان | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۷۰ | ۲۱۱ | ۱۸۰,۵۸۷,۶۷۸ | ۳۸,۱۰۴
مثلث | شيراز | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
سايه | شيراز | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۰۳۳ | ۷۹۷ | ۷۶,۴۴۱,۶۵۶ | ۶۰,۹۲۴
راين 1 | کرمان | مسکوني | مترمربع | ۱,۴۹۶ | ۷۸ | ۱۱۵,۴۱۰,۲۵۶ | ۹,۰۰۲ | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۲۸ | ۱,۳۷۶ | ۸۱,۵۶۲,۵۰۰ | ۱۱۲,۲۳۰
وايه | بوشهر | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۲ | ۰ | ۱۳,۶۸۱ | ۹۸۳ | ۶۹,۲۳۸,۰۴۷ | ۶۸,۰۶۱
ستاره فروردين (قطعه 69) | کيش | مسکوني | مترمربع | ۲,۸۴۲ | ۱۱۱ | ۲۲۴,۴۶۸,۴۶۸ | ۲۴,۹۱۶ | ۷۹۵ | ۳,۹۶۶ | ۲۴,۸۲۹ | ۱,۰۸۸ | ۳۴۳,۰۲۶,۶۵۴ | ۳۷۳,۲۱۳
ستاره مهرگان (قطعه 78-79) | کيش | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴ | ۳۸۹ | ۲,۱۱۸ | ۱۸۴ | ۱۷۲,۱۹۰,۲۱۷ | ۳۱,۶۸۳
ستاره آبان (قطعه 80) | کيش | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۱ | ۳,۳۸۵ | ۲۱,۳۰۸ | ۷۳۷ | ۵۱۰,۲۷۸,۱۵۵ | ۳۷۶,۰۷۵
آناهيتا | شيراز | تجاری | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۶۱ | ۸۰ | ۷۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۰
سروستان | پرديس |  | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۱۸۷ | ۱۱۴ | ۱۳۳,۲۱۹,۲۹۸ | ۱۵,۱۸۷
جمع |  |  |  | ۴,۳۳۸ | ۱۸۹ | ۳۳۹,۸۷۸,۷۲۴ | ۳۳,۹۱۸ | ۶۶,۱۶۸ | ۱۴۴,۰۵۰ | ۱۴۲,۴۱۵ | ۵,۵۷۰ | ۱,۶۳۷,۷۹۴,۲۰۵ | ۱,۰۸۱,۱۷۷
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ستاره مهرگان (قطعه 78-79) | کيش | مسکوني | ۳۰ | مترمربع | ۲۸,۲۳۰ | ۴۲ | ۱۷۷,۴۶۰ | ۵۶,۴۹۰ | ۲۳۳,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۴۳ | ۱۷۸,۳۶۱ | ۵۵,۵۸۹ | ۲۳۳,۹۵۰
ستاره فروردين (قطعه 69) | کيش | مسکوني | ۲۷ | مترمربع | ۳۰,۵۹۲ | ۷۴ | ۲۵۳,۹۵۰ | ۹,۳۰۷ | ۲۶۳,۲۵۷ | ۱۱۱ | ۲,۸۴۲ | ۷۴ | ۲۵۳,۹۷۰ | ۹,۲۸۷ | ۲۶۳,۲۵۷
ستاره آبان (قطعه 80) | کيش | مسکوني | ۳۰ | مترمربع | ۹,۲۶۹ | ۷۵ | ۴۹,۷۹۱ | ۶۳,۰۲۴ | ۱۱۲,۸۱۵ | ۰ | ۰ | ۷۶ | ۴۹,۹۸۷ | ۶۲,۸۲۸ | ۱۱۲,۸۱۵
ستاره اسفند 1 (قطعه 84) | کيش | تجاري- اداري | ۵۵ | مترمربع | ۳,۱۲۲ | ۲۲ | ۸۵,۹۴۸ | ۶۴,۵۸۱ | ۱۵۰,۵۲۹ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۸۶,۰۲۳ | ۶۴,۵۰۶ | ۱۵۰,۵۲۹
ستاره اسفند 2 (قطعه 85) | کيش | تجاري- اداري | ۵۵ | مترمربع | ۵,۰۶۴ | ۲۳ | ۸۹,۲۹۸ | ۶۷,۲۷۷ | ۱۵۶,۵۷۵ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۸۹,۳۷۳ | ۶۷,۲۰۲ | ۱۵۶,۵۷۵
ستاره مرداد (قطعه 75) | کيش | مسکوني | ۲۵ | مترمربع | ۹,۶۷۰ | ۶ | ۸۹,۵۷۷ | ۶۲,۸۳۱ | ۱۵۲,۴۰۸ | ۰ | ۰ | ۶ | ۸۹,۶۱۶ | ۶۲,۷۹۲ | ۱۵۲,۴۰۸
ستاره تيرگان(قطعه 74) | کيش | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۹,۶۵۳ | ۳ | ۶۸,۰۲۷ | ۱,۲۶۶,۲۲۳ | ۱,۳۳۴,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۶۸,۰۷۷ | ۲,۰۶۶,۷۲۳ | ۲,۱۳۴,۸۰۰
مثلث | شيراز | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸,۴۵۴ | ۱۰۰ | ۷۴۱,۴۶۸ | ۰ | ۷۴۱,۴۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۴۷,۸۳۳ | ۰ | ۸۴۷,۸۳۳
راين 1 | کرمان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۹,۷۲۹ | ۵۸ | ۱۸۸,۲۹۵ | ۱۲۶,۹۲۲ | ۳۱۵,۲۱۷ | ۷۸ | ۱,۴۹۶ | ۵۹ | ۱۹۳,۲۷۴ | ۲۱۹,۶۸۱ | ۴۱۲,۹۵۵
بوتيا | کرمان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۹۳۳ | ۹۲ | ۲۸۶,۲۵۲ | ۳۵,۲۰۰ | ۳۲۱,۴۵۲ | ۰ | ۰ | ۹۲ | ۲۸۶,۵۸۸ | ۶۶,۶۳۳ | ۳۵۳,۲۲۱
وايه | بوشهر | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۵۷۳ | ۴۰ | ۱۱۴,۰۵۵ | ۱۶۷,۲۳۲ | ۲۸۱,۲۸۷ | ۰ | ۰ | ۴۳ | ۱۱۴,۶۱۵ | ۲۷۹,۶۶۵ | ۳۹۴,۲۸۰
آژند | کرمان | تجاري- اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۱۱۹ | ۴۹ | ۵۱,۰۲۸ | ۱۴,۲۷۹ | ۶۵,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۵۲ | ۵۱,۰۲۸ | ۳۰,۶۲۱ | ۸۱,۶۴۹
سايه | شيراز | مسکوني | ۷۸ | مترمربع | ۲۳,۹۲۴ | ۹۳ | ۸۴۱,۲۵۴ | ۱۷,۷۹۹ | ۸۵۹,۰۵۳ | ۰ | ۰ | ۹۴ | ۸۵۸,۴۹۸ | ۵۸,۲۲۵ | ۹۱۶,۷۲۳
شار صدرا | شيراز- صدرا | مسکوني | ۸۲ | مترمربع | ۰ | ۸ | ۱۶۴,۵۷۳ | ۱,۶۲۱,۵۷۲ | ۱,۷۸۶,۱۴۵ | ۰ | ۰ | ۹ | ۱۶۴,۵۷۳ | ۱,۷۵۷,۵۴۷ | ۱,۹۲۲,۱۲۰
آناهيتا | شيراز | تجاری | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
سروستان | پرديس | مسکونی | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۳,۲۰۰,۹۷۶ | ۳,۵۷۲,۷۳۷ | ۶,۷۷۳,۷۱۳ | ۱۸۹ | ۴,۳۳۸ |  | ۳,۳۳۱,۸۱۶ | ۴,۸۰۱,۲۹۹ | ۸,۱۳۳,۱۱۵