## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
افرا رشديه | تبريز | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۶۶ | ۱۴۲ | ۲۱۱,۷۹۵,۷۷۵ | ۳۰,۰۷۵
مسکوني نرگس رشديه | تبريز |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۲۱۴ | ۱۶۸ | ۳۰,۸۴۱,۵۶۰ | ۵,۱۸۱
پزشکان زنجان | زنجان | اداري و تجاري | متر مربع | ۱۶,۶۵۲ | ۳۰۶ | ۰ | ۲۴,۷۹۴ | ۰ | ۰ | ۲۰,۷۸۸ | ۳۸۲ | ۱۴۹,۰۳۲,۸۹۵ | ۳۶,۱۲۱
مسکوني ارغوان رشديه | تبريز | مسکوني | متر مربع | ۴۵,۷۵۲ | ۷۷۳ | ۲۳۵,۶۹۶,۲۱۰ | ۱۰۴,۱۸۱ | ۰ | ۰ | ۱۸۹,۲۹۵ | ۳,۷۶۸ | ۲۳۸,۸۶۴,۸۰۲ | ۴۲۴,۱۰۹
جمع |  |  |  | ۶۲,۴۰۴ | ۱,۰۷۹ | ۲۳۵,۶۹۶,۲۱۰ | ۱۲۸,۹۷۵ | ۰ | ۰ | ۲۲۲,۴۶۳ | ۴,۴۶۰ | ۶۳۰,۵۳۵,۰۳۲ | ۴۹۵,۴۸۶
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکوني ارغوان رشديه | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۴,۵۷۲ | ۴۵ | ۴۳۱,۵۱۲ | ۵۱۹,۰۸۳ | ۹۵۰,۵۹۵ | ۷۷۳ | ۴۵,۷۵۲ | ۴۶ | ۴۳۷,۲۷۴ | ۵۱۳,۳۲۱ | ۹۵۰,۵۹۵
الماس خاوران | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۵,۷۰۰ | ۱۰۰ | ۳۹۳,۵۲۵ | ۰ | ۳۹۳,۵۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۹۳,۵۲۵ | ۰ | ۳۹۳,۵۲۵
پزشکان زنجان | زنجان | اداري و تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۷۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۶ | ۱۶,۶۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پروژه مسکوني مامور سرا | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۸۰ | ۱۴۱,۱۴۴ | ۳۵,۲۸۶ | ۱۷۶,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۱۵۸,۷۸۷ | ۱۷,۶۴۳ | ۱۷۶,۴۳۰
افرا رشديه | تبريز | مسکوني | ۲۷ | متر مربع | ۱,۵۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مسکوني نرگس رشديه | تبريز |  | ۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مسکوني آيمان | تبريز | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۶۴,۰۷۶ | ۱۴ | ۹۵۶,۷۹۸ | ۵,۳۳۹,۵۴۶ | ۶,۲۹۶,۳۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۹۶۶,۷۹۸ | ۵,۳۲۹,۵۴۶ | ۶,۲۹۶,۳۴۴
جمع | [6 empty] | ۱,۹۲۲,۹۷۹ | ۵,۸۹۳,۹۱۵ | ۷,۸۱۶,۸۹۴ | ۱,۰۷۹ | ۶۲,۴۰۴ |  | ۱,۹۵۶,۳۸۴ | ۵,۸۶۰,۵۱۰ | ۷,۸۱۶,۸۹۴
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱