## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸۵ | ۰ | ۵۴,۵۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵,۵۲۳
قطعه ۱۴۵ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۹ | ۶۶۴ | ۳۹۹ | ۱۷ | ۳۹,۸۵۵,۹۴۲ | ۶۶۴
قطعه ۱۵۸ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۷ | ۲,۵۰۳ | ۹۴۷ | ۴۰ | ۶۳,۲۸۶,۹۷۹ | ۲,۵۰۳
شهريار | تبريز- بلواراستاد شهريار | اداري | متر مربع | ۸,۶۷۹ | ۱۹۲ | ۳۴۹,۲۱۷,۹۷۹ | ۶۷,۲۰۷ | ۷,۴۶۸ | ۵۵,۱۵۵ | ۱۶,۱۴۷ | ۳۵۸ | ۳۴۱,۷۴۵,۵۶۶ | ۱۲۲,۳۶۲
سپيدار | تبريز- گلکار | مسکوني - آپارتماني | متر مربع | ۱,۲۵۸ | ۹۳ | ۱۰۹,۶۹۹,۸۹۳ | ۱۰,۲۳۵ | ۱,۵۲۰ | ۱۰,۰۶۴ | ۲,۷۷۸ | ۲۰۶ | ۹۸,۴۳۸,۴۸۵ | ۲۰,۲۹۹
پروژة قطعه ۱۲۰ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۳۱۳ | ۱۸,۲۰۴ | ۱۰,۳۱۳ | ۳۱۶ | ۵۷,۶۰۷,۵۹۵ | ۱۸,۲۰۴
تجميعي ۲۱ | شهرک رشديه ۲ | مسکوني | متر مربع | ۲,۰۵۵ | ۲۵۸ | ۲۷۳,۵۷۸,۱۶۷ | ۷۰,۴۷۱ | ۴,۵۷۸ | ۱۵۷,۸۱۰ | ۶,۶۳۳ | ۸۳۴ | ۲۷۳,۶۱۹,۸۰۱ | ۲۲۸,۲۸۱
تجميعي ۳۱ | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۰ | ۳,۳۸۰ | ۷,۷۰۶ | ۳,۳۸۰ | ۱۶۹ | ۴۶,۸۴۲,۱۶۷ | ۷,۹۳۶
تجميعي ۳۰ | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۷ | ۳۵,۰۵۶ | ۱,۲۰۷ | ۱۵۷ | ۲۲۲,۷۳۳,۳۳۸ | ۳۵,۰۵۶
تجميعي ۱۶ | تبريزشهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶۰ | ۱۶,۳۱۲ | ۷۶۰ | ۱۴۴ | ۱۱۳,۱۲۰,۶۶۶ | ۱۶,۳۱۲
تجميعي ۹ | تبريز- شهرک رشديه | اداري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۲ | ۱۵,۲۱۴ | ۳۸۲ | ۱۵۱ | ۱۰۰,۹۵۵,۵۴۱ | ۱۵,۲۱۴
جمع |  |  |  | ۱۱,۹۹۲ | ۵۴۳ | ۷۳۲,۴۹۶,۰۳۹ | ۱۴۹,۱۲۸ | ۳۰,۹۵۴ | ۳۷۳,۲۲۶ | ۴۲,۹۴۶ | ۲,۳۹۲ | ۱,۳۵۸,۲۰۶,۰۸۰ | ۵۲۲,۳۵۴
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
قطعه ۱۴۵ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۱۲,۶۵۶ | ۱۰۰ | ۹۱,۱۸۵ | ۳,۰۰۰ | ۹۴,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۱,۱۸۵ | ۳,۰۰۰ | ۹۴,۱۸۵
تجميعي ۳۱ | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۹,۵۹۲ | ۹۵ | ۱۱۱,۳۷۱ | ۳,۶۲۲ | ۱۱۴,۹۹۳ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۱۱۱,۳۷۱ | ۳,۶۲۲ | ۱۱۴,۹۹۳
تجميعي ۳۰ | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۹,۹۴۶ | ۱۰۰ | ۲۳,۷۷۷ | ۰ | ۲۳,۷۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۳,۷۷۷ | ۰ | ۲۳,۷۷۷
تجميعي ۱۶ | تبريزشهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | متر مربع | ۳,۹۹۸ | ۱۰۰ | ۱۱,۶۶۰ | ۰ | ۱۱,۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۶۶۰ | ۰ | ۱۱,۶۶۰
شهريار | تبريز- بلواراستاد شهريار | اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۵,۷۵۹ | ۱۰۰ | ۲۶۷,۵۷۳ | ۱,۴۰۰ | ۲۶۸,۹۷۳ | ۱۹۲ | ۸,۶۷۹ | ۱۰۰ | ۲۶۷,۵۷۳ | ۱,۴۰۰ | ۲۶۸,۹۷۳
سپيدار | تبريز- گلکار | مسکوني - آپارتماني | ۳۵ | متر مربع | ۶,۱۹۸ | ۹۹ | ۸۱,۶۵۲ | ۱,۰۸۳ | ۸۲,۷۳۵ | ۹۳ | ۱,۲۵۸ | ۹۹ | ۸۱,۶۵۲ | ۱,۰۸۳ | ۸۲,۷۳۵
پروژة قطعه ۱۲۰ | شهرک رشديه | مسکوني | ۳۸ | متر مربع | ۱۷,۲۹۰ | ۹۰ | ۲۱۱,۳۳۹ | ۸,۳۵۱ | ۲۱۹,۶۹۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۲۱۱,۳۳۹ | ۸,۳۵۱ | ۲۱۹,۶۹۰
قطعه ۱۲۳ | شهرک رشديه | مسکوني | ۳۸ | متر مربع | ۲۱,۲۰۶ | ۳۱ | ۲۱۱,۳۵۱ | ۱۷۶,۱۱۲ | ۳۸۷,۴۶۳ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۲۱۱,۳۵۱ | ۱۷۶,۱۱۲ | ۳۸۷,۴۶۳
پارس | تبريز- شهرک رشديه | مسکوني | ۵۷ | متر مربع | ۴,۴۶۵ | ۱۰۰ | ۱۳,۹۰۷ | ۳,۹۸۰ | ۱۷,۸۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۹۰۷ | ۳,۹۸۰ | ۱۷,۸۸۷
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | ۰ | متر مربع | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
قطعه ۵۱ و۵۲ همسايگي ۲ | تبريز -شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۹,۴۶۱ | ۵ | ۶۰۷ | ۶۸۵,۸۴۷ | ۶۸۶,۴۵۴ | ۰ | ۰ | ۵ | ۶۰۷ | ۶۸۵,۸۴۷ | ۶۸۶,۴۵۴
قطعه ۵۳ همسايگي ۲ | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۷۳۱ | ۷۰ | ۲۱,۵۵۶ | ۳۲۵,۵۶۱ | ۳۴۷,۱۱۷ | ۰ | ۰ | ۷۰ | ۲۱,۵۵۶ | ۳۲۵,۵۶۱ | ۳۴۷,۱۱۷
تجميعي ۳ | تبريز - رشديه | مسکوني | ۴۳ | متر مربع | ۵,۹۰۹ | ۲۲ | ۳۵,۹۷۶ | ۶,۶۴۴ | ۴۲,۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۲۶ | ۳۵,۹۷۶ | ۶,۶۴۴ | ۴۲,۶۲۰
تجميعي ۴ | تبريزشهرک رشديه | مسکوني | ۴۳ | متر مربع | ۷,۱۱۵ | ۶۶ | ۴۶,۲۳۵ | ۷,۴۷۰ | ۵۳,۷۰۵ | ۰ | ۰ | ۶۷ | ۴۶,۲۳۵ | ۷,۴۷۰ | ۵۳,۷۰۵
تجميعي ۵ | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | ۴۳ | متر مربع | ۱۰,۱۳۴ | ۱۰ | ۵۹,۰۸۶ | ۱۰,۲۰۰ | ۶۹,۲۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۵۹,۰۸۶ | ۱۰,۲۰۰ | ۶۹,۲۸۶
تجميعي ۶ | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | ۴۳ | متر مربع | ۱۱,۷۷۱ | ۱۴ | ۶۷,۱۵۶ | ۱۱,۳۱۳ | ۷۸,۴۶۹ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۶۷,۱۵۶ | ۱۱,۳۱۳ | ۷۸,۴۶۹
تجميعي ۷ | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | ۴۳ | متر مربع | ۱۴,۵۹۳ | ۲۲ | ۸۸,۷۲۸ | ۱۵,۷۵۶ | ۱۰۴,۴۸۴ | ۰ | ۰ | ۲۴ | ۸۸,۷۲۸ | ۱۵,۷۵۶ | ۱۰۴,۴۸۴
چند منظوره تجاري رفاهي توريستي و آبدرماني سرعين | اردبيل سرعين | تجاري رفاهي توريستي آبدرماني | ۱۰۰ | متر مربع | ۸۲,۵۴۹ | ۹ | ۳۲۹,۰۹۹ | ۴۴۳,۸۳۵ | ۷۷۲,۹۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۳۲۹,۰۹۹ | ۴۴۳,۸۳۵ | ۷۷۲,۹۳۴
تجميعي ۲۱ | شهرک رشديه ۲ | مسکوني | ۴۸ | متر مربع | ۶,۹۹۸ | ۹۹ | ۲۴,۵۶۶ | ۱,۷۹۲ | ۲۶,۳۵۸ | ۲۵۸ | ۲,۰۵۵ | ۹۹ | ۲۴,۵۶۶ | ۱,۷۹۲ | ۲۶,۳۵۸
قطعه ۱۵۸ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۱۱,۰۴۷ | ۱۰۰ | ۲۷,۵۰۸ | ۳۵۰ | ۲۷,۸۵۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۷,۵۰۸ | ۳۵۰ | ۲۷,۸۵۸
تجميعي ۹ | تبريز- شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | متر مربع | ۳,۹۲۷ | ۱۰۰ | ۹,۴۳۱ | ۰ | ۹,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۴۳۱ | ۰ | ۹,۴۳۱
جمع | [6 empty] | ۱,۷۳۳,۷۶۳ | ۱,۷۰۶,۳۱۶ | ۳,۴۴۰,۰۷۹ | ۵۴۳ | ۱۱,۹۹۲ |  | ۱,۷۳۳,۷۶۳ | ۱,۷۰۶,۳۱۶ | ۳,۴۴۰,۰۷۹
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
شايان ذکر است که با توجه به اينکه بهاي تمام شده دو پروژه قطعه ۱۵۸ و تجميعي ۳۱ بدليل تعديل در بهاي تمام شده کاهش يافته ولي در فرمهاي سامانه کدال امکان درج عدد منفي وجود ندارد لذا فرمها مطابق فرمت کدال تهيه گرديده است ولي در فايل پيوستي مبلغ واقعي بهاي تمام شده افشا ودرج گرديده است . مبلغ واقعي بهاي تمام شده ۴۰۶۷۷ ميليون ريال مي باشد که در فرمها بالاجبار مبلغ ۴۲۹۴۶ ميليون ريال درج گرديده است .
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱