## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
تجاري اداري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري اداري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۶,۰۴۰ | ۱۶۷ | ۱,۰۶۰,۰۳۹ | ۱۷۰,۷۹۸
پروژه فرشته يزد ۲ | يزد | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۳۳
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکوني | متر مربع | ۴۷,۰۸۰ | ۱۲۸ | ۰ | ۱۷,۴۳۷ | ۰ | ۰ | ۲۲۹,۶۴۸ | ۳,۵۷۲ | ۲۱۴,۳۸۱,۱۶۴ | ۲۷۴,۸۵۴
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکوني | متر مربع | ۱۶,۲۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۷,۴۱۳ | ۲,۱۷۴ | ۴۱۶,۹۴۲,۲۱۰ | ۲۶۴,۳۱۴
جمع |  |  |  | ۶۳,۳۵۷ | ۱۲۸ | ۰ | ۱۷,۴۳۷ | ۰ | ۰ | ۴۸۴,۳۱۰ | ۵,۹۱۳ | ۶۳۲,۳۸۳,۴۱۳ | ۷۳۰,۴۹۹
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکوني | ۶۳ | متر مربع | ۵,۹۹۳ | ۲۸ | ۲۲۲,۲۸۷ | ۱,۰۶۹,۳۸۳ | ۱,۲۹۱,۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۲۶۵,۲۶۳ | ۱,۲۵۸,۹۰۸ | ۱,۵۲۴,۱۷۱
تجاري اداري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري اداري | ۲۹ | متر مربع | ۱,۹۵۸ | ۹۶ | ۸۰۶,۲۳۳ | ۱۰۲,۳۶۳ | ۹۰۸,۵۹۶ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۸۵۳,۵۰۰ | ۵۸,۰۲۸ | ۹۱۱,۵۲۸
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکوني | ۵۹ | متر مربع | ۶,۳۹۵ | ۳۶ | ۱۶۴,۲۰۰ | ۷۷۷,۴۷۲ | ۹۴۱,۶۷۲ | ۱۲۸ | ۰ | ۳۹ | ۲۱۵,۸۴۸ | ۸۳۸,۳۶۳ | ۱,۰۵۴,۲۱۱
پروژه فرشته يزد ۲ | يزد | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۰۵۰ | ۱۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۵,۰۰۰
جمع | [6 empty] | ۱,۳۳۷,۷۲۰ | ۱,۹۴۹,۲۱۸ | ۳,۲۸۶,۹۳۸ | ۱۲۸ | ۰ |  | ۱,۴۷۹,۶۱۱ | ۲,۱۵۵,۲۹۹ | ۳,۶۳۴,۹۱۰
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱