## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نيلوفر ۱ | پرديس-تهران | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۷۵۵ | ۱۱۳ | ۱۸۹,۳۸۰,۵۳۱ | ۲۱,۴۰۰
عتيق | تهران | اداري/تجاري | متر مربع | ۵۰,۶۶۲ | ۵۴۴ | ۸۳۳ | ۴۵۲,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۶۶۲ | ۵۴۴ | ۸۳۲,۷۲۰,۲۵۰ | ۴۵۲,۷۵۰
المپيک/مسکوني | تهران | اداري/تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۵۰۶ | ۱۳۴ | ۷۴,۷۲۷,۵۴۹ | ۱۰,۰۳۸
ارکيد ۲ | پرديس | مسکوني | متر مربع | ۱,۲۰۶ | ۹۸ | ۱۸۵ | ۱۸,۱۴۵ | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۸ | ۱۸۵ | ۱۵۳,۴۹۹,۶۷۶ | ۲۸,۴۲۲
گلبرگ ۱ و ۲ | پرديس | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۹ | ۷۶ | ۱۲۶,۷۶۲,۹۰۸ | ۹,۶۵۲
لاله سمنان | سمنان | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۹۸۳ | ۴۸۱ | ۱۱۸,۶۶۷,۳۶۰ | ۵۷,۰۷۹
باران ۱ | پرديس | مسکوني | متر مربع | ۲۲۲,۷۴۳ | ۲,۰۲۸ | ۱۹۶ | ۳۹۸,۰۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۲۲,۷۴۳ | ۲,۰۲۸ | ۱۹۶,۲۵۹,۷۹۹ | ۳۹۸,۰۶۶
سروستان ۲ - فاز۱ | پرديس | مسکوني | متر مربع | ۵۰,۷۹۶ | ۱,۳۳۹ | ۱۵۹ | ۲۱۲,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۹۶ | ۱,۳۳۹ | ۱۵۸,۷۰۰,۵۲۳ | ۲۱۲,۵۰۰
جمع |  |  |  | ۳۲۵,۴۰۷ | ۴,۰۰۹ | ۱,۳۷۳ | ۱,۰۸۱,۴۶۱ | ۰ | ۰ | ۳۶۰,۷۶۲ | ۴,۹۰۰ | ۱,۸۵۰,۷۱۸,۵۹۶ | ۱,۱۸۹,۹۰۷
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
المپيک/مسکوني | تهران | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۲۴,۷۴۶ | ۹۸ | ۱,۵۹۲,۴۲۲ | ۱۲۵,۳۷۶ | ۱,۷۱۷,۷۹۸ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۱,۶۱۵,۹۷۵ | ۴۶۵,۲۳۷ | ۲,۰۸۱,۲۱۲
المپيک/تجاري | تهران | تجاري | ۵۰ | متر مربع | ۶۰۸ | ۹۹ | ۲۰۴,۱۱۶ | ۱۸,۰۸۶ | ۲۲۲,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۲۰۵,۱۱۷ | ۱۷,۰۸۵ | ۲۲۲,۲۰۲
عتيق | تهران | اداري/تجاري | ۳۵ | متر مربع | ۱,۰۴۱ | ۹۶ | ۸۷,۲۳۰ | ۲,۷۱۲ | ۸۹,۹۴۲ | ۵۴۴ | ۵۰,۶۶۲ | ۹۶ | ۸۷,۲۳۰ | ۹,۷۷۰ | ۹۷,۰۰۰
تهرانپارس | تهران | اداري/تجاري | ۳۵ | متر مربع | ۵,۰۱۷ | ۴۱ | ۵۴۳,۴۵۹ | ۶۸۵,۳۹۱ | ۱,۲۲۸,۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۴۱ | ۱,۳۷۹,۱۲۹ | ۱,۲۷۸,۷۴۵ | ۲,۶۵۷,۸۷۴
ويلايي/کلارآباد | مازندران/کلارآباد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۲۵۲ | ۲۹ | ۱۲۹,۸۷۵ | ۰ | ۱۲۹,۸۷۵ | ۰ | ۰ | ۲۹ | ۱۲۹,۸۷۵ | ۰ | ۱۲۹,۸۷۵
نيلوفر ۱ | پرديس-تهران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۰۳۵ | ۱۰۰ | ۳۵۸,۲۵۶ | ۰ | ۳۵۸,۲۵۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۵۸,۲۵۶ | ۰ | ۳۵۸,۲۵۶
آفتاب رويان | مازندران/رويان | ويلايي/تجاري | ۴۰ | متر مربع | ۸,۷۴۷ | ۳۷ | ۱۳۲,۴۰۸ | ۱۲۱,۹۵۶ | ۲۵۴,۳۶۴ | ۰ | ۰ | ۳۷ | ۱۳۲,۴۰۸ | ۱,۱۰۲,۰۹۷ | ۱,۲۳۴,۵۰۵
ترنج شاهين شمالي | تهران | تجاري/مسکوني | ۶۲ | متر مربع | ۹,۲۱۴ | ۳۲ | ۳۳۵,۳۱۰ | ۱,۴۸۸,۷۹۰ | ۱,۸۲۴,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۳۳۶,۲۷۷ | ۲,۸۴۸,۷۲۳ | ۳,۱۸۵,۰۰۰
ياقوت | پرديس | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۷۰۰ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۸۹۷ | ۰ | ۱۱۲,۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۸۹۷ | ۰ | ۱۱۲,۸۹۷
مراوريد | پرديس | تجاري | ۶۸ | متر مربع | ۴,۹۰۶ | ۸۹ | ۱۶۶,۷۲۳ | ۳۸,۳۲۲ | ۲۰۵,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۸۹ | ۱۶۶,۷۲۳ | ۵۵,۲۷۷ | ۲۲۲,۰۰۰
گلبرگ ۱ و ۲ | پرديس | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۵,۷۶۷ | ۹۸ | ۹۱,۲۱۵ | ۴,۰۰۸ | ۹۵,۲۲۳ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۹۲,۱۵۹ | ۴۲,۸۴۱ | ۱۳۵,۰۰۰
لاله سمنان | سمنان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۲۲۳ | ۹۹ | ۴۹,۳۰۹ | ۲,۶۹۱ | ۵۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۴۹,۳۰۹ | ۲,۶۹۱ | ۵۲,۰۰۰
ارکيد ۲ | پرديس | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۸,۹۴۱ | ۸۲ | ۷۸,۱۲۱ | ۸,۳۹۰ | ۸۶,۵۱۱ | ۹۸ | ۱,۲۰۶ | ۸۸ | ۸۲,۵۹۶ | ۲۷,۴۰۴ | ۱۱۰,۰۰۰
صدف | پرديس | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۶۱ | ۱۰۰ | ۱۲,۲۸۲ | ۰ | ۱۲,۲۸۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۲,۲۸۲ | ۰ | ۱۲,۲۸۲
ارکيد ۱ | پرديس | مسکوني | ۲۵ | متر مربع | ۱,۹۵۶ | ۹۹ | ۴۴,۰۷۷ | ۸۷۲ | ۴۴,۹۴۹ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۴۵,۷۵۸ | ۰ | ۴۵,۷۵۸
باران ۱ | پرديس | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۸,۷۵۸ | ۱۸ | ۳۴۵,۴۹۶ | ۱,۱۲۵,۴۲۴ | ۱,۴۷۰,۹۲۰ | ۲,۰۲۸ | ۲۲۲,۷۴۳ | ۱۹ | ۳۷۰,۵۴۸ | ۱,۶۸۹,۴۵۲ | ۲,۰۶۰,۰۰۰
پروژه متروي تهران | تهران | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۵۱,۵۰۰ | ۳ | ۲۶۳,۷۱۸ | ۱۰,۹۰۵,۶۸۲ | ۱۱,۱۶۹,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۶۴,۹۳۷ | ۱۴,۹۰۳,۶۲۳ | ۱۵,۱۶۸,۵۶۰
سروستان ۲ - فاز۱ | پرديس | ويلايي | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۴۱۱ | ۱۸ | ۲۳۹,۴۵۱ | ۱,۳۵۲,۳۵۹ | ۱,۵۹۱,۸۱۰ | ۱,۳۳۹ | ۵۰,۷۹۶ | ۹۸ | ۲۶۳,۶۵۵ | ۱۷,۴۸۷ | ۲۸۱,۱۴۲
ياقوت | پرديس-تهران | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۳۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
سپيدرود فاز۵ - پروژه هاي ۹گانه | پرديس | تجاري | ۵۳ | متر مربع | ۶۹۳ | ۵ | ۲۳,۱۵۷ | ۱۴۲,۷۶۳ | ۱۶۵,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲۶,۸۸۴ | ۲۸۴,۲۱۶ | ۳۱۱,۱۰۰
کلانتري فاز۵ - پروژه هاي ۹گانه | پرديس | انتظامي | ۰ | متر مربع | ۱,۶۵۲ | ۱۰ | ۷,۸۸۴ | ۴۳,۷۳۱ | ۵۱,۶۱۵ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۱۲,۹۶۰ | ۶۷,۰۴۰ | ۸۰,۰۰۰
جمع | [6 empty] | ۴,۸۱۷,۴۰۶ | ۱۶,۰۶۶,۵۵۳ | ۲۰,۸۸۳,۹۵۹ | ۴,۰۰۹ | ۳۲۵,۴۰۷ |  | ۵,۷۴۴,۹۷۵ | ۲۲,۸۱۱,۶۸۸ | ۲۸,۵۵۶,۶۶۳
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱