## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
مجتمع بين المللي پارسيان کرج | کرج |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۸۸۲ | ۰ | ۵۵ | ۵۶۰,۰۳۶,۳۶۴ | ۳۰,۸۸۲
پروژه نيکان(مدرسه خان) | شيراز | تجاري اقامتي | متر مربع | ۰ | ۵۴ | ۰ | ۲۵,۲۴۹ | ۹۶,۵۷۸ | ۲۱۸,۰۱۶ | ۹۶,۵۷۸ | ۷۰۷ | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۲۶۵
آسمان صدرا فاز ۲ | شيراز شهر جديد صدرا | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۹۲ | ۰ | ۷,۱۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۱۴۱
شارستان (بازارمبل) | شيراز | تجاری | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۱۹ | ۰ | ۳۳,۰۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۰۷۷
۵۲ واحدي آسمان صدرا | شهر صدرا | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۴۴۴ | ۶۵,۹۶۰ | ۳۹,۴۴۴ | ۷۱۰ | ۹۲,۹۰۱,۴۰۸ | ۶۵,۹۶۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۵۴ | ۰ | ۳۸,۲۶۰ | ۱۳۶,۰۲۲ | ۳۵۵,۰۶۵ | ۱۳۶,۰۲۲ | ۱,۴۷۲ | ۸۸۳,۹۳۷,۷۷۲ | ۳۹۳,۳۲۵
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نيکان(مدرسه خان) | شيراز | تجاري اقامتي | ۸۰ | متر مربع | ۲۱,۹۸۱ | ۹۶ | ۱,۸۸۲,۹۴۱ | ۱۳۸,۱۲۴ | ۲,۰۲۱,۰۶۵ | ۵۴ | ۰ | ۹۶ | ۱,۸۸۲,۹۴۱ | ۱۳۸,۱۲۴ | ۲,۰۲۱,۰۶۵
۵۲ واحدي آسمان صدرا | شهر صدرا | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۹۰۵ | ۱۰۰ | ۳۰۹,۰۶۸ | ۰ | ۳۰۹,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۰۹,۰۶۸ | ۰ | ۳۰۹,۰۶۸
شارستان (بازارمبل) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۴,۲۲۵ | ۱۰۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۶۷۵,۴۷۱
مجتمع آسمان صدرا فاز ۴ | شهر صدرا | مسکوني- تجاري | ۹۲ | متر مربع | ۲۶,۶۷۳ | ۱ | ۱۸۴,۰۱۷ | ۱,۸۲۰,۴۲۸ | ۲,۰۰۴,۴۴۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۸۴,۰۱۷ | ۱,۸۲۰,۴۲۸ | ۲,۰۰۴,۴۴۵
تجاري اداري ملاصدرا( ۱۶ واحد) | شيراز | اداري -تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۲۲۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰
مجتمع باران | شيراز | تجاري اداري | ۶۰ | متر مربع | ۱۱,۲۶۷ | ۲۸ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۸ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰
تجاري محله اي صدرا | شهر صدرا | تجاري اداري | ۹۲ | متر مربع | ۲,۸۱۳ | ۱ | ۷۴,۵۲۸ | ۱۵۵,۴۷۲ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۴,۵۲۸ | ۱۵۵,۴۷۲ | ۲۳۰,۰۰۰
۱۴ واحد نيکان (خريداري از فرهنگيان) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۰۶ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۶۶۷ | ۰ | ۱۱۲,۶۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۶۶۷ | ۰ | ۱۱۲,۶۶۷
آسمان صدرا فاز ۲ | شيراز شهر جديد صدرا | مسکوني | ۹۲ | متر مربع | ۶۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۸,۴۱۵,۱۶۸ | ۰ | ۸,۴۱۵,۱۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸,۴۱۵,۱۶۸ | ۰ | ۸,۴۱۵,۱۶۸
مجتمع بين المللي پارسيان کرج | کرج |  | ۲۸ | متر مربع | ۹,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۲۰۳,۵۹۱ | ۰ | ۲۰۳,۵۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۰۳,۵۹۱ | ۰ | ۲۰۳,۵۹۱
دلگشا | شيراز | تجاري و اقامتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۲,۸۷۶ | ۱۰۰ | ۵۳۰,۴۵۵ | ۰ | ۵۳۰,۴۵۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۳۰,۴۵۵ | ۰ | ۵۳۰,۴۵۵
۳واحد نيکان(خريداري از شرکت سميع فارس) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۹ | ۱۰۰ | ۲۲,۳۰۰ | ۰ | ۲۲,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۲,۳۰۰ | ۰ | ۲۲,۳۰۰
۹واحد نيکان(خريداري از شرکت رويال ساختمان آريا) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۷۰ | ۱۰۰ | ۵۷,۰۹۴ | ۰ | ۵۷,۰۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۷,۰۹۴ | ۰ | ۵۷,۰۹۴
جمع | [6 empty] | ۱۳,۱۵۲,۳۰۰ | ۲,۱۱۴,۰۲۴ | ۱۵,۲۶۶,۳۲۴ | ۵۴ | ۰ |  | ۱۳,۱۵۲,۳۰۰ | ۲,۱۱۴,۰۲۴ | ۱۵,۲۶۶,۳۲۴
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
با توجه به بررسي دقيق در خصوص پيشرفت فيزيکي پروژه نيکان در پايان سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ توسط واحد فني و عمراني شرکت عمران و توسعه فارس (سهامي عام) مشخص گرديد که پيشرفت فيزيکي در پايان سال فوق ۹۵ درصد مي باشد لذا با توجه به اينکه در پيش بيني هاي قبلي براي پروژه فوق ۹۶ درصد پيشرفت فيزيکي در نظر گرفته شده بود واحد مالي اقدام به اصلاح حساب فروش و بهاي تمام شده بر اساس پيشرفت فيزيکي ۹۵ درصد در دفاتر نمود و بالطبع گزارش مربوط به شهريور ۱۴۰۰ بر اين مبنا اصلاح گرديد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
لازم به ذکر است با توجه به اينکه در گزارش فعاليت ماهيانه مندرج در سيستم اطلاع رساني کدال امکان تغيير در پيشرفت فيزيکي پروژه از ۹۶ درصد به ۹۵ درصد وجود ندارد لذا به صورت توضيحي تغييرات به شرح فوق اعلام مي گردد.