## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | متر مربع | ۲۲۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۹ | ۰ | ۰ | ۲۲۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۹
پروژه مرکز شهر زون A | شهر انديشه | مسکوني | متر مربع | ۴,۶۵۱ | ۰ | ۰ | ۵,۹۷۸ | ۰ | ۰ | ۴,۶۵۱ | ۰ | ۰ | ۵,۹۷۸
پروژه مرکز شهر زون C | شهر انديشه | مسکوني | متر مربع | ۸,۶۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۵,۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۸,۶۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۵,۶۲۵
بنفشه ۲ | فاز ۴ انديشه | مسکوني | متر مربع | ۲۷,۳۵۸ | ۰ | ۰ | ۳۰,۹۷۵ | ۰ | ۰ | ۲۷,۳۵۸ | ۰ | ۰ | ۳۰,۹۷۵
جمع |  |  |  | ۴۰,۸۹۴ | ۰ | ۰ | ۵۲,۸۱۷ | ۰ | ۰ | ۴۰,۸۹۴ | ۰ | ۰ | ۵۲,۸۱۷
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري | ۵۱ | متر مربع | ۶,۰۰۴ | ۹۰ | ۱,۱۷۲,۵۲۵ | ۴۷,۷۲۵ | ۱,۲۲۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۱,۱۷۲,۵۲۵ | ۴۷,۷۲۵ | ۱,۲۲۰,۲۵۰
بنفشه ۲ | فاز ۴ انديشه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۷,۹۷۴ | ۷۷ | ۸۷۵,۱۵۷ | ۲۷۲,۸۶۴ | ۱,۱۴۸,۰۲۱ | ۰ | ۲۷,۳۵۸ | ۸۰ | ۹۰۴,۸۲۸ | ۲۴۳,۱۹۳ | ۱,۱۴۸,۰۲۱
پروژه مرکز شهر زون A | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۳۴,۹۴۴ | ۳۹ | ۱,۱۹۲,۷۶۷ | ۲,۱۸۴,۵۰۵ | ۳,۳۷۷,۲۷۲ | ۰ | ۴,۶۵۱ | ۲۹ | ۱,۱۹۸,۲۵۰ | ۲,۱۷۹,۰۲۲ | ۳,۳۷۷,۲۷۲
پروژه مرکز شهر زون B | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۱۳,۳۰۳ | ۱۹ | ۳۴۶,۳۰۹ | ۱,۶۳۶,۱۳۳ | ۱,۹۸۲,۴۴۲ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۴۰۱,۵۴۲ | ۱,۵۸۰,۹۰۰ | ۱,۹۸۲,۴۴۲
پروژه مرکز شهر زون C | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۱۵,۳۰۳ | ۴۶ | ۶۲۳,۰۶۹ | ۹۱۴,۳۴۸ | ۱,۵۳۷,۴۱۷ | ۰ | ۸,۶۶۵ | ۴۹ | ۶۶۰,۴۱۰ | ۸۷۷,۰۰۷ | ۱,۵۳۷,۴۱۷
پروژه مرکز شهر زون D | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۸,۹۲۰ | ۵۷ | ۴۲۹,۸۳۸ | ۴۳۸,۰۳۴ | ۸۶۷,۸۷۲ | ۰ | ۰ | ۵۹ | ۴۴۴,۴۸۴ | ۴۲۳,۳۸۸ | ۸۶۷,۸۷۲
پروژه مرکز شهر زون E | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۵,۲۰۸ | ۱۹ | ۹۷,۸۰۳ | ۴۱۴,۴۸۴ | ۵۱۲,۲۸۷ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۱۰۰,۷۶۵ | ۴۱۱,۵۲۲ | ۵۱۲,۲۸۷
پروژه مرکز شهر زون F | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۵,۱۷۳ | ۲۳ | ۱۳۶,۲۳۶ | ۴۴۹,۷۷۹ | ۵۸۶,۰۱۵ | ۰ | ۰ | ۲۷ | ۱۵۹,۳۸۲ | ۴۲۶,۶۳۳ | ۵۸۶,۰۱۵
پروژه مرکز شهر زون G | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۶,۰۵۱ | ۲۷ | ۱۶۱,۲۵۵ | ۴۴۵,۳۵۱ | ۶۰۶,۶۰۶ | ۰ | ۰ | ۲۸ | ۱۷۲,۱۴۹ | ۴۳۴,۴۵۷ | ۶۰۶,۶۰۶
پروژه مرکز شهر زون H | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۶,۰۵۲ | ۱۸ | ۱۱۵,۲۰۴ | ۵۲۷,۸۳۹ | ۶۴۳,۰۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۱۱۹,۲۴۶ | ۵۲۳,۷۹۷ | ۶۴۳,۰۴۳
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | ۰ | متر مربع | ۵,۳۱۰ | ۹۹ | ۷۳۳,۷۰۸ | ۸,۸۹۲ | ۷۴۲,۶۰۰ | ۰ | ۲۳۰ | ۹۹ | ۷۳۴,۷۰۳ | ۷,۸۹۷ | ۷۴۲,۶۰۰
پروژه شهرآرا يزد | يزد | مسکوني / تجاري / اداري | ۷۸ | متر مربع | ۸۳,۲۱۴ | ۰ | ۲۲,۵۷۳ | ۹,۵۰۰,۴۸۷ | ۹,۵۲۳,۰۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۱۴۷ | ۹,۴۹۹,۹۱۳ | ۹,۵۲۳,۰۶۰
جمع | [6 empty] | ۵,۹۰۶,۴۴۴ | ۱۶,۸۴۰,۴۴۱ | ۲۲,۷۴۶,۸۸۵ | ۰ | ۴۰,۹۰۴ |  | ۶,۰۹۱,۴۳۱ | ۱۶,۶۵۵,۴۵۴ | ۲۲,۷۴۶,۸۸۵
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰