## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | متر مربع | ۲,۴۱۶ | ۳۶ | ۰ | ۳,۹۰۰ | ۱,۶۱۱ | ۳,۱۵۰ | ۴,۰۲۷ | ۶۰ | ۰ | ۷,۰۵۰
برج ياس | تهران فرمانيه | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹
پروژه تجاري فاز ۱( نارنجستان گستر ) | ايزد شهر | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
سعدي شيراز | عفيف آباد شيراز | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۲,۴۱۶ | ۳۶ | ۰ | ۳,۹۱۹ | ۱,۶۱۱ | ۳,۱۵۰ | ۴,۰۲۷ | ۶۰ | ۰ | ۷,۰۶۹
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳۲,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
سعدي شيراز | عفيف آباد شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۳,۰۲۰ | ۹۴ | ۶۴۶,۶۴۹ | ۳۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۶,۶۴۹ | ۰ | ۰ | ۹۴ | ۶۴۶,۶۴۹ | ۳۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۶,۶۴۹
پروژه تجاري فاز ۱( نارنجستان گستر ) | ايزد شهر | تجاري | ۷۰ | متر مربع | ۹,۶۱۱ | ۷۱ | ۵۳۴,۲۵۵ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۴,۲۵۵ | ۰ | ۰ | ۷۱ | ۵۳۴,۲۵۵ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۴,۲۵۵
برج ياس | تهران فرمانيه | مسکوني | ۹۲ | متر مربع | ۱,۷۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۱,۱۸۰,۹۰۴ | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۹۰۴ | ۳۶ | ۰ |  | ۱,۱۸۰,۹۰۴ | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۹۰۴
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
مبلغ ۱۹ ميليون ريال فروش در برج ياس بابت محاسبات اضافه متراژ مي باشد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰