## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
باران ۱ | پرديس | مسکوني | متر مربع | ۱۶,۸۴۴ | ۱۶۲ | ۱۶۲ | ۳۸,۸۵۳ | ۰ | ۰ | ۵۵,۴۲۰ | ۵۳۳ | ۲۳۶,۵۶۲ | ۱۲۶,۰۸۸
جمع |  |  |  | ۱۶,۸۴۴ | ۱۶۲ | ۱۶۲ | ۳۸,۸۵۳ | ۰ | ۰ | ۵۵,۴۲۰ | ۵۳۳ | ۲۳۶,۵۶۲ | ۱۲۶,۰۸۸
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
المپيک/مسکوني | تهران | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۲۴,۷۴۶ | ۹۸ | ۱,۳۵۵,۸۱۴ | ۷۲۵,۳۹۸ | ۲,۰۸۱,۲۱۲ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۱,۶۵۵,۷۴۳ | ۴۲۵,۴۶۹ | ۲,۰۸۱,۲۱۲
المپيک/تجاري | تهران | تجاري | ۵۰ | متر مربع | ۶۰۸ | ۹۹ | ۲۰۶,۰۴۳ | ۱۶,۱۵۹ | ۲۲۲,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۲۰۶,۰۴۳ | ۱۶,۱۵۹ | ۲۲۲,۲۰۲
عتيق | تهران | تجاري/اداري | ۳۵ | متر مربع | ۱,۰۴۱ | ۹۶ | ۸۷,۴۱۳ | ۹,۵۸۷ | ۹۷,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۹۵,۸۱۸ | ۱,۱۸۲ | ۹۷,۰۰۰
تهرانپارس | تهران | اداري/تجاري | ۶۵ | متر مربع | ۵,۰۱۷ | ۴۱ | ۱,۳۷۹,۴۴۹ | ۱,۲۷۸,۴۲۵ | ۲,۶۵۷,۸۷۴ | ۰ | ۰ | ۴۱ | ۱,۳۷۹,۵۲۳ | ۱,۲۷۸,۳۵۱ | ۲,۶۵۷,۸۷۴
ويلايي/کلارآباد | مازندران/کلارآباد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۲۵۲ | ۲۹ | ۱۲۹,۸۷۵ | ۰ | ۱۲۹,۸۷۵ | ۰ | ۰ | ۲۹ | ۱۲۹,۸۷۵ | ۰ | ۱۲۹,۸۷۵
آفتاب رويان | مازندران/رويان | ويلايي/تجاري | ۴۰ | متر مربع | ۸,۷۴۷ | ۳۷ | ۱۳۷,۵۹۳ | ۱,۰۹۶,۹۱۲ | ۱,۲۳۴,۵۰۵ | ۰ | ۰ | ۳۷ | ۱۳۹,۶۳۳ | ۱,۰۹۴,۸۷۲ | ۱,۲۳۴,۵۰۵
ترنج شاهين شمالي | تهران | تجاري/مسکوني | ۶۲ | متر مربع | ۹,۶۱۴ | ۳۲ | ۳۳۶,۷۰۴ | ۲,۸۴۸,۲۹۶ | ۳,۱۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۳۳۶,۹۴۰ | ۲,۸۴۸,۰۶۰ | ۳,۱۸۵,۰۰۰
مراوريد | پرديس | تجاري | ۶۸ | متر مربع | ۴,۹۰۶ | ۸۹ | ۱۶۸,۲۶۹ | ۵۳,۷۰۴ | ۲۲۱,۹۷۳ | ۰ | ۰ | ۸۹ | ۱۶۸,۲۶۹ | ۵۳,۷۰۴ | ۲۲۱,۹۷۳
گلبرگ ۱ و ۲ | پرديس | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۵,۷۶۷ | ۹۹ | ۹۴,۳۱۷ | ۴۰,۶۸۳ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۹۵,۰۱۰ | ۳۹,۹۹۰ | ۱۳۵,۰۰۰
لاله سمنان | سمنان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۲۲۳ | ۹۹ | ۵۰,۱۰۱ | ۱,۸۹۹ | ۵۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۵۲,۱۵۸ | ۰ | ۵۲,۱۵۸
ارکيد ۱ | پرديس | مسکوني | ۲۵ | متر مربع | ۱,۹۵۶ | ۹۹ | ۴۵,۹۴۰ | ۰ | ۴۵,۹۴۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۴۵,۹۴۰ | ۰ | ۴۵,۹۴۰
ارکيد ۲ | پرديس | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۸,۹۴۱ | ۸۸ | ۸۴,۷۶۸ | ۲۵,۲۳۲ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۹۹,۸۵۵ | ۱۰,۱۴۵ | ۱۱۰,۰۰۰
باران ۱ | پرديس | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۸,۷۵۸ | ۲۰ | ۳۹۵,۸۲۷ | ۱,۵۵۴,۵۹۵ | ۱,۹۵۰,۴۲۲ | ۱۶۲ | ۱۶,۸۴۴ | ۲۰ | ۴۰۵,۴۲۱ | ۱,۵۴۵,۰۰۱ | ۱,۹۵۰,۴۲۲
پروژه متروي تهران | تهران | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۵۱,۵۰۰ | ۳ | ۲۹۸,۹۱۸ | ۱۴,۴۹۰,۴۳۹ | ۱۴,۷۸۹,۳۵۷ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۹۹,۳۴۸ | ۱۴,۴۹۰,۰۰۸ | ۱۴,۷۸۹,۳۵۶
سروستان ۲ - فاز۱ | پرديس | ويلايي | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۴۱۱ | ۹۸ | ۲۸۱,۶۷۰ | ۰ | ۲۸۱,۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۲۸۴,۸۰۴ | ۱۹۶ | ۲۸۵,۰۰۰
سپيدرود فاز۵ - پروژه هاي ۹گانه | پرديس | تجاري | ۵۳ | متر مربع | ۶۹۳ | ۵ | ۲۷,۳۷۸ | ۲۴۲,۲۴۲ | ۲۶۹,۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۴۶,۳۶۳ | ۲۲۳,۲۵۷ | ۲۶۹,۶۲۰
کلانتري فاز۵ - پروژه هاي ۹گانه | پرديس | انتظامي | ۰ | متر مربع | ۱,۶۵۲ | ۲۰ | ۱۶,۴۹۹ | ۴۳,۵۰۱ | ۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۲۵,۸۴۳ | ۳۴,۱۵۷ | ۶۰,۰۰۰
آسمان پرديس فاز۵ - پروژه هاي ۹گانه | شهرجديد پرديس - فاز ۵ | مسکوني | ۵۳ | متر مربع | ۶,۵۶۹ | ۱ | ۱۶,۴۹۹ | ۱,۴۹۲,۲۷۶ | ۱,۵۰۸,۷۷۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۹,۹۲۴ | ۱,۴۷۸,۸۵۱ | ۱,۵۰۸,۷۷۵
بوستان زاينده رود فاز۵ - پروژه هاي ۹گانه | شهرجديد پرديس - فاز ۵ | اجتماعي | ۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۴,۶۷۹ | ۸۴,۶۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۸۴,۶۷۸ | ۸۴,۶۸۰
بوستان سپيدرود فاز۵ - پروژه هاي ۹گانه | شهرجديد پرديس فاز ۵ | اجتماعي | ۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۲۲۰ | ۹۹,۶۸۰ | ۹۹,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۱ | ۹۹,۵۲۹ | ۹۹,۹۰۰
زاينده رود فاز۵ - پروژه هاي ۹گانه | شهرجديد پرديس - فاز ۵ | تجاري | ۵۳ | متر مربع | ۸۵۴ | ۰ | ۲,۷۳۷ | ۲۸۲,۷۴۳ | ۲۸۵,۴۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۶۱۳ | ۲۸۰,۸۶۷ | ۲۸۵,۴۸۰
هراز فاز۵ - پروژه هاي ۹گانه | شهر جديد پرديس - فاز ۵ | تجاري | ۵۳ | متر مربع | ۶۷۴ | ۲ | ۶,۵۲۸ | ۲۲۹,۲۹۲ | ۲۳۵,۸۲۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۱,۰۰۲ | ۲۲۴,۸۱۸ | ۲۳۵,۸۲۰
مسجد فاز۵ - پروژه هاي ۹گانه | شهرجديد پرديس - فاز ۵ | فرهنگي | ۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۴,۷۹۹ | ۲۵۴,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۵۴,۷۹۸ | ۲۵۴,۸۰۰
بوستان هراز فاز۵ - پروژه هاي ۹گانه | شهرجديد پرديس - فاز۵ | اجتماعي | ۰ | متر مربع | ۰ | ۱ | ۲۰۹ | ۳۱,۱۵۱ | ۳۱,۳۶۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۵۲ | ۳۱,۰۰۸ | ۳۱,۳۶۰
جمع | [6 empty] | ۵,۱۲۲,۷۷۳ | ۲۴,۹۰۱,۶۹۲ | ۳۰,۰۲۴,۴۶۵ | ۱۶۲ | ۱۶,۸۴۴ |  | ۵,۵۱۲,۸۵۲ | ۲۴,۵۱۵,۱۰۰ | ۳۰,۰۲۷,۹۵۲
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰