## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | متر مربع | ۱۴۹ | ۰ | ۰ | ۴۳۶ | ۰ | ۲,۱۳۵ | ۱۴۹ | ۰ | ۰ | ۲,۵۷۱
پروژة قطعه ۱۲۰ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۳,۴۸۲ | ۱۰۵ | ۵۷,۶۰۹,۴۱۸ | ۶,۰۶۸ | ۲,۵۶۲ | ۴,۴۶۵ | ۶,۰۴۴ | ۱۸۳ | ۵۷,۶۰۱,۴۴۴ | ۱۰,۵۳۳
جمع |  |  |  | ۳,۶۳۱ | ۱۰۵ | ۵۷,۶۰۹,۴۱۸ | ۶,۵۰۴ | ۲,۵۶۲ | ۶,۶۰۰ | ۶,۱۹۳ | ۱۸۳ | ۵۷,۶۰۱,۴۴۴ | ۱۳,۱۰۴
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
قطعه ۱۴۵ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۱۲,۶۵۶ | ۱۰۰ | ۹۱,۲۵۳ | ۷۰۰ | ۹۱,۹۵۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۱,۲۵۳ | ۷۰۰ | ۹۱,۹۵۳
تجميعي ۳۱ | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۹,۵۹۲ | ۹۵ | ۱۱۱,۲۵۴ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۲,۲۵۴ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۱۱۱,۲۵۴ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۲,۲۵۴
تجميعي ۳۰ | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۹,۹۴۶ | ۱۰۰ | ۳۱,۶۴۸ | ۰ | ۳۱,۶۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۱,۶۴۸ | ۰ | ۳۱,۶۴۸
تجميعي ۱۶ | تبريزشهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | متر مربع | ۳,۹۹۸ | ۱۰۰ | ۱۱,۷۲۲ | ۰ | ۱۱,۷۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۷۲۲ | ۰ | ۱۱,۷۲۲
شهريار | تبريز- بلواراستاد شهريار | اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۵,۷۵۹ | ۱۰۰ | ۲۷۴,۳۴۲ | ۰ | ۲۷۴,۳۴۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۷۴,۳۴۲ | ۰ | ۲۷۴,۳۴۲
سپيدار | تبريز- گلکار | مسکوني - آپارتماني | ۳۵ | متر مربع | ۶,۱۹۸ | ۹۹ | ۸۱,۸۷۵ | ۳,۰۰۰ | ۸۴,۸۷۵ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۸۱,۸۷۵ | ۳,۰۰۰ | ۸۴,۸۷۵
پروژة قطعه ۱۲۰ | شهرک رشديه | مسکوني | ۳۸ | متر مربع | ۱۷,۲۹۰ | ۹۳ | ۲۱۶,۱۹۴ | ۶,۳۲۱ | ۲۲۲,۵۱۵ | ۱۰۵ | ۳,۴۸۲ | ۹۶ | ۲۱۶,۱۹۴ | ۶,۳۲۱ | ۲۲۲,۵۱۵
قطعه ۱۲۳ | شهرک رشديه | مسکوني | ۳۸ | متر مربع | ۲۱,۲۰۶ | ۳۲ | ۱۹۶,۷۶۲ | ۱۸۱,۳۳۴ | ۳۷۸,۰۹۶ | ۰ | ۰ | ۳۳ | ۱۹۶,۷۶۲ | ۱۸۱,۳۳۴ | ۳۷۸,۰۹۶
پارس | تبريز- شهرک رشديه | مسکوني | ۵۷ | متر مربع | ۴,۴۶۵ | ۱۰۰ | ۱۴,۰۳۰ | ۲,۶۷۰ | ۱۶,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴,۰۳۰ | ۲,۶۷۰ | ۱۶,۷۰۰
قطعه ۵۱ و۵۲ همسايگي ۲ | تبريز -شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۹,۴۶۱ | ۵ | ۶۰۷ | ۴۵۰,۶۶۶ | ۴۵۱,۲۷۳ | ۰ | ۰ | ۵ | ۶۰۷ | ۴۵۰,۶۶۶ | ۴۵۱,۲۷۳
قطعه ۵۳ همسايگي ۲ | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۷۳۱ | ۷۰ | ۱۱,۴۸۰ | ۲۲۵,۵۹۳ | ۲۳۷,۰۷۳ | ۰ | ۰ | ۷۰ | ۱۱,۴۸۰ | ۲۲۵,۵۹۳ | ۲۳۷,۰۷۳
تجميعي ۳ | تبريز - رشديه | مسکوني | ۴۳ | متر مربع | ۵,۹۰۹ | ۳۰ | ۴۲,۲۳۰ | ۶,۲۵۱ | ۴۸,۴۸۱ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۴۲,۲۳۰ | ۶,۲۵۱ | ۴۸,۴۸۱
تجميعي ۴ | تبريزشهرک رشديه | مسکوني | ۴۳ | متر مربع | ۷,۱۱۵ | ۷۰ | ۴۸,۸۳۶ | ۶,۹۲۸ | ۵۵,۷۶۴ | ۰ | ۰ | ۸۱ | ۴۸,۸۳۶ | ۶,۹۲۸ | ۵۵,۷۶۴
تجميعي ۵ | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | ۴۳ | متر مربع | ۱۰,۱۳۴ | ۱۴ | ۷۲,۸۱۲ | ۹,۱۵۸ | ۸۱,۹۷۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۷۲,۸۱۲ | ۹,۱۵۸ | ۸۱,۹۷۰
تجميعي ۶ | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | ۴۳ | متر مربع | ۱۱,۷۷۱ | ۱۶ | ۶۷,۳۹۳ | ۱۰,۱۲۲ | ۷۷,۵۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۶۷,۳۹۳ | ۱۰,۱۲۲ | ۷۷,۵۱۵
تجميعي ۷ | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | ۴۳ | متر مربع | ۱۴,۵۹۳ | ۲۷ | ۱۰۳,۸۷۱ | ۱۴,۵۸۵ | ۱۱۸,۴۵۶ | ۰ | ۰ | ۲۹ | ۱۰۳,۸۷۱ | ۱۴,۵۸۵ | ۱۱۸,۴۵۶
چند منظوره تجاري رفاهي توريستي و آبدرماني سرعين | اردبيل سرعين | تجاري رفاهي توريستي آبدرماني | ۱۰۰ | متر مربع | ۸۲,۵۴۹ | ۱۴ | ۴۷۵,۳۰۵ | ۳۸۰,۲۴۳ | ۸۵۵,۵۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۴۷۵,۳۰۵ | ۳۸۰,۲۴۳ | ۸۵۵,۵۴۸
تجميعي ۲۱ | تبريز- شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | متر مربع | ۶,۹۹۸ | ۹۹ | ۲۶,۹۵۲ | ۰ | ۲۶,۹۵۲ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۲۶,۹۵۲ | ۰ | ۲۶,۹۵۲
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | ۰ | متر مربع | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۱,۸۷۸,۵۶۶ | ۱,۲۹۸,۵۷۱ | ۳,۱۷۷,۱۳۷ | ۱۰۵ | ۳,۶۳۱ |  | ۱,۸۷۸,۵۶۶ | ۱,۲۹۸,۵۷۱ | ۳,۱۷۷,۱۳۷
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰