## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
شارستان (بازارمبل) | شيراز | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۱۹
مجتمع نيکان(مدرسه خان ۱) | شيراز |  | متر مربع | ۷,۲۵۶ | ۶۴ | ۰ | ۳۹,۴۳۷ | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۶ | ۶۴ | ۰ | ۳۹,۴۳۷
جمع |  |  |  | ۷,۲۵۶ | ۶۴ | ۰ | ۵۰,۴۵۶ | ۰ | ۰ | ۷,۲۵۶ | ۶۴ | ۰ | ۵۰,۴۵۶
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
۹واحد نيکان(خريداري از شرکت رويال ساختمان آريا) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۶۹ | ۱۰۰ | ۵۷,۰۹۴ | ۰ | ۵۷,۰۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۷,۰۹۴ | ۰ | ۵۷,۰۹۴
۳واحد نيکان(خريداري از شرکت سميع فارس) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۹ | ۱۰۰ | ۲۲,۳۰۰ | ۰ | ۲۲,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۲,۳۰۰ | ۰ | ۲۲,۳۰۰
۱۴ واحد نيکان (خريداري از فرهنگيان) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۱۷ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۶۶۷ | ۰ | ۱۱۲,۶۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۶۶۷ | ۰ | ۱۱۲,۶۶۷
تجاري محله اي صدرا | شهر صدرا | تجاري اداري | ۹۲ | متر مربع | ۲,۸۱۰ | ۴۰ | ۷۴,۵۲۸ | ۱۵۵,۴۷۲ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۲ | ۷۴,۵۲۸ | ۱۵۵,۴۷۲ | ۲۳۰,۰۰۰
مجتمع آسمان صدرا فاز ۴ | شهر صدرا | مسکوني- تجاري | ۹۲ | متر مربع | ۱۲,۳۳۰ | ۱۱ | ۱۸۴,۰۱۷ | ۱,۸۲۰,۴۲۸ | ۲,۰۰۴,۴۴۵ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۱۸۴,۰۱۷ | ۱,۸۲۰,۴۲۸ | ۲,۰۰۴,۴۴۵
مجتمع باران | شيراز | تجاري اداري | ۶۰ | متر مربع | ۱۱,۲۶۷ | ۲۸ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۸ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰
مجتمع نيکان(مدرسه خان ۱) | شيراز | تجاري اقامتي فرهنگي | ۸۰ | متر مربع | ۲۱,۹۸۱ | ۹۵ | ۱,۸۸۲,۹۴۱ | ۱۳۸,۱۲۴ | ۲,۰۲۱,۰۶۵ | ۶۴ | ۰ | ۹۵ | ۱,۸۸۲,۹۴۱ | ۱۳۸,۱۲۴ | ۲,۰۲۱,۰۶۵
دلگشا | شيراز | تجاري و اقامتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۲,۸۷۶ | ۱۰۰ | ۵۳۰,۴۵۵ | ۰ | ۵۳۰,۴۵۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۳۰,۴۵۵ | ۰ | ۵۳۰,۴۵۵
شارستان (بازارمبل) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۴,۲۲۵ | ۱۰۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۶۷۵,۴۷۱
جمع | [6 empty] | ۴,۱۲۴,۴۷۳ | ۲,۱۱۴,۰۲۴ | ۶,۲۳۸,۴۹۷ | ۶۴ | ۰ |  | ۴,۱۲۴,۴۷۳ | ۲,۱۱۴,۰۲۴ | ۶,۲۳۸,۴۹۷
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
لازم به ذکر است که متراژ مفيد سهم شرکت از پروژه نيکان شامل واحدهاي تجاري-فرهنگي-هتل، خانه هاي ميراثي -انباري و پارکينگ مي باشد که با توجه به صورتمجلس تفکيکي با شريک امکان تغيير در متراژ وجود دارد. لازم به ذکر است که متراژ مفيد سهم شرکت از پروژه صدرا فاز۴ شامل واحدهاي مسکوني-تجاري -انباري و پارکينگ مي باشد که با توجه به صورتمجلس تفکيکي با شريک و سرمايه گذار امکان تغيير در متراژ وجود دارد. تفاوت متراژ پروژه آسمان صدرا فاز ۴ نسبت به سال قبل، مربوط به سهم سرمايه گذار جديد و شرکت عمران و توسعه فارس در ادامه ساخت پروژه مي‌باشد که از کل متراژ سال قبل کسر گرديده است(با سرمايه گذار در پروژه در سال جاري قرارداد منعقد شده است).
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
لازم به ذکر است که متراژ مفيد سهم شرکت از بازارچه تجاري و محله اي شامل واحدهاي تجاري-اداري-انباري و پارکينگ مي باشد که با توجه به صورتمجلس تفکيکي با شريک امکان تغيير در متراژ وجود دارد.