## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نگين پرديس | پرديس |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ظفر | تهران | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نوسا کيش | کيش | مسکوني, هتل, ساحلي, نمايشي و ورزشي و تفريحي | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ظفر | تهران | مسکوني | ۷۵ | متر مربع | ۲۲,۶۱۹ | ۹۲ | ۷۵۱,۱۵۳ | ۴۶۰,۲۳۳ | ۱,۲۱۱,۳۸۶ | ۰ | ۰ | ۹۲ | ۷۵۱,۱۵۳ | ۴۶۰,۲۳۳ | ۱,۲۱۱,۳۸۶
نوسا کيش | کيش | مسکوني, هتل, ساحلي, نمايشي و ورزشي و تفريحي | ۰ | متر مربع | ۲۸۸,۵۴۸ | ۰ | ۵۵۲,۵۱۶ | ۵۰,۴۴۷,۴۸۴ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۲,۵۱۶ | ۵۰,۴۴۷,۴۸۴ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
نگين پرديس | پرديس | مسکوني | ۹۰ | متر مربع | ۵۰,۵۶۷ | ۹۰ | ۳۶۴,۰۸۳ | ۱۰,۲۹۸ | ۳۷۴,۳۸۱ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۳۶۴,۱۴۹ | ۱۰,۲۳۲ | ۳۷۴,۳۸۱
جمع | [6 empty] | ۱,۶۶۷,۷۵۲ | ۵۰,۹۱۸,۰۱۵ | ۵۲,۵۸۵,۷۶۷ | ۰ | ۰ |  | ۱,۶۶۷,۸۱۸ | ۵۰,۹۱۷,۹۴۹ | ۵۲,۵۸۵,۷۶۷
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
توضيحات تکميلي در خصوص پروژه هاي جدول فوق: ۱- باتوجه به فروش ۱۰،۸۷۹/۸۶ مترمربع از پروژه ظفر در سنوات گذشته، ميزان مالکيت شرکت از متراژ قابل فروش معادل ۱،۰۲۸/۴۱ متر مربع است. اقدامات حقوقي شرکت براي تحويل کارگاه از پيمانکار پروژه و اعمال ماده ۴۸ شرايط عمومي پيمان بدليل عدم رضايت از عملکرد پيمانکار در جريان بوده و جلسه رسيدگي دادگاه در شعبه ۴ مجتمع قضائي شهيد بهشتي در تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ تعيين گرديده است. ۲- با عنايت به مفاد توافقنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ فيمابين شرکت و سازمان منطقه آزاد کيش در خصوص تعيين قدرالسهم طرفين و انعقاد قرارداد مشارکت و با توجه به برآورد هزينه هاي اجراي ساخت پروژه (براساس ارزيابي مجدد بنا به درخواست کارشناسان منتخب) بمبلغ ۵۱.۰۰۰.۰۰۰ميليون ريال، پيگيريهاي شرکت از طريق مکاتبات و جلسات حضوري درخصوص تعيين قدرالسهم و نهايتأ انعقاد قرارداد مشارکت تا تاريخ تحرير اين يادداشت ادامه داشته و با توجه به روتد مذاکرات و ديدگاه مناسب تر و عملياتي تر بوجود آمده در مديريت جديد سازمان منطقه آزاد کيش، پيش بيني مي گردد در آينده نزديک وضعيت توافق نامه مورخ۱۳۹۹/۰۵/۰۵و به تبع آن قرارداد مشارکت در صورت تسريع امور از سوي سازمان منطقه آزاد کيش مشخص گردد. ۳- در خصوص پروژه نگين پرديس کل زير بناي مفيد سهم شرکت از پروژه( به استثناء ۱۰.۰۳۰/۸۷متر مربع متراژ باقيمانده مربوط به ۳ بلوک نيمه تمام در اختيار پيمانکار شرکت آتروپاتن تلاشگر که در مراجع قضائي در حال پيگيري مي باشد) در سنوات گذشته پيش فروش و شناسايي درآمد صورت پذيرفته است.