## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
باران ۱ | پرديس | مسکوني | متر مربع | ۶۶,۱۳۰ | ۶۳۶ | ۲۰۹ | ۱۳۲,۹۱۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۱۸ | ۱,۵۳۸ | ۲۲۷,۰۴۷,۳۲۴ | ۳۴۹,۱۹۹
سروستان ۲ - فاز۱ | پرديس | ويلايي | متر مربع | ۱۰,۰۱۸ | ۲۵۶ | ۱۷۴ | ۴۴,۴۴۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۰۱ | ۶۴۴ | ۱۷۷,۶۰۸,۶۹۶ | ۱۱۴,۳۸۰
جمع |  |  |  | ۷۶,۱۴۸ | ۸۹۲ | ۳۸۳ | ۱۷۷,۳۵۸ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۱۹ | ۲,۱۸۲ | ۴۰۴,۶۵۶,۰۲۰ | ۴۶۳,۵۷۹
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
المپيک/تجاري | تهران | تجاري | ۵۰ | متر مربع | ۶۰۸ | ۹۹ | ۲۰۶,۹۱۱ | ۱۵,۲۹۱ | ۲۲۲,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۲۰۷,۴۱۰ | ۱۴,۷۹۲ | ۲۲۲,۲۰۲
عتيق | تهران | تجاري/اداري | ۳۵ | متر مربع | ۱,۰۴۱ | ۹۷ | ۹۶,۱۶۲ | ۸۳۸ | ۹۷,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۹۶,۱۶۲ | ۸۳۸ | ۹۷,۰۰۰
تهرانپارس | تهران | اداري/تجاري | ۶۵ | متر مربع | ۵,۰۱۷ | ۴۱ | ۱,۳۸۱,۱۹۸ | ۱,۲۷۶,۶۷۶ | ۲,۶۵۷,۸۷۴ | ۰ | ۰ | ۴۱ | ۱,۳۸۱,۳۵۷ | ۱,۲۷۶,۵۱۷ | ۲,۶۵۷,۸۷۴
ويلايي/کلارآباد | مازندران/کلارآباد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۲۵۲ | ۲۹ | ۱۲۹,۸۷۵ | ۰ | ۱۲۹,۸۷۵ | ۰ | ۰ | ۲۹ | ۱۲۹,۸۷۵ | ۰ | ۱۲۹,۸۷۵
آفتاب رويان | مازندران/رويان | ويلايي/تجاري | ۴۰ | متر مربع | ۸,۷۴۷ | ۳۷ | ۱۳۹,۶۸۱ | ۱,۰۹۴,۸۲۴ | ۱,۲۳۴,۵۰۵ | ۰ | ۰ | ۳۷ | ۱۳۹,۷۱۸ | ۱,۰۹۴,۷۸۷ | ۱,۲۳۴,۵۰۵
ترنج شاهين شمالي | تهران | تجاري/مسکوني | ۶۲ | متر مربع | ۹,۶۱۴ | ۳۲ | ۳۳۷,۲۷۶ | ۲,۸۴۷,۷۲۴ | ۳,۱۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۳۳۷,۴۴۳ | ۲,۸۴۷,۵۵۷ | ۳,۱۸۵,۰۰۰
مراوريد | پرديس | تجاري | ۶۸ | متر مربع | ۴,۹۰۶ | ۸۹ | ۱۶۸,۲۶۹ | ۵۳,۷۰۴ | ۲۲۱,۹۷۳ | ۰ | ۰ | ۸۹ | ۱۶۹,۶۸۰ | ۵۲,۲۹۳ | ۲۲۱,۹۷۳
گلبرگ ۱ و ۲ | پرديس | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۵,۷۶۷ | ۹۹ | ۹۵,۰۱۰ | ۳۹,۹۹۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۹۵,۰۱۰ | ۳۹,۹۹۰ | ۱۳۵,۰۰۰
لاله سمنان | سمنان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۲۲۳ | ۹۹ | ۵۲,۱۶۰ | ۰ | ۵۲,۱۶۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۵۲,۱۶۰ | ۰ | ۵۲,۱۶۰
ارکيد ۱ | پرديس | مسکوني | ۲۵ | متر مربع | ۱,۹۵۶ | ۹۹ | ۴۵,۹۷۵ | ۰ | ۴۵,۹۷۵ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۴۵,۹۷۵ | ۰ | ۴۵,۹۷۵
ارکيد ۲ | پرديس | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۸,۹۴۱ | ۹۰ | ۹۹,۸۵۵ | ۱۰,۱۴۵ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۹۹,۸۵۶ | ۱۰,۱۴۴ | ۱۱۰,۰۰۰
باران ۱ | پرديس | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۸,۷۵۸ | ۲۲ | ۴۳۲,۶۸۱ | ۱,۵۱۷,۷۴۱ | ۱,۹۵۰,۴۲۲ | ۶۳۶ | ۶۶,۱۳۰ | ۲۲ | ۴۳۵,۲۷۴ | ۱,۵۱۵,۱۴۸ | ۱,۹۵۰,۴۲۲
پروژه متروي تهران | تهران | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۵۱,۵۰۰ | ۳ | ۳۰۰,۹۵۳ | ۱۴,۴۸۸,۴۰۳ | ۱۴,۷۸۹,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳۰۱,۰۲۵ | ۱۴,۴۸۸,۳۳۱ | ۱۴,۷۸۹,۳۵۶
سروستان ۲ - فاز۱ | پرديس | ويلايي | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۴۱۱ | ۹۸ | ۲۸۹,۸۵۹ | ۱۴۱ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۲۵۶ | ۱۰,۰۱۸ | ۹۸ | ۲۸۹,۸۵۹ | ۱۴۱ | ۲۹۰,۰۰۰
سپيدرود فاز۵ - پروژه هاي ۹گانه | پرديس | تجاري | ۵۳ | متر مربع | ۶۹۳ | ۹ | ۵۲,۴۱۷ | ۲۱۷,۲۰۳ | ۲۶۹,۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۵۷,۴۳۴ | ۲۱۲,۱۸۶ | ۲۶۹,۶۲۰
کلانتري فاز۵ - پروژه هاي ۹گانه | پرديس | انتظامي | ۰ | متر مربع | ۱,۶۵۲ | ۳۶ | ۳۲,۲۷۴ | ۲۷,۷۲۶ | ۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۷ | ۳۲,۴۶۱ | ۲۷,۵۳۹ | ۶۰,۰۰۰
آسمان پرديس فاز۵ - پروژه هاي ۹گانه | شهرجديد پرديس - فاز ۵ | مسکوني | ۵۳ | متر مربع | ۶,۵۶۹ | ۱ | ۳۱,۱۹۰ | ۱,۴۷۷,۵۸۵ | ۱,۵۰۸,۷۷۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۱,۱۹۰ | ۱,۴۷۷,۵۸۵ | ۱,۵۰۸,۷۷۵
بوستان زاينده رود فاز۵ - پروژه هاي ۹گانه | شهرجديد پرديس - فاز ۵ | اجتماعي | ۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۲ | ۸۴,۶۷۸ | ۸۴,۶۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۸۴,۶۷۸ | ۸۴,۶۸۰
بوستان سپيدرود فاز۵ - پروژه هاي ۹گانه | شهرجديد پرديس فاز ۵ | اجتماعي | ۰ | متر مربع | ۰ | ۲ | ۱,۱۹۶ | ۹۸,۷۰۴ | ۹۹,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۴۴۹ | ۹۸,۴۵۱ | ۹۹,۹۰۰
زاينده رود فاز۵ - پروژه هاي ۹گانه | شهرجديد پرديس - فاز ۵ | تجاري | ۵۳ | متر مربع | ۸۵۴ | ۰ | ۷,۰۰۷ | ۲۷۸,۴۷۳ | ۲۸۵,۴۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۵۰۴ | ۲۷۶,۹۷۶ | ۲۸۵,۴۸۰
هراز فاز۵ - پروژه هاي ۹گانه | شهر جديد پرديس - فاز ۵ | تجاري | ۵۳ | متر مربع | ۶۷۴ | ۴ | ۱۴,۰۷۴ | ۲۲۱,۷۴۶ | ۲۳۵,۸۲۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۵,۹۸۰ | ۲۱۹,۸۴۰ | ۲۳۵,۸۲۰
مسجد فاز۵ - پروژه هاي ۹گانه | شهرجديد پرديس - فاز ۵ | فرهنگي | ۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۵۴,۷۹۸ | ۲۵۴,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۵۴,۷۹۸ | ۲۵۴,۸۰۰
بوستان هراز فاز۵ - پروژه هاي ۹گانه | شهرجديد پرديس - فاز۵ | اجتماعي | ۰ | متر مربع | ۰ | ۱ | ۳۵۶ | ۳۱,۰۰۴ | ۳۱,۳۶۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۵۶ | ۳۱,۰۰۴ | ۳۱,۳۶۰
المپيک/مسکوني | تهران | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۲۴,۷۴۶ | ۹۸ | ۱,۶۸۴,۸۰۴ | ۳۹۶,۴۰۸ | ۲,۰۸۱,۲۱۲ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۱,۷۴۶,۸۲۵ | ۳۳۴,۳۸۷ | ۲,۰۸۱,۲۱۲
جمع | [6 empty] | ۵,۵۹۹,۱۸۷ | ۲۴,۴۳۳,۸۰۲ | ۳۰,۰۳۲,۹۸۹ | ۸۹۲ | ۷۶,۱۴۸ |  | ۵,۶۷۵,۰۰۷ | ۲۴,۳۵۷,۹۸۲ | ۳۰,۰۳۲,۹۸۹
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰