## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | بهمن ۱۴۰۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
اينانلو | تهران | مسکوني | مترمربع | ۴,۳۵۷ | ۲۸ | ۵۱۴,۰۷۱,۴۲۹ | ۱۴,۳۹۴ | ۲,۷۵۱ | ۱۱,۳۴۶ | ۷,۱۰۸ | ۵۰ | ۵۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۴۰
جمع |  |  |  | ۴,۳۵۷ | ۲۸ | ۵۱۴,۰۷۱,۴۲۹ | ۱۴,۳۹۴ | ۲,۷۵۱ | ۱۱,۳۴۶ | ۷,۱۰۸ | ۵۰ | ۵۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۴۰
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ساحل 13 | محمودآباد | مسکوني | ۲۲ | مترمربع | ۵,۵۷۵ | ۴۲ | ۴۲,۴۷۹ | ۰ | ۴۲,۴۷۹ | ۰ | ۰ | ۴۲ | ۴۴,۲۱۹ | ۰ | ۴۴,۲۱۹
پيوند و ستاک | تهران | مسکوني اداري تجاري | ۴۴ | مترمربع | ۳۳,۵۰۸ | ۸۵ | ۱۱,۹۱۲ | ۰ | ۱۱,۹۱۲ | ۰ | ۰ | ۸۵ | ۱۲,۴۸۰ | ۰ | ۱۲,۴۸۰
درخشان | تهران | مسکوني تجاري | ۵۳ | مترمربع | ۹۳۴ | ۶۵ | ۳۵,۳۹۷ | ۰ | ۳۵,۳۹۷ | ۰ | ۰ | ۶۷ | ۳۶,۲۹۰ | ۰ | ۳۶,۲۹۰
کاشانک | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۲,۵۳۲ | ۸۳ | ۳۶۶ | ۰ | ۳۶۶ | ۰ | ۰ | ۸۳ | ۰ | ۰ | ۰
تير | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۲,۹۳۷ | ۳۶ | ۴۳۶ | ۰ | ۴۳۶ | ۰ | ۰ | ۳۶ | ۰ | ۰ | ۰
اينانلو | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۲,۱۲۱ | ۶۸ | ۴۶,۱۸۴ | ۰ | ۴۶,۱۸۴ | ۲۸ | ۴,۳۵۷ | ۷۰ | ۴۷,۸۰۷ | ۰ | ۴۷,۸۰۷
گلچين | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۳,۸۰۸ | ۶۶ | ۱۹۹,۳۵۱ | ۰ | ۱۹۹,۳۵۱ | ۰ | ۰ | ۶۷ | ۲۰۰,۳۹۶ | ۰ | ۲۰۰,۳۹۶
آجودانيه | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۳,۸۸۱ | ۲۱ | ۲۸۳,۹۱۳ | ۰ | ۲۸۳,۹۱۳ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۲۸۵,۲۰۵ | ۰ | ۲۸۵,۲۰۵
موج | محمودآباد | مسکوني تجاري | ۰ | مترمربع | ۲۰,۷۵۰ | ۱۲ | ۹۱,۲۷۷ | ۰ | ۹۱,۲۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۹۱,۷۹۵ | ۰ | ۹۱,۷۹۵
شهريار | شهريار | مسکوني | ۲۳ | مترمربع | ۱,۷۹۰ | ۷۵ | ۴,۸۵۰ | ۰ | ۴,۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۷۵ | ۴,۸۸۷ | ۰ | ۴,۸۸۷
گلسار | رشت | تجاري | ۲۸ | مترمربع | ۵,۲۰۵ | ۱۴ | ۴۴۷,۶۵۷ | ۰ | ۴۴۷,۶۵۷ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۴۵۰,۹۵۸ | ۰ | ۴۵۰,۹۵۸
شاهين شمالي | تهران | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۱۵,۳۵۶ | ۱۸ | ۳۰۷,۴۱۹ | ۰ | ۳۰۷,۴۱۹ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۳۰۷,۴۱۹ | ۰ | ۳۰۷,۴۱۹
اسلامشهر | اسلامشهر | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۴۳۱ | ۰ | ۲,۰۴۱ | ۰ | ۲,۰۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۴۱ | ۰ | ۲,۰۴۱
باهنر 11 | رشت | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۸۹۹ | ۲ | ۳,۲۱۷ | ۰ | ۳,۲۱۷ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴,۳۹۸ | ۰ | ۴,۳۹۸
باهنر 22 | رشت | مسکوني | ۲۸ | مترمربع | ۶۷۲ | ۶۱ | ۱,۷۴۹ | ۰ | ۱,۷۴۹ | ۰ | ۰ | ۶۹ | ۱,۷۴۹ | ۰ | ۱,۷۴۹
باهنر 23 | رشت | مسکوني | ۳۲ | مترمربع | ۷۸۰ | ۳۶ | ۲,۱۴۰ | ۰ | ۲,۱۴۰ | ۰ | ۰ | ۳۶ | ۳,۳۸۸ | ۰ | ۳,۳۸۸
پل رومي(لطيفي) | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۹۴۱ | ۱۴ | ۱۰۴,۳۶۱ | ۰ | ۱۰۴,۳۶۱ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۱۰۵,۰۶۰ | ۰ | ۱۰۵,۰۶۰
جمع | [6 empty] | ۱,۵۸۴,۷۴۹ | ۰ | ۱,۵۸۴,۷۴۹ | ۲۸ | ۴,۳۵۷ |  | ۱,۵۹۸,۰۹۲ | ۰ | ۱,۵۹۸,۰۹۲