## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
خواجه نظام | اصفهان | اداري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۱۰ | ۱۰۳ | ۳۳۹,۸۰۵,۸۲۵ | ۳۵,۰۰۰
تجاري چهارباغ بالا(فيروزه) | اصفهان | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۹۷۴ | ۲۴ | ۱,۶۰۵,۶۱۷,۲۴۸ | ۴۰,۸۳۲
باوان (باغ جنت) | اصفهان | مسکوني | متر مربع | ۱۷,۰۹۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۴۱۷ | ۱۷,۰۹۰ | ۳۰,۴۱۷ | ۹۰,۰۰۱ | ۲۷۴ | ۷۰۸,۹۴۴,۲۶۲ | ۱۸۱,۹۹۵
موژان(گل نرگس ) | اصفهان | مسکوني | متر مربع | ۱۸,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۲۴,۲۴۸ | ۱۸,۱۵۷ | ۲۴,۲۴۸ | ۷۸,۹۹۴ | ۹۹ | ۴۲۸,۰۴۱,۱۵۲ | ۱۱۳,۵۱۸
جمع |  |  |  | ۳۵,۲۴۷ | ۰ | ۰ | ۵۴,۶۶۵ | ۳۵,۲۴۷ | ۵۴,۶۶۵ | ۱۸۷,۹۷۹ | ۵۰۰ | ۳,۰۸۲,۴۰۸,۴۸۷ | ۳۷۱,۳۴۵
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
موژان(گل نرگس ) | اصفهان | مسکوني | ۵۹ | متر مربع | ۶,۳۹۵ | ۴۸ | ۳۰۰,۱۲۴ | ۷۵۴,۰۸۷ | ۱,۰۵۴,۲۱۱ | ۰ | ۰ | ۵۱ | ۳۳۹,۱۱۵ | ۷۱۵,۰۹۶ | ۱,۰۵۴,۲۱۱
پيمانکاري اقدام ملي شهرکرد | شهرکرد | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۷۷,۶۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۴ | ۳,۰۸۱,۵۸۰ | ۳,۰۸۲,۶۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۷۳۰ | ۳,۰۷۲,۸۸۴ | ۳,۰۸۲,۶۱۴
اداري والاگهر | يزد | اداري | ۷۳ | متر مربع | ۷,۲۰۸ | ۰ | ۹۰۳ | ۱,۹۰۵,۲۹۱ | ۱,۹۰۶,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۵۹ | ۱,۹۰۴,۳۳۵ | ۱,۹۰۶,۱۹۴
خواجه نظام | اصفهان | اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۹۸۳ | ۱۰۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۴۱,۵۰۰
تجاري چهارباغ بالا(فيروزه) | اصفهان | تجاري | ۲۹ | متر مربع | ۱,۶۹۳ | ۹۹ | ۹۰۸,۵۹۰ | ۲,۹۳۸ | ۹۱۱,۵۲۸ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۹۰۸,۹۲۵ | ۲,۶۰۳ | ۹۱۱,۵۲۸
باوان (باغ جنت) | اصفهان | مسکوني | ۶۳ | متر مربع | ۵,۹۹۳ | ۴۰ | ۳۵۷,۰۴۴ | ۱,۱۶۷,۱۲۷ | ۱,۵۲۴,۱۷۱ | ۰ | ۰ | ۴۳ | ۴۲۰,۶۶۷ | ۱,۱۰۳,۵۰۴ | ۱,۵۲۴,۱۷۱
جمع | [6 empty] | ۱,۶۰۹,۱۹۵ | ۶,۹۱۱,۰۲۳ | ۸,۵۲۰,۲۱۸ | ۰ | ۰ |  | ۱,۷۲۱,۷۹۶ | ۶,۷۹۸,۴۲۲ | ۸,۵۲۰,۲۱۸
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰