## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ارغوان رشديه | تبريز |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۲,۹۵۵ | ۵۵۶ | ۲۵۲,۵۵۰,۰۱۴ | ۲۴۹,۵۸۲
پزشکان زنجان | زنجان |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۴ | ۳۷ | ۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۳۹
مسکوني آيمان | تبريز |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پروژه مسکوني مامور سرا | تبريز |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۴,۹۶۹ | ۵۹۳ | ۶۱۳,۰۵۰,۰۱۴ | ۲۶۲,۹۲۱
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ارغوان رشديه | تبريز |  | ۱۰۰ |  | ۱۴,۵۷۲ | ۵۰ | ۵۸۹,۰۰۰ | ۵۸۹,۰۰۰ | ۱,۱۷۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۲ | ۶۱۲,۵۶۰ | ۵۶۵,۴۴۰ | ۱,۱۷۸,۰۰۰
مسکوني آيمان | تبريز |  | ۱۰۰ |  | ۶۴,۰۷۶ | ۱۶ | ۱,۰۰۷,۴۱۵ | ۵,۲۸۸,۹۲۹ | ۶,۲۹۶,۳۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۱,۱۳۳,۳۴۱ | ۵,۱۶۳,۰۰۳ | ۶,۲۹۶,۳۴۴
پروژه مسکوني مامور سرا | تبريز |  | ۰ |  | ۰ | ۹۸ | ۱۷۲,۹۰۱ | ۳,۵۲۹ | ۱۷۶,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۷۴,۶۶۵ | ۱,۷۶۵ | ۱۷۶,۴۳۰
پزشکان زنجان | زنجان |  | ۰ |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۱,۷۶۹,۳۱۶ | ۵,۸۸۱,۴۵۸ | ۷,۶۵۰,۷۷۴ | ۰ | ۰ |  | ۱,۹۲۰,۵۶۶ | ۵,۷۳۰,۲۰۸ | ۷,۶۵۰,۷۷۴
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱