## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پارکينگ خاتم | اراک |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۸۰ | ۵۰ | ۷۱۲ | ۳۵,۶۴۰
پهنه فردين پور تجاري مسکوني اداري مشارکت با شهرداري | اراک |  |  | ۴۲,۵۳۵ | ۵۴۰ | ۱۷۸ | ۹۶,۴۴۱ | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۰۶۰ | ۲,۵۰۱ | ۱۷۹ | ۴۴۹,۹۵۴
جمع |  |  |  | ۴۲,۵۳۵ | ۵۴۰ | ۱۷۸ | ۹۶,۴۴۱ | ۰ | ۰ | ۲۱۹,۵۴۰ | ۲,۵۵۱ | ۸۹۱ | ۴۸۵,۵۹۴
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سرور الهيه | اراک |  | ۱۰۰ |  | ۲۵,۸۱۱ | ۳۲ | ۵۲۴,۰۸۱ | ۷۵۰,۰۷۵ | ۱,۲۷۴,۱۵۶ | ۰ | ۰ | ۳۶ | ۶۶۶,۷۲۰ | ۶۰۷,۴۳۶ | ۱,۲۷۴,۱۵۶
پهنه فردين پور تجاري مسکوني اداري مشارکت با شهرداري | اراک |  | ۵۲ |  | ۷,۴۱۷ | ۸۶ | ۳۳۶,۸۶۱ | ۱۲۶,۵۳۲ | ۴۶۳,۳۹۳ | ۵۴۰ | ۴۲,۵۳۵ | ۸۶ | ۳۵۷,۰۷۱ | ۱۰۶,۳۲۲ | ۴۶۳,۳۹۳
سپيدار (۱۵ واحدتجاري ۲۱۲ واحد مسکوني ) | قم |  | ۶۸ |  | ۲۱,۱۹۴ | ۲۵ | ۴۴۸,۵۳۲ | ۹۰۵,۶۵۳ | ۱,۳۵۴,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۲۶ | ۵۵۲,۳۹۵ | ۸۰۱,۷۹۰ | ۱,۳۵۴,۱۸۵
شکريه | همداني |  | ۵۰ |  | ۶,۵۳۶ | ۲۵ | ۲۸۱,۵۳۱ | ۶۰۱,۵۹۲ | ۸۸۳,۱۲۳ | ۰ | ۰ | ۲۶ | ۳۵۰,۳۵۳ | ۵۳۲,۷۷۰ | ۸۸۳,۱۲۳
پارکينگ خاتم | اراک |  | ۷۰ |  | ۲,۴۶۹ | ۱۰۰ | ۳۳,۷۷۲ | ۰ | ۳۳,۷۷۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۳,۷۷۲ | ۰ | ۳۳,۷۷۲
جمع | [6 empty] | ۱,۶۲۴,۷۷۷ | ۲,۳۸۳,۸۵۲ | ۴,۰۰۸,۶۲۹ | ۵۴۰ | ۴۲,۵۳۵ |  | ۱,۹۶۰,۳۱۱ | ۲,۰۴۸,۳۱۸ | ۴,۰۰۸,۶۲۹
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱