## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ظفر | تهران | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نوسا کيش | کيش | مجتمع چند منظوره | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نگين پرديس | پرديس |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ظفر | تهران | مسکوني | ۷۵ | متر مربع | ۲۲,۶۱۹ | ۹۲ | ۷۵۱,۱۵۳ | ۴۶۰,۲۳۳ | ۱,۲۱۱,۳۸۶ | ۰ | ۰ | ۹۲ | ۷۵۱,۱۵۳ | ۴۶۰,۲۳۳ | ۱,۲۱۱,۳۸۶
نوسا کيش | کيش | مجتمع چند منظوره | ۰ | متر مربع | ۲۸۸,۵۴۸ | ۰ | ۵۵۲,۵۱۶ | ۵۰,۴۴۷,۴۸۴ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۲,۵۱۶ | ۵۰,۴۴۷,۴۸۴ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
نگين پرديس | پرديس |  | ۰ | متر مربع | ۵۰,۵۶۸ | ۹۰ | ۳۶۴,۳۳۱ | ۱۰,۰۵۰ | ۳۷۴,۳۸۱ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۳۶۴,۳۳۱ | ۱۰,۰۵۰ | ۳۷۴,۳۸۱
جمع | [6 empty] | ۱,۶۶۸,۰۰۰ | ۵۰,۹۱۷,۷۶۷ | ۵۲,۵۸۵,۷۶۷ | ۰ | ۰ |  | ۱,۶۶۸,۰۰۰ | ۵۰,۹۱۷,۷۶۷ | ۵۲,۵۸۵,۷۶۷
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
توضیحات تکمیلی در خصوص پروژه های جدول فوق: ۱- باتوجه به فروش ۱۰،۸۷۹/۸۶ مترمربع از پروژه ظفر در سنوات گذشته، میزان مالکیت شرکت از متراژ قابل فروش معادل ۱،۰۲۸/۴۱ متر مربع است. اقدامات حقوقی شرکت برای تحویل کارگاه از پیمانکار پروژه و اعمال ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان بدلیل عدم رضایت از عملکرد پیمانکار در جریان بوده و جلسه رسیدگی دادگاه در شعبه ۴ مجتمع قضائی شهید بهشتی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ بصورت غیرحضوری تشکیل و توسط دادگاه به هیأت ۳نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع گردیده است. ۲- با عنایت به مفاد توافقنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ فیمابین شرکت و سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص تعیین قدرالسهم طرفین و انعقاد قرارداد مشارکت و با توجه به برآورد هزینه های اجرای ساخت پروژه (براساس ارزیابی مجدد بنا به درخواست کارشناسان منتخب) بمبلغ ۵۱.۰۰۰.۰۰۰میلیون ریال، پیگیریهای شرکت از طریق مکاتبات و جلسات حضوری درخصوص تعیین قدرالسهم و نهایتأ انعقاد قرارداد مشارکت تا تاریخ تحریر این یادداشت ادامه داشته و با توجه به روتد مذاکرات و دیدگاه مناسب تر و عملیاتی تر بوجود آمده در مدیریت جدید سازمان منطقه آزاد کیش، پیش بینی می گردد در آینده وضعیت توافق نامه مورخ۱۳۹۹/۰۵/۰۵و به تبع آن قرارداد مشارکت در صورت تسریع امور از سوی سازمان منطقه آزاد کیش مشخص گردد. ۳- در خصوص پروژه نگين پرديس کل زير بناي مفيد سهم شرکت از پروژه( به استثناء ۱۰.۰۳۰/۸۷متر مربع متراژ باقیمانده مربوط به ۳ بلوک نیمه تمام در اختیار پیمانکار شرکت آتروپاتن تلاشگر که در مراجع قضائی در حال پیگیری می باشد) در سنوات گذشته پيش فروش و شناسايي درآمد صورت پذيرفته است.