## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سايه | شيراز | مسکوني | متر مربع | ۶,۷۱۰ | ۱۳۰ | ۶۸ | ۸,۸۵۰ | ۶,۳۵۹ | ۴,۳۵۸ | ۱۳,۲۰۲ | ۲۶۳ | ۶۶ | ۱۷,۴۷۱
راين ۱ | کرمان | مسکوني | متر مربع | ۲,۴۸۸ | ۸۷ | ۱۴۱ | ۱۲,۲۴۸ | ۷,۲۶۷ | ۱۱,۵۵۰ | ۹,۶۳۳ | ۳۷۵ | ۱۲۶ | ۴۷,۰۷۸
ستاره فروردين (قطعه ۶۹) | کيش | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۸۷ | ۷,۸۸۵ | ۵,۸۸۲ | ۱۷۸ | ۷۱۵ | ۱۲۷,۳۱۴
ستاره آبان (قطعه ۸۰) | کيش | مسکوني | متر مربع | ۵,۱۴۹ | ۱۴۲ | ۷۴۳ | ۱۰۵,۵۱۷ | ۴۹۳ | ۶,۸۰۳ | ۲۲,۱۱۷ | ۶۳۶ | ۶۵۳ | ۴۱۵,۱۲۹
نصر سيرجان | کرمان | مسکوني | متر مربع | ۲,۴۶۳ | ۶۷۲ | ۱۰۶ | ۷۱,۳۰۳ | ۵۴ | ۱,۲۲۹ | ۲,۴۶۳ | ۱,۱۴۱ | ۱۰۷ | ۱۲۱,۶۸۵
جمع |  |  |  | ۱۶,۸۱۰ | ۱,۰۳۱ | ۱,۰۵۸ | ۱۹۷,۹۱۸ | ۱۵,۸۶۰ | ۳۱,۸۲۵ | ۵۳,۲۹۷ | ۲,۵۹۳ | ۱,۶۶۷ | ۷۲۸,۶۷۷
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ستاره مهرگان (قطعه ۷۸-۷۹) | کيش | مسکوني | ۳۰ | متر مربع | ۲۸,۲۳۰ | ۴۷ | ۱۹۱,۲۶۱ | ۴۲,۶۸۹ | ۲۳۳,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۴۷ | ۱۹۷,۹۰۲ | ۳۶,۰۴۸ | ۲۳۳,۹۵۰
ستاره فروردين (قطعه ۶۹) | کيش | مسکوني | ۲۷ | متر مربع | ۳۰,۵۹۲ | ۸۸ | ۲۶۹,۴۰۱ | ۴۵,۰۶۸ | ۳۱۴,۴۶۹ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۲۶۹,۷۲۴ | ۴۴,۷۴۵ | ۳۱۴,۴۶۹
ستاره آبان (قطعه ۸۰) | کيش | مسکوني | ۳۰ | متر مربع | ۹,۲۶۹ | ۹۰ | ۵۲,۸۵۹ | ۵۹,۹۵۶ | ۱۱۲,۸۱۵ | ۱۴۲ | ۵,۱۴۹ | ۹۲ | ۵۳,۲۱۴ | ۵۹,۶۰۱ | ۱۱۲,۸۱۵
ستاره اسفند ۱ (قطعه ۸۴) | کيش | تجاري- اداري | ۵۵ | متر مربع | ۳,۱۲۲ | ۳۳ | ۹۰,۸۶۰ | ۵۹,۶۶۹ | ۱۵۰,۵۲۹ | ۰ | ۰ | ۳۳ | ۹۱,۳۷۹ | ۵۹,۱۵۰ | ۱۵۰,۵۲۹
ستاره اسفند ۲ (قطعه ۸۵) | کيش | تجاري- اداري | ۵۵ | متر مربع | ۵,۰۶۴ | ۳۰ | ۹۴,۱۸۹ | ۶۲,۳۸۶ | ۱۵۶,۵۷۵ | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۹۵,۴۴۵ | ۶۱,۱۳۰ | ۱۵۶,۵۷۵
ستاره مرداد (قطعه ۷۵) | کيش | مسکوني | ۲۵ | متر مربع | ۹,۶۷۰ | ۱۲ | ۱۰۰,۹۴۸ | ۵۱,۴۶۰ | ۱۵۲,۴۰۸ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۱۰۳,۵۸۱ | ۴۸,۸۲۷ | ۱۵۲,۴۰۸
ستاره تيرگان(قطعه ۷۴) | کيش | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۹,۶۵۳ | ۱۰ | ۱۱۴,۷۲۳ | ۲,۰۲۰,۰۷۷ | ۲,۱۳۴,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۱۱۸,۵۲۰ | ۲,۰۱۶,۲۸۰ | ۲,۱۳۴,۸۰۰
ستاره شهريور (قطعه ۷۶-۷۷) | کيش | مسکوني | ۳۸ | متر مربع | ۱۹,۱۴۵ | ۱۶ | ۱۳۲,۳۸۲ | ۲۷,۷۳۳ | ۱۶۰,۱۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۱۳۲,۸۶۹ | ۲۷,۲۴۶ | ۱۶۰,۱۱۵
ستاره آذر (قطعه ۸۱-۸۲) | کيش | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۸,۵۸۵ | ۲ | ۲۳۳,۱۵۲ | ۳,۴۷۰,۰۴۸ | ۳,۷۰۳,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۵۲,۱۰۹ | ۳,۴۵۱,۰۹۱ | ۳,۷۰۳,۲۰۰
راين ۱ | کرمان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۹,۷۲۹ | ۶۴ | ۲۸۴,۵۹۸ | ۶۸,۳۵۷ | ۳۵۲,۹۵۵ | ۸۷ | ۲,۴۸۸ | ۷۲ | ۲۹۱,۹۱۴ | ۶۱,۰۴۱ | ۳۵۲,۹۵۵
راين ۲ | کرمان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۰,۴۱۶ | ۱۰ | ۲۷۰,۰۰۷ | ۵۸۷,۸۹۷ | ۸۵۷,۹۰۴ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۲۰۵,۵۲۸ | ۶۵۲,۳۷۶ | ۸۵۷,۹۰۴
بوتيا | کرمان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۹۳۳ | ۹۵ | ۳۴۹,۳۲۲ | ۳,۸۹۹ | ۳۵۳,۲۲۱ | ۰ | ۰ | ۹۶ | ۳۴۹,۷۷۲ | ۳,۴۴۹ | ۳۵۳,۲۲۱
نصر سيرجان | کرمان | مسکوني | ۲۵ | متر مربع | ۱۶,۹۰۴ | ۷۵ | ۴۸۰ | ۱۹,۵۲۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۶۷۲ | ۲,۴۶۳ | ۷۷ | ۱,۲۰۱ | ۱۸,۷۹۹ | ۲۰,۰۰۰
وايه | بوشهر | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۶,۵۷۳ | ۵۷ | ۲۲۲,۳۴۶ | ۱۷۱,۹۳۴ | ۳۹۴,۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۵۸ | ۲۲۲,۵۶۴ | ۱۷۱,۷۱۶ | ۳۹۴,۲۸۰
آژند | کرمان | تجاري- اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۱۱۹ | ۹۰ | ۱۱۸,۲۲۷ | ۱۰,۵۳۱ | ۱۲۸,۷۵۸ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۱۱۸,۵۳۴ | ۱۰,۲۲۴ | ۱۲۸,۷۵۸
سايه | شيراز | مسکوني | ۷۸ | متر مربع | ۲۳,۹۲۴ | ۹۹ | ۹۶۵,۸۵۴ | ۳۰,۸۶۹ | ۹۹۶,۷۲۳ | ۱۳۰ | ۶,۷۱۰ | ۹۹ | ۹۷۱,۸۶۸ | ۲۴,۸۵۵ | ۹۹۶,۷۲۳
شار صدرا | شيراز- صدرا | مسکوني | ۸۲ | متر مربع | ۰ | ۱۰ | ۳۱۵,۶۶۲ | ۱,۶۰۶,۴۵۸ | ۱,۹۲۲,۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۳۶۱,۹۱۳ | ۱,۵۶۰,۲۰۷ | ۱,۹۲۲,۱۲۰
جمع | [6 empty] | ۳,۸۰۶,۲۷۱ | ۸,۳۳۸,۵۵۱ | ۱۲,۱۴۴,۸۲۲ | ۱,۰۳۱ | ۱۶,۸۱۰ |  | ۳,۸۳۸,۰۳۷ | ۸,۳۰۶,۷۸۵ | ۱۲,۱۴۴,۸۲۲
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
نظر به برآوردي بودن هزينه هاي تسهيمي و ذخاير هزينه اي موثر در قيمت تمام شده و محاسبه درصد پيشرفت ريالي، بخشي از اطلاعات فوق بابت برآوردها و ذخاير مذکور متاثر گرديده است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱