## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۸۰ | ۵۰ | ۷۱۲ | ۳۵,۶۴۰
پهنه فردين پور تجاري مسکوني اداري مشارکت با شهرداري | اراک | مسکوني تجاري | متر مربع | ۳۵,۱۷۳ | ۴۴۶ | ۱۸۵ | ۸۲,۷۱۶ | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۲۳۳ | ۲,۹۴۷ | ۱۸۰ | ۵۳۲,۶۷۰
جمع |  |  |  | ۳۵,۱۷۳ | ۴۴۶ | ۱۸۵ | ۸۲,۷۱۶ | ۰ | ۰ | ۲۵۴,۷۱۳ | ۲,۹۹۷ | ۸۹۲ | ۵۶۸,۳۱۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سرور الهيه | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۵,۸۱۱ | ۳۶ | ۶۶۶,۷۲۰ | ۶۰۷,۴۳۶ | ۱,۲۷۴,۱۵۶ | ۰ | ۰ | ۳۸ | ۶۸۷,۳۸۵ | ۵۸۶,۷۷۱ | ۱,۲۷۴,۱۵۶
پهنه فردين پور تجاري مسکوني اداري مشارکت با شهرداري | اراک | مسکوني تجاري | ۵۲ | متر مربع | ۷,۴۱۷ | ۸۶ | ۳۵۷,۰۷۱ | ۱۰۶,۳۲۲ | ۴۶۳,۳۹۳ | ۴۴۶ | ۳۵,۱۷۳ | ۸۷ | ۲۵۷,۴۱۱ | ۲۰۵,۹۸۲ | ۴۶۳,۳۹۳
سپيدار (۱۵ واحدتجاري ۲۱۲ واحد مسکوني ) | قم | تجاري/مسکوني | ۶۸ | متر مربع | ۲۱,۱۹۴ | ۲۶ | ۵۵۲,۳۹۵ | ۸۰۱,۷۹۰ | ۱,۳۵۴,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۲۷ | ۵۶۳,۸۵۵ | ۷۹۰,۳۳۰ | ۱,۳۵۴,۱۸۵
شکريه | همداني | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۶,۵۳۶ | ۲۶ | ۳۵۰,۳۵۳ | ۵۳۲,۷۷۰ | ۸۸۳,۱۲۳ | ۰ | ۰ | ۲۷ | ۳۶۰,۸۹۶ | ۵۲۲,۲۲۷ | ۸۸۳,۱۲۳
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | ۷۰ | متر مربع | ۲,۴۶۹ | ۱۰۰ | ۳۳,۷۷۲ | ۰ | ۳۳,۷۷۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۱۰,۰۰۰
جمع | [6 empty] | ۱,۹۶۰,۳۱۱ | ۲,۰۴۸,۳۱۸ | ۴,۰۰۸,۶۲۹ | ۴۴۶ | ۳۵,۱۷۳ |  | ۲,۲۷۹,۵۴۷ | ۲,۱۰۵,۳۱۰ | ۴,۳۸۴,۸۵۷
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱