## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
تجميعي ۳۱ | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۱
تجميعي ۱۶ | تبريزشهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸۵ | ۲۴,۳۳۴ | ۶۸۵ | ۱۱۱ | ۲۲۰ | ۲۴,۳۳۴
سپيدار | تبريز- گلکار | مسکوني - آپارتماني | متر مربع | ۱,۶۸۸ | ۱۲۲ | ۵۹ | ۷,۲۳۴ | ۲,۹۷۹ | ۳۶,۳۵۴ | ۴,۶۶۷ | ۳۳۷ | ۱۲۹ | ۴۳,۵۸۸
قطعه ۱۲۰ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۲۰ | ۹۶,۰۶۶ | ۲۰,۲۲۰ | ۵۲۵ | ۱۸۳ | ۹۶,۰۶۶
تجميعي ۲۱ | شهرک رشديه ۲ | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۸ | ۱,۸۴۱ | ۳۴۸ | ۹ | ۲۱۲ | ۱,۸۴۱
سيمرغ | شهرک رشديه | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۷۱۸ | ۷۸,۰۷۹ | ۲۳,۷۱۸ | ۱۳۸ | ۵۶۵ | ۷۸,۰۷۹
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۱۱ | ۰ | ۸,۷۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۳۶
شهريار | تبريز- بلواراستاد شهريار | اداري | متر مربع | ۸۳۰ | ۱۰۰ | ۴۴۹ | ۴۴,۸۱۷ | ۰ | ۰ | ۸۳۰ | ۱۰۰ | ۴۴۹ | ۴۴,۸۱۷
تجميعي ۴ | تبريزشهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۶,۹۳۴ | ۲۵۶ | ۳۴۸ | ۸۸,۸۷۵ | ۰ | ۰ | ۶,۹۳۴ | ۲۵۶ | ۳۴۸ | ۸۸,۸۷۵
جمع |  |  |  | ۹,۴۵۲ | ۴۷۸ | ۸۵۶ | ۱۴۳,۰۳۷ | ۴۷,۹۵۰ | ۲۴۵,۹۲۰ | ۵۷,۴۰۲ | ۱,۴۷۶ | ۲,۱۰۶ | ۳۸۸,۹۵۷
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
تجميعي ۳۱ | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۹,۵۹۲ | ۹۵ | ۱۱۱,۲۵۴ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۲,۲۵۴ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۱۱۱,۴۴۴ | ۸۱۰ | ۱۱۲,۲۵۴
تجميعي ۳۰ | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۹,۹۴۶ | ۱۰۰ | ۳۱,۶۴۸ | ۰ | ۳۱,۶۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۱,۶۴۸ | ۰ | ۳۱,۶۴۸
تجميعي ۱۶ | تبريزشهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | متر مربع | ۳,۹۹۸ | ۱۰۰ | ۱۱,۷۲۲ | ۰ | ۱۱,۷۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۷۲۲ | ۰ | ۱۱,۷۲۲
شهريار | تبريز- بلواراستاد شهريار | اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۵,۷۵۹ | ۱۰۰ | ۲۷۴,۳۴۲ | ۰ | ۲۷۴,۳۴۲ | ۱۰۰ | ۸۳۰ | ۱۰۰ | ۲۷۴,۳۴۲ | ۰ | ۲۷۴,۳۴۲
سپيدار | تبريز- گلکار | مسکوني - آپارتماني | ۳۵ | متر مربع | ۶,۱۹۸ | ۹۹ | ۸۱,۸۷۵ | ۳,۰۰۰ | ۸۴,۸۷۵ | ۱۲۲ | ۱,۶۸۸ | ۹۹ | ۸۱,۹۴۰ | ۲,۹۳۵ | ۸۴,۸۷۵
قطعه ۱۲۰ | شهرک رشديه | مسکوني | ۳۸ | متر مربع | ۱۷,۲۹۰ | ۹۸ | ۲۱۶,۱۹۴ | ۶,۳۲۱ | ۲۲۲,۵۱۵ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۲۱۸,۹۵۲ | ۳,۵۶۳ | ۲۲۲,۵۱۵
قطعه ۱۲۳ | شهرک رشديه | مسکوني | ۳۸ | متر مربع | ۲۱,۲۰۶ | ۳۳ | ۱۹۶,۷۶۲ | ۱۸۱,۳۳۴ | ۳۷۸,۰۹۶ | ۰ | ۰ | ۳۶ | ۲۶۲,۲۰۲ | ۱۱۵,۸۹۴ | ۳۷۸,۰۹۶
قطعه ۵۱ و۵۲ همسايگي ۲ | تبريز -شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۹,۴۶۱ | ۵ | ۶۰۷ | ۴۵۰,۶۶۶ | ۴۵۱,۲۷۳ | ۰ | ۰ | ۵ | ۶۰۷ | ۴۵۰,۶۶۶ | ۴۵۱,۲۷۳
قطعه ۵۳ همسايگي ۲ | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۷۳۱ | ۷۰ | ۱۱,۴۸۰ | ۲۲۵,۵۹۳ | ۲۳۷,۰۷۳ | ۰ | ۰ | ۷۰ | ۱۱,۴۸۰ | ۲۲۵,۵۹۳ | ۲۳۷,۰۷۳
تجميعي ۳ | تبريز - رشديه | مسکوني | ۴۳ | متر مربع | ۵,۹۰۹ | ۴۸ | ۴۲,۲۳۰ | ۶,۲۵۱ | ۴۸,۴۸۱ | ۰ | ۰ | ۴۸ | ۴۲,۸۹۲ | ۵,۵۸۹ | ۴۸,۴۸۱
تجميعي ۴ | تبريزشهرک رشديه | مسکوني | ۴۳ | متر مربع | ۷,۱۱۵ | ۹۷ | ۴۸,۸۳۶ | ۶,۹۲۸ | ۵۵,۷۶۴ | ۲۵۶ | ۶,۹۳۴ | ۹۷ | ۵۱,۸۶۹ | ۳,۸۹۵ | ۵۵,۷۶۴
تجميعي ۵ | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | ۴۳ | متر مربع | ۱۰,۱۳۴ | ۲۵ | ۷۲,۸۱۲ | ۹,۱۵۸ | ۸۱,۹۷۰ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۷۳,۳۴۸ | ۸,۶۲۲ | ۸۱,۹۷۰
تجميعي ۶ | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | ۴۳ | متر مربع | ۱۱,۷۷۱ | ۲۳ | ۶۷,۳۹۳ | ۱۰,۱۲۲ | ۷۷,۵۱۵ | ۰ | ۰ | ۲۷ | ۶۸,۰۰۷ | ۹,۵۰۸ | ۷۷,۵۱۵
تجميعي ۷ | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | ۴۳ | متر مربع | ۱۴,۵۹۳ | ۳۷ | ۱۰۳,۸۷۱ | ۱۴,۵۸۵ | ۱۱۸,۴۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۳ | ۱۰۴,۹۷۵ | ۱۳,۴۸۱ | ۱۱۸,۴۵۶
تجميعي ۲۱ | شهرک رشديه ۲ | مسکوني | ۴۸ | متر مربع | ۶,۹۹۸ | ۱۰۰ | ۲۶,۹۵۲ | ۰ | ۲۶,۹۵۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۶,۸۵۲ | ۰ | ۲۶,۸۵۲
سيمرغ | شهرک رشديه | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۴۳ | ۱۰۰ | ۴۰,۶۵۲ | ۰ | ۴۰,۶۵۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۰,۶۵۲ | ۰ | ۴۰,۶۵۲
چند منظوره تجاري رفاهي توريستي و آبدرماني سرعين | اردبيل سرعين | تجاري رفاهي توريستي آبدرماني | ۱۰۰ | متر مربع | ۸۲,۵۴۹ | ۶ | ۴۷۵,۳۰۵ | ۳۸۰,۲۴۳ | ۸۵۵,۵۴۸ | ۰ | ۰ | ۷ | ۵۵۵,۸۴۷ | ۲۹۹,۷۰۱ | ۸۵۵,۵۴۸
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | ۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۱,۸۱۳,۹۳۵ | ۱,۲۹۵,۲۰۱ | ۳,۱۰۹,۱۳۶ | ۴۷۸ | ۹,۴۵۲ |  | ۱,۹۶۸,۷۷۹ | ۱,۱۴۰,۲۵۷ | ۳,۱۰۹,۰۳۶
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
وجود ندارد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
وجود ندارد.