## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
خواجه نظام | اصفهان | اداري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۱۰ | ۱۰۳ | ۳۳۹,۸۰۵,۸۲۵ | ۳۵,۰۰۰
تجاري چهارباغ بالا(فيروزه) | اصفهان | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۴۲۸ | ۲۴ | ۱,۶۰۵,۶۱۷,۲۴۸ | ۴۲,۵۷۷
باوان (باغ جنت) | اصفهان | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۰۹۰ | ۳۰,۴۱۷ | ۱۳۵,۵۷۴ | ۲۷۴ | ۷۱۰,۲۳۷,۹۵۶ | ۲۶۳,۱۰۷
موژان(گل نرگس ) | اصفهان | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۱۵۱ | ۱۶,۳۳۶ | ۱۲۲,۶۹۹ | ۱۱۳ | ۴۵۰,۱۶۳,۷۱۷ | ۱۷۵,۰۲۵
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۲۴۱ | ۴۶,۷۵۳ | ۲۸۸,۷۱۱ | ۵۱۴ | ۳,۱۰۵,۸۲۴,۷۴۶ | ۵۱۵,۷۰۹
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
تجاري چهارباغ بالا(فيروزه) | اصفهان | تجاري | ۲۹ | متر مربع | ۱,۶۹۳ | ۱۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰
باوان (باغ جنت) | اصفهان | مسکوني | ۶۳ | متر مربع | ۵,۹۹۳ | ۴۸ | ۴۷۵,۰۰۰ | ۱,۰۴۹,۱۷۱ | ۱,۵۲۴,۱۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۱ | ۴۹۸,۲۳۰ | ۱,۰۲۵,۹۴۱ | ۱,۵۲۴,۱۷۱
موژان(گل نرگس ) | اصفهان | مسکوني | ۵۹ | متر مربع | ۶,۳۹۵ | ۵۶ | ۳۹۵,۰۰۰ | ۶۵۹,۲۱۱ | ۱,۰۵۴,۲۱۱ | ۰ | ۰ | ۵۸ | ۴۲۶,۴۰۰ | ۶۲۷,۸۱۱ | ۱,۰۵۴,۲۱۱
پيمانکاري اقدام ملي شهرکرد | شهرکرد | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۷۷,۶۰۰ | ۰ | ۸۲,۵۰۰ | ۳,۰۰۰,۱۱۴ | ۳,۰۸۲,۶۱۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۱,۵۰۰ | ۲,۹۸۱,۱۱۴ | ۳,۰۸۲,۶۱۴
اداري والاگهر | يزد | اداري | ۷۳ | متر مربع | ۷,۲۰۸ | ۰ | ۲,۳۲۸ | ۱,۹۰۳,۸۶۶ | ۱,۹۰۶,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۲۸ | ۱,۹۰۳,۸۶۶ | ۱,۹۰۶,۱۹۴
خواجه نظام | اصفهان | اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۹۸۳ | ۱۰۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۴۱,۵۰۰
جمع | [6 empty] | ۲,۰۱۶,۳۲۸ | ۶,۶۱۲,۳۶۲ | ۸,۶۲۸,۶۹۰ | ۰ | ۰ |  | ۲,۰۸۹,۹۵۸ | ۶,۵۳۸,۷۳۲ | ۸,۶۲۸,۶۹۰
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱