## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
بنفشه ۲ | فاز ۴ انديشه | مسکوني | متر مربع | ۱۷,۱۳۷ | ۲۶۸ | ۲۰۲,۵۹۸,۷۹۸ | ۵۴,۳۵۸ | ۲۷۲,۴۳۹ | ۳۶۲,۴۰۰ | ۲۸۹,۵۷۶ | ۶۲۰ | ۱۸۵,۵۸۲,۴۷۴ | ۴۱۶,۷۵۸
پروژه مرکز شهر زون A | شهر انديشه | مسکوني | متر مربع | ۵۰,۸۵۵ | ۰ | ۰ | ۶۷,۵۰۳ | ۶۱۳,۴۸۵ | ۷۷۹,۴۹۰ | ۶۶۴,۳۴۰ | ۱,۷۳۱ | ۱۱۸,۴۰۱,۰۰۷ | ۸۴۶,۹۹۳
پروژه مرکز شهر زون C | شهر انديشه | مسکوني | متر مربع | ۷۹,۹۷۳ | ۱,۲۰۶ | ۲۰۲,۵۲۶,۲۶۳ | ۱۶۳,۶۶۰ | ۲۹۱,۹۵۲ | ۵۶۳,۵۱۶ | ۳۷۱,۹۲۵ | ۴,۲۷۳ | ۱۹۸,۳۵۸,۳۲۴ | ۷۲۷,۱۷۶
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۹۳۴ | ۱۲۵,۴۶۷ | ۱۲۲,۹۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۲۵,۴۶۷
جمع |  |  |  | ۱۴۷,۹۶۵ | ۱,۴۷۴ | ۴۰۵,۱۲۵,۰۶۱ | ۲۸۵,۵۲۱ | ۱,۳۰۰,۸۱۰ | ۱,۸۳۰,۸۷۳ | ۱,۴۴۸,۷۷۵ | ۶,۶۲۴ | ۵۰۲,۳۴۱,۸۰۵ | ۲,۱۱۶,۳۹۴
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۰۹۹ | ۹۰ | ۱,۱۷۲,۷۲۵ | ۴۷,۵۲۵ | ۱,۲۲۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۱,۱۷۲,۷۲۵ | ۴۷,۵۲۵ | ۱,۲۲۰,۲۵۰
بنفشه ۲ | فاز ۴ انديشه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۷,۹۷۴ | ۹۹ | ۱,۱۴۶,۴۴۹ | ۱,۵۷۲ | ۱,۱۴۸,۰۲۱ | ۲۶۸ | ۱۷,۱۳۷ | ۹۹ | ۱,۱۴۶,۴۴۹ | ۱,۵۷۲ | ۱,۱۴۸,۰۲۱
پروژه مرکز شهر زون A | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۳۴,۹۴۴ | ۵۴ | ۱,۷۵۴,۵۴۹ | ۱,۶۲۲,۷۲۳ | ۳,۳۷۷,۲۷۲ | ۰ | ۵۰,۸۵۵ | ۵۶ | ۱,۸۴۱,۰۶۷ | ۱,۵۳۶,۲۰۵ | ۳,۳۷۷,۲۷۲
پروژه مرکز شهر زون B | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۱۳,۳۰۳ | ۳۶ | ۷۰۷,۶۳۲ | ۱,۲۷۴,۸۱۰ | ۱,۹۸۲,۴۴۲ | ۰ | ۰ | ۳۶ | ۷۱۶,۶۵۱ | ۱,۲۶۵,۷۹۱ | ۱,۹۸۲,۴۴۲
پروژه مرکز شهر زون C | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۱۵,۳۰۳ | ۶۷ | ۹۵۹,۴۴۰ | ۵۷۷,۹۷۷ | ۱,۵۳۷,۴۱۷ | ۱,۲۰۶ | ۷۹,۹۷۳ | ۶۷ | ۹۷۸,۰۹۱ | ۵۵۹,۳۲۶ | ۱,۵۳۷,۴۱۷
پروژه مرکز شهر زون D | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۸,۹۲۰ | ۹۷ | ۷۶۲,۳۷۸ | ۱۰۵,۴۹۴ | ۸۶۷,۸۷۲ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۷۷۸,۴۰۳ | ۸۹,۴۶۹ | ۸۶۷,۸۷۲
پروژه مرکز شهر زون E | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۵,۲۰۸ | ۳۹ | ۲۰۲,۰۳۳ | ۳۱۰,۲۵۴ | ۵۱۲,۲۸۷ | ۰ | ۰ | ۴۱ | ۲۱۰,۷۲۵ | ۳۰۱,۵۶۲ | ۵۱۲,۲۸۷
پروژه مرکز شهر زون F | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۵,۱۷۳ | ۴۱ | ۲۴۱,۱۴۰ | ۳۴۴,۸۷۵ | ۵۸۶,۰۱۵ | ۰ | ۰ | ۴۵ | ۲۶۵,۳۶۸ | ۳۲۰,۶۴۷ | ۵۸۶,۰۱۵
پروژه مرکز شهر زون G | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۶,۰۵۱ | ۳۸ | ۲۳۳,۳۵۹ | ۳۷۳,۲۴۷ | ۶۰۶,۶۰۶ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۲۴۳,۳۷۷ | ۳۶۳,۲۲۹ | ۶۰۶,۶۰۶
پروژه مرکز شهر زون H | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۶,۰۵۲ | ۴۰ | ۲۵۷,۶۷۸ | ۳۸۵,۳۶۵ | ۶۴۳,۰۴۳ | ۰ | ۰ | ۴۴ | ۲۸۲,۲۵۰ | ۳۶۰,۷۹۳ | ۶۴۳,۰۴۳
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | ۰ | متر مربع | ۰ | ۹۹ | ۸۹۹,۲۳۳ | ۵,۸۷۵ | ۹۰۵,۱۰۸ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۸۹۹,۲۳۳ | ۵,۸۷۵ | ۹۰۵,۱۰۸
پروژه شهرآرا يزد | يزد | مسکوني / تجاري / اداري | ۷۸ | متر مربع | ۸۳,۲۱۴ | ۱ | ۱۱۷,۰۹۶ | ۹,۴۰۵,۹۶۴ | ۹,۵۲۳,۰۶۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۴۷,۸۸۶ | ۹,۳۷۵,۱۷۴ | ۹,۵۲۳,۰۶۰
جمع | [6 empty] | ۸,۴۵۳,۷۱۲ | ۱۴,۴۵۵,۶۸۱ | ۲۲,۹۰۹,۳۹۳ | ۱,۴۷۴ | ۱۴۷,۹۶۵ |  | ۸,۶۸۲,۲۲۵ | ۱۴,۲۲۷,۱۶۸ | ۲۲,۹۰۹,۳۹۳
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱