## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه ملارد |  |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۶۳,۱۸۰ | ۰ | ۳۱۶,۰۸۵ | ۲,۹۸۵,۹۱۵ | ۳,۳۰۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۶,۰۸۵ | ۲,۹۸۵,۹۱۵ | ۳,۳۰۲,۰۰۰
پروژه گلريز |  |  | ۵۵ | متر مربع | ۵,۷۱۲ | ۱۱ | ۲۰۶,۷۱۱ | ۲۷۳,۲۸۹ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۲۰۶,۷۱۱ | ۲۷۳,۲۸۹ | ۴۸۰,۰۰۰
پروژه مرواريد کن |  |  | ۵۶ | متر مربع | ۳۳,۳۸۰ | ۵ | ۳۲۴,۷۸۱ | ۲,۶۹۱,۵۸۲ | ۳,۰۱۶,۳۶۳ | ۰ | ۰ | ۵ | ۳۲۴,۷۱۱ | ۲,۶۹۱,۶۵۲ | ۳,۰۱۶,۳۶۳
جمع | [6 empty] | ۸۴۷,۵۷۷ | ۵,۹۵۰,۷۸۶ | ۶,۷۹۸,۳۶۳ | ۰ | ۰ |  | ۸۴۷,۵۰۷ | ۵,۹۵۰,۸۵۶ | ۶,۷۹۸,۳۶۳
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
درصد پیشرفت فیزیکی پروژه مروارید کن ۵.۵ می باشد که به علت عدم امکان ثبت اعداد اعشاری در ستون مربوطه ۵ ثبت شده است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱- پروژه گلريز از طريق مشارکت در ساخت درحال انجام مي باشد که براساس قرارداد في مابين از مبلغ ۴۸۰/۰۰۰ ميليون ريال قرارداد مشارکت، مبلغ ۲۶۰/۰۰۰ ميليون ريال سهم شرکت عمران و توسعه شاهد به عنوان مالک بابت زمين و پروانه ساخت و مبلغ ۲۲۰/۰۰۰ ميليون ريال بابت هزينه هاي ساخت و سهم شريک ( شرکت آروين ردکا ) مي باشد. ۲- مبلغ بهاي تمام شده انجام شده پروژه ملارد شامل بهاي تمام شده زمين ملارد و هزينه هاي آماده سازي بوده و همچنان مذاکره باشهرداري ملارد در خصوص اخذ پروانه ساخت درحال پيگيري مي باشد. ۳- پروژه مجتمع مسکوني کن به صورت مشارکت در ساخت درحال انجام مي باشد سهم شرکت شاهد به عنوان مالک ۴۴% و سهم شرکت عمران و توسعه شاهد به عنوان سازنده و شريک ۵۶% مي باشد.