## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نيکان ( مدرسه خان ) | شيراز | تجاري اقامتي فرهنگي | متر مربع | ۱,۰۴۸ | ۹ | ۱۹۴ | ۱,۷۴۸ | ۲۱,۸۵۴ | ۲۱۰,۶۳۸ | ۲۲,۹۰۲ | ۲۰۰ | ۱,۱۰۲ | ۲۱۲,۳۸۶
شارستان (بازارمبل) | شيراز | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۰۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۰۳۹
آسمان صدرا فاز ۲ | شهر جديد صدرا | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۷۶ | ۱۵۸ | ۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۱۷۱
جمع |  |  |  | ۱,۰۴۸ | ۸۵ | ۳۵۲ | ۱۳,۷۴۸ | ۲۱,۸۵۴ | ۲۳۲,۸۴۸ | ۲۲,۹۰۲ | ۲۰۰ | ۱,۱۰۲ | ۲۴۶,۵۹۶
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
نيکان ( مدرسه خان ) | شيراز | تجاري اقامتي فرهنگي | ۸۰ | متر مربع | ۲۱,۹۸۱ | ۹۵ | ۱,۹۷۳,۴۹۱ | ۵۶۴,۴۹۵ | ۲,۵۳۷,۹۸۶ | ۹ | ۸۴۹ | ۹۵ | ۱,۹۷۴,۳۴۰ | ۵۶۳,۶۴۶ | ۲,۵۳۷,۹۸۶
۹واحد نيکان(خريداري از شرکت رويال ساختمان آريا) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۶۹ | ۱۰۰ | ۵۷,۰۹۴ | ۰ | ۵۷,۰۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
۳واحد نيکان(خريداري از شرکت سميع فارس) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۹ | ۱۰۰ | ۲۲,۳۰۰ | ۰ | ۲۲,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
۱۴ واحد نيکان (خريداري از فرهنگيان) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۱۷ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۶۶۷ | ۰ | ۱۱۲,۶۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مجتمع باران | شيراز | تجاري اداري | ۶۰ | متر مربع | ۱۱,۲۶۷ | ۲۸ | ۵۸۷,۱۷۴ | ۰ | ۵۸۷,۱۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
تجاري محله اي صدرا | شهر صدرا | تجاري اداري | ۹۲ | متر مربع | ۲,۸۱۰ | ۴۲ | ۱۱۱,۶۷۱ | ۲۴۸,۳۳۰ | ۳۶۰,۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
آسمان صدرا فاز ۲ | شهر جديد صدرا | مسکوني | ۹۲ | متر مربع | ۵۵,۲۶۶ | ۱۰۰ | ۸۱۴,۴۴۶ | ۰ | ۸۱۴,۴۴۶ | ۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
دلگشا | شيراز | تجاري و اقامتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۲,۸۷۶ | ۱۰۰ | ۵۳۰,۴۵۵ | ۰ | ۵۳۰,۴۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مجتمع آسمان صدرا فاز ۴ | شهر صدرا | مسکوني- تجاري | ۴۴ | متر مربع | ۱۲,۳۳۰ | ۱۵ | ۲۳۶,۳۷۷ | ۴۶۳,۰۲۰ | ۶۹۹,۳۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
شارستان (بازارمبل) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۴,۲۲۵ | ۱۰۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۵,۱۲۱,۱۴۶ | ۱,۲۷۵,۸۴۵ | ۶,۳۹۶,۹۹۱ | ۸۵ | ۸۴۹ |  | ۱,۹۷۴,۳۴۰ | ۵۶۳,۶۴۶ | ۲,۵۳۷,۹۸۶
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
با توجه به اینکه تمام واحدهای پروژه صدرا فروش رفته است .فروش یک واحد بابت برگشت از فروش بوده است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱