## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۲۷ | ۶۹,۵۰۰ | ۴,۰۲۷ | ۲۲۸ | ۰ | ۶۹,۵۰۰
برج ياس | تهران فرمانيه | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۹
پروژه تجاري فاز ۱( نارنجستان گستر ) | ايزد شهر | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
بعثت | تهران _ خاوران | مسکوني / تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۷۱ | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۸۷۱
سعدي شيراز | عفيف آباد شيراز | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۱۳ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۱,۲۱۳ | ۸۳ | ۰ | ۶۵,۰۰۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۱۰,۹۲۴ | ۳۲۸ | ۰ | ۱۱,۳۳۰ | ۶۷,۲۴۶ | ۱۲۰,۵۹۴ | ۷۸,۱۷۰ | ۸۱۰ | ۰ | ۱۳۱,۹۲۴
ملک عباس آباد | مازندران | تجاري | متر مربع | ۱,۳۰۹ | ۱,۷۴۹ | ۰ | ۵۷,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۰۹ | ۱,۷۴۹ | ۰ | ۵۷,۵۰۰
جمع |  |  |  | ۱۲,۲۳۳ | ۲,۰۷۷ | ۰ | ۶۸,۸۳۰ | ۸۲,۴۸۶ | ۲۵۶,۱۱۴ | ۹۴,۷۱۹ | ۲,۸۸۵ | ۰ | ۳۲۴,۹۴۴
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه تجاري فاز ۱( نارنجستان گستر ) | ايزد شهر | تجاري | ۷۰ | متر مربع | ۹,۶۱۱ | ۷۱ | ۵۳۴,۲۵۵ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۴,۲۵۵ | ۰ | ۰ | ۷۱ | ۵۳۴,۲۵۵ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۴,۲۵۵
سعدي شيراز | عفيف آباد شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۳,۰۲۰ | ۹۴ | ۶۴۶,۶۴۹ | ۳۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۶,۶۴۹ | ۰ | ۰ | ۹۴ | ۶۴۶,۶۴۹ | ۳۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۶,۶۴۹
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳۲,۱۸۵ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱
برج ياس | تهران فرمانيه | مسکوني | ۹۲ | متر مربع | ۱,۷۶۲ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱
بعثت | تهران _ خاوران | مسکوني / تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۴,۲۰۲ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳۲۸ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱
ملک عباس آباد | مازندران | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۷۴۹ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱,۷۴۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱
جمع | [6 empty] | ۱,۱۸۰,۹۰۹ | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۹۰۹ | ۲,۰۷۷ | ۰ |  | ۱,۱۸۰,۹۰۹ | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۹۰۹
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
مبلغ صحيح جمع فروش ۹ ماهه سال جاري که در فرم بالا ۳۲۴،۹۴۴ ميليون ريال درج شده است ۳۲۴،۲۸۲ ميليون ريال مي باشد که به علت عدم امکان درج ارقام منفي(محاسبه کسری متراژ) در فرم کدال اطلاعات کامل در قسمت فايل هاي ضميمه قرار داده شده است.ضمنا مبالغ ۱میلیون ریالی که در جدول "آمار وضعیت تکمیل پروژه ها" در ستون های بهای تمام شده و بهای تمام شده برآوردی در قسمت " وضعیت در پایان ماه" درج گردیده به علت عدم قبول رقم صفر در این قسمت از فرم کدال می باشد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱